РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Орловская область

администрациЯ  ливенского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 14 »  декабря 2010 г                                                                    № 375

г.Ливны

Об утверждении районной долгосрочной целевой программы

«О разработке документов территориального планирования

Ливенского района в сфере градостроительной деятельности

на 2011-2012 годы».

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, установленных Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, выполнении градостроительной документации (в т.ч. корректировки) о планировании развития территории Ливенского района, разработки основополагающих проектных и нормативно-правовых актов, необходимых для принятия решений по планированию развития территории района, созданию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в районе:

1. Утвердить районную долгосрочную целевую программу «О разработке документов территориального планирования Ливенского района в сфере градостроительной деятельности на 2011-2012 годы». (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ливенский край» и размещению на официальном сайте администрации Ливенского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации  Кожухова А.И.

Глава   района                                    Ю.Н. Ревин

Приложение к Постановлению

администрации Ливенского района

от « 14 » декабря 2010 г. № 375

## ПАСПОРТ

районной долгосрочной целевой программы «О разработке документов территориального планирования Ливенского района в сфере градостроительной деятельности

на 2011-2012 годы»

| Наименование Программы | «О разработке документов территориального планирования Ливенского района в сфере градостроительной деятельности на 2011-2012 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для принятия Программы | 1.Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2.Градостроительный Кодекс Российской Федерации 3.Градостроительный кодекс Орловской области |
| Муниципальный заказчик | Администрация Ливенского района Орловской области, далее администрация района |
| Основные разработчики Программы | - отдел строительства и архитектуры администрации Ливенского района |
| Основные исполнители Программы | 1. Отдел строительства и архитектуры администрации Ливенского района; 2. Администрации сельских поселений; 3. Управление финансов администрации Ливенского района; 4.Проектные организации, определяемые на конкурсной основе в соответствии с установленным порядком из числа научно-исследовательских, проектных и изыскательских организаций Российской Федерации и Орловской области. |
| Цель и задачи Программы | Цель программы: Планировочно-пространственная организация территории Ливенского района, сельских поселений с учетом особенностей функционирования и развития во взаимосвязи с социально-экономическими и природными условиями. Задачи программы: 1) обеспечение территорий Ливенского района документами территориального планирования, отображение их границ, границ земель различных категорий и назначений; 2) проведение градостроительного зонирования территорий Ливенского района, сельских поселений и установление градостроительных регламентов. |
| Система программных мероприятий | - разработка нормативных правовых актов в градостроительной деятельности; - разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений; - создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; |
| Руководитель программы | Первый заместитель Главы Администрации Ливенского района по координации производственной деятельности. |
| Ответственный исполнитель | Начальник отдела строительства и архитектуры администрации Ливенского района |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2012 годы I этап – 2011г II этап –2012г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего на 2011-2012 годы – 4336,5 тыс. рублей, в том числе: 1. Бюджет района – 30,0 тыс.рублей, 2.Иные источники (бюджет поселений)– 4306,5 тыс. рублей. из них в 2011 году – 4321,5 тыс. рублей, в 2012 году – 15,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Создание устойчивой системы управления территориальным развитием Ливенского района и сельских поселений; 2.Определение сферы взаимных интересов Российской Федерации, Орловской области и Ливенского района в сфере градостроительной деятельности; 3.Определение территорий развития селитебных, промышленных, ландшафтно-рекреационных зон, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры муниципального значения; 4.Создание условий формирования благоприятной среды жизнедеятельности; 5.Определение мест размещения объектов строительства для муниципальных нужд, объектов жилищного строительства; 6.Установление градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных комплексов, экологическому и санитарному благополучию, защите территорий от неблагоприятного воздействия природного и техногенного характера; 7.Обеспечение условий доступности получения земельных участков под строительство на основе рыночных принципов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. |
| Система контроля за реализацией Программы | Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения осуществляет: Глава Ливенского района. Отдел строительства и архитектуры администрации Ливенского района в соответствии с полномочиями отдела осуществляет текущее управление программой. |

Введение

Районная целевая программа «О разработке документов территориального планирования Ливенского района в сфере градостроительной деятельности на 2011-2012 годы» (далее - Программа) разработана во исполнение задач, поставленных перед органами местного самоуправления в сфере градостроительства:

1) Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) Градостроительным кодексом Орловской области;

Реализация Программы обеспечит разработку на основе Схемы территориального планирования  Ливенского района Орловской области (далее – район), генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений, проектов планировки территорий населенных пунктов, необходимых для принятия и реализации решений органами местного самоуправления, инвесторами, юридическими и физическими лицами для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства местного значения.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программным  методом

До настоящего времени территориальное развитие района осуществлялось на основании разработанной градостроительной документации, состав и содержание которой, в результате произошедших изменений социально-экономических условий в стране и в связи с новым градостроительным законодательством, утратили свое назначение и актуальность.

Действующим Градостроительным Кодексом установлено, что документы территориального планирования являются обязательными и необходимыми для принятия решений и регулирования градостроительной деятельности, предоставления земельных участков для строительства, ведения информационной системы и осуществления публичных функций в сфере градостроительной деятельности органами местного самоуправления.

Таким образом, разработка муниципальными образованиями документов территориального планирования становится одной из важнейших задач местного самоуправления. Невыполнение требований градостроительного законодательства в ближайшее время может привести к блокировке решений по отводу земельных участков для строительства и возведения объектов.

Территориальное планирование направлено на определение назначения и границ территорий исходя из следующих принципов:

1) обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;

2) обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

3) предоставление земельных участков для строительства и осуществление строительства (реконструкции, капитального ремонта объектов) на основе документов территориального планирования;

4) эффективное ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

5) участие граждан и их объединений в проведении градостроительных мероприятий.

В сложившихся условиях представляется необходимым осуществить одновременное действие по созданию документов территориального планирования района и сельских поселений, установлению градостроительных регламентов, разработке документации по планировке и межеванию, утверждению правил землепользования и застройки.

Осуществление этих действий возможно только программными методами в рамках районной целевой программы «О разработке документов территориального планирования Ливенского района в сфере градостроительной деятельности на 2011-2012 годы».

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

2.1. Целью настоящей Программы является обеспечение эффективного и устойчивого пространственного развития района, повышение уровня его экономического развития, создание условий для увеличения объемов капитального строительства, снижения административных барьеров для застройщиков, установление правовых условий землепользования и застройки.

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1) проведение анализа состояния градостроительной ситуации и формирование предложений по её развитию;

2) обеспечение района установленными Градостроительным Кодексом Российской Федерации документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования, обеспечивающими эффективное использование его территории, принятие решений и их реализацию в градостроительной деятельности.

2.3.  Сроки реализации Программы - 2011-2012 годы.

2.4. Этапы реализации Программы.

I этап – 2011г

II этап –2012г.

| № п/п | Сроки реализации программных мероприятий, гг | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | 2011 | Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки Вахновского, Галического, Дутовского, Коротышского, Казанского, Лютовского, Навесненского, Никольского, Островского, Речицкого, Сосновского сельских поселений; утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Ливенского района документации по планировке территории, создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. |
| II | 2012 | Разработка местных нормативно-правовых актов в градостроительной деятельности; ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. |

Раздел 3. Содержание и характеристика разрабатываемых документов

3.1. Документами территориального планирования муниципальных образований являются:

1) схема территориального планирования района;

2) генеральные планы сельских поселений.

3.1.1. Схема территориального планирования района включает в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе:

1) объектов электро- и газоснабжения в границах района;

2) автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах района;

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органа местного самоуправления района.

Схема территориального планирования района содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в схеме территориального планирования района, включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание последовательности их выполнения.

На картах (схемах), содержащихся в схеме территориального планирования района, отображаются:

1) существующие и планируемые границы поселений, входящих в состав района;

2) границы территорий объектов культурного наследия;

3) границы зон с особыми условиями использования территорий;

4) границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности района, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования района в текстовой форме включают в себя:

1) обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию;

3) обоснование положений по территориальному планированию, этапы их реализации;

4) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС).

На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта схемы территориального планирования района отображаются:

1) информация о состоянии соответствующей территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования:

а) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирования Российской Федерации, схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, генеральных планов поселений, в том числе карты (схемы) границ территорий объектов культурного наследия, карты (схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС, карты (схемы) границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов;

б) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий;

в) иные карты (схемы).

2)  предложения по территориальному планированию:

а) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

б) иные карты (схемы).

3.1.2.Генеральные планы сельских поселений включают в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения в границах поселения;

2) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органа местного самоуправления поселения.

Генеральные планы поселений содержат положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральных планах, включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание последовательности их выполнения.

На картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются:

1) границы поселений;

2) границы населенных пунктов, входящих в состав поселений;

3) границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

4) существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи;

5) границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития этих зон;

6) границы территорий объектов культурного наследия;

7) границы зон с особыми условиями использования территорий;

8) границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

9) границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС;

10) границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Материалы по обоснованию проектов генеральных планов в текстовой форме включают в себя:

1) анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

2) обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

3) перечень мероприятий по территориальному планированию;

4) обоснование положений по территориальному планированию, этапы их реализации;

5) перечень основных факторов риска возникновения ЧС.

На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проектов генеральных планов отображаются:

1) информация о состоянии соответствующей территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования:

а) карты (схемы) использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории;

б) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирования Российской Федерации, схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования муниципального района,  в том числе карты (схемы) границ территорий объектов культурного наследия, карты (схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС, карты (схемы) границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов;

в) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий;

г) иные карты (схемы).

2) предложения по территориальному планированию:

а) карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

б) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

в) карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;

г) карты (схемы) существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи;

д) иные карты (схемы);

Подготовка генеральных планов поселений осуществляется применительно ко всем территориям поселений.

Подготовка генерального плана поселения может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территории поселения. Подготовка генерального плана и внесение в него изменений в части установления или изменения границы населенного пункта могут также осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.

3.2. Документом градостроительного зонирования муниципальных образований являются правила землепользования и застройки сельских поселений.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территорий поселений, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий поселений;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

Правила землепользования и застройки включают в себя:

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения:

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки;

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах не допускается. Территориальные зоны, как правило не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы зон культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах.

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям поселений, а также к частям территорий поселений с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

После утверждения Программы исполнитель обеспечивается финансовыми ресурсами, устанавливаемыми бюджетом, и осуществляет функции, права и обязанности исполнителя Программы.

Исполнитель Программы совместно с органами местного самоуправления поселений обеспечивает сбор необходимых исходных данных, установление особых требований, учитывающих специфику и природные условия конкретных населенных пунктов, контроль за исполнением запросов разработчиков градостроительной документации, согласование с соответствующими органами.

Раздел 6. Организация управления Программой

и контроль за ходом её реализации

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией Ливенского района (далее – администрация района)

Администрация района осуществляет общее руководство реализацией Программы, организует формирование нормативной правовой базы. Исполнитель Программы обеспечивает заключение договоров на разработку градостроительной документации о градостроительном планировании развития территорий района - схемы территориального планирования района и генеральных планов сельских поселений района, составляет отчеты об использовании бюджетных средств, направленных на реализацию Программы.

При необходимости администрация района вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении срока реализации программных мероприятий.

Контроль за выполнением Программы ведется на основе заключенных договоров, контрактов, соглашений.

Контроль за выполнением Программы включает:

- упорядочение периодической отчетность о реализации программных мероприятий;

- упорядочение контроля за рациональным использованием выделяемых финансовых средств;

- контроль за сроками выполнения договоров, контрактов и соглашений;

- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы

Использование органами местного самоуправления документов территориального планирования Ливенского района позволит качественно изменить методологию муниципального управления, снизить возможные риски при принятии органами местного самоуправления стратегических решений, направленных на разработку и рассмотрение перспективных планов, программ и проектов развития социальной, экономической, градостроительной и другой деятельности, прогнозирование их эффективности, рентабельности и безопасности не только в пространственном, но и во временном отношении.

Реализация Программы обеспечит последовательное проведение муниципальной политики в сфере градостроительства, планомерное развитие территорий, проектирование, строительство и реконструкцию объектов недвижимости с учетом муниципальных, общественных и частных интересов, а также национальных, историко-культурных, экологических, природных особенностей территорий Ливенского района.

В ходе реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

- создана нормативная правовая база для осуществления всех видов строительства;

- отображены границы Ливенского района, земель различного назначения и категорий, направления развития инженерной и транспортной инфраструктур и зоны защиты территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера;

- определены места размещения объектов строительства и зоны резервирования территорий.

Реализация Программы позволит получить многосторонний социальный и экономический эффект, будет иметь позитивные последствия во многих сферах жизни общества.

Определяющее значение в современных условиях приобретают документы правового регулирования, которые будут способствовать привлечению инвестиций в строительство объектов, расширению сферы приложения труда и занятости населения, улучшению его социально-демографической структуры, совершенствованию организации территорий и снижению экологической напряженности.

Раздел 4. Перечень программных мероприятий

на 2011-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполне- ния, гг | Ответственные исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (гг), тыс. рублей |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2011-2012г.г. | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разработка нормативно-правовых актов в сфере градостроительной деятельности | 2011-2012 | Отдел строительства и архитектуры администрации Ливенского района | Районный бюджет | - | - | - |  |
| 2 | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 2011-2012 | Отдел строительства и архитектуры администрации Ливенского района | Районный бюджет | 30,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 3 | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Вахновского с/п. | 2011 | Отдел строительства и архитектуры администрации Ливенского района, проектные организации на конкурсной основе (по согласованию), Вахновское с/п. | Иные источники (бюджет поселения) | 391,5 | 391,5 | - |  |
| 4 | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Галического с/п. | 2011 | Отдел строительства и архитектуры администрации Ливенского района, проектные организации на конкурсной основе (по согласованию), Галическое с/п. | Иные источники (бюджет поселения) | 391,5 | 391,5 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Дутовского с/п. | 2011 | Отдел строительства и архитектуры администрации Ливенского района, проектные организации на конкурсной основе (по согласованию), Дутовское с/п. | Иные источники (бюджет поселения) | 391,5 | 391,5 | - |  |
| 6 | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Коротышского с/п. | 2011 | Отдел строительства и архитектуры администрации Ливенского района, проектные организации на конкурсной основе (по согласованию), Коротышское с/п. | Иные источники (бюджет поселения) | 391,5 | 391,5 | - |  |
| 7 | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Казанского с/п. | 2011 | Отдел строительства и архитектуры администрации Ливенского района, проектные организации на конкурсной основе (по согласованию), Казанское с/п. | Иные источники (бюджет поселения) | 391,5 | 391,5 | - |  |
| 8 | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Лютовского с/п. | 2011 | Отдел строительства и архитектуры администрации Ливенского района, проектные организации на конкурсной основе (по согласованию), Лютовское с/п. | Иные источники (бюджет поселения) | 391,5 | 391,5 | - |  |
| 9 | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Навесненского с/п. | 2011 | Отдел строительства и архитектуры администрации Ливенского района, проектные организации на конкурсной основе (по согласованию), Навесненское с/п. | Иные источники (бюджет поселения) | 391,5 | 391,5 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Никольского с/п. | 2011 | Отдел строительства и архитектуры администрации Ливенского района, проектные организации на конкурсной основе (по согласованию), Никольское с/п. | Иные источники (бюджет поселения) | 391,5 | 391,5 | - |  |
| 11 | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Островского с/п. | 2011 | Отдел строительства и архитектуры администрации Ливенского района, проектные организации на конкурсной основе (по согласованию), Островское с/п. | Иные источники (бюджет поселения) | 391,5 | 391,5 | - |  |
| 12 | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Речицкого с/п. | 2011 | Отдел строительства и архитектуры администрации Ливенского района, проектные организации на конкурсной основе (по согласованию), Речицкое с/п. | Иные источники (бюджет поселения) | 391,5 | 391,5 | - |  |
| 13 | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Сосновское с/п. | 2011 | Отдел строительства и архитектуры администрации Ливенского района, проектные организации на конкурсной основе (по согласованию), Сосновское с/п. | Иные источники (бюджет поселения) | 391,5 | 391,5 | - |  |
| Итого по районному бюджету: |  | 2011-2012 |  |  | 30,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| Итого по иным источникам (бюджеты поселений): |  | 2011-2012 |  |  | 4306,5 | 4306,5 | - |  |
| Итого по программным мероприятиям: |  | 2011-2012 |  |  | 4336,5 | 4321,5 | 15,0 |  |