РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 ноября 2011 г.						№ 331

г. Ливны

О реализации в Ливенском районе

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

В целях подведения промежуточных итогов реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Ливенского района постановляет:

1. 	Принять к сведению информацию управления организационно — правовой работы и делопроизводства администрации Ливенского района  (Т.Н. Андреева), приложение 1;

2. Начальникам управлений, отделов администрации Ливенского района, предоставляющим муниципальные услуги Ливенского района:

2.1. обеспечить реализацию мероприятий предусмотренных планом мероприятий  по приведению в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Орловской области муниципальных правовых актов Ливенского района по вопросам предоставления муниципальных услуг Ливенского района, приложение 2;

2.2. обеспечить проведение работы по заполнению технологических карт межведомственного взаимодействия (приложение 3) согласно методическим рекомендациям (приложения 4, 5) совместно с Управлением организационно-правовой работы и делопроизводства администрации Ливенского района (отв. Алексюткин А.А., менеджер по ИКТ) и предоставить заполненные технологические карты межведомственного взаимодействия в Управление организационно-правовой работы и делопроизводства администрации Ливенского района в срок до 25 ноября 2011 года;

3. Начальнику управления организационно – правовой работы и делопроизводства (Т.Н. Андреева) организовать необходимую работу по своевременному завершению нормативно — правового и технического обеспечения реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятых в его исполнение подзаконных актов – в срок до 10 декабря 2011 года согласно мероприятий, указанных в приложениях к настоящему постановлению;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района			Ю.Н. Ревин

Приложение 1

к постановлению администрации Ливенского района

от « 01» ноября 2011г. № 331

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  исполнения поручений по итогам заседаний Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления администрацией Ливенского района за период с июля 2010 года по октябрь текущего года  проводилась активная работа по подготовке нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы предоставления муниципальных услуг администрацией Ливенского района и муниципальными учреждениями Ливенского района, а также обширная подготовительная работа по техническому оснащению администрации района, её структурных подразделений, муниципальных учреждений района и администраций сельских поселений.

Так, в соответствии с поручениями Президента РФ, Председателя Правительства РФ, Губернатора Орловской области об обеспечении приведения муниципальных правовых актов по вопросам оказания муниципальных услуг в соответствие с действующим федеральным законодательством и завершению разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг, администрацией Ливенского района проведена следующая работа:

Работа по формированию реестра муниципальных услуг Ливенского района была начата ещё в 2009 году - постановлением администрации Ливенского района от 01 декабря 2009г. был утверждён реестр услуг.

В целях актуализации реестра муниципальных услуг с начала 2010 года в него периодически вносились изменения и дополнения. Так, к маю 2011 года принято 4 постановления администрации района о внесении изменений в утвержденный реестр услуг. Постановлением администрации Ливенского района от 21 июня 2011 года № 164 реестр муниципальных услуг Ливенского района утвержден в новой редакции и признаны утратившими силу предшествующие нормативные акты администрации района, регламентирующие данный вопрос. Действующий реестр муниципальных услуг включает в себя 36 наименований услуг, из них 23 услуги могут предоставляться в электронном виде.

На все муниципальные услуги разработаны и приняты соответствующие административные регламенты, прошедшие без замечаний все стадии экспертизы в Ливенской межрайонной прокуратуре (правовой и антикоррупционной)

На данном этапе запланированную в 2010 году работу по реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» можно считать практически завершенной.

Вместе с тем, за период с сентября 2011 года произошло серьёзное изменение норм и требований к подготовке и непосредственному представлению муниципальных услуг, в частности в электронном виде.

В середине октября текущего года Глава района и специалисты администрации района приняли участие в конференции — семинаре ЦФО «Электронное правительство и информационное общество в Орловской области», проводимом под председательством представителя Президента РФ в ЦФО по развитию информационного общества, на котором обращено особое внимание на необходимость приведения в соответствие имеющейся нормативной правовой базы муниципального образования, но и главное — на необходимость технического оснащения муниципалитетов, позволяющее осуществлять межведомственное взаимодействие при предоставлении услуг.

Подготовка к обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг начата администрацией района ещё в июне этого года - постановлением администрации от 28 июня 2011 года № 181 утверждён соответствующий План мероприятий. Начата реализация мероприятий, утвержденных Планом взаимодействия во взаимодействии с федеральными органами и органами исполнительной власти Орловской области.

В этой связи произведен анализ принятых административных регламентов предоставления муниципальных услуг на предмет необходимости организации межведомственного взаимодействия, в том числе в электронном виде. Выявлены 12 муниципальных услуг, в процессе предоставления которых требуется организация межведомственного документооборота между ведомствами, в числе которых органы государственной власти Орловской области, структурные подразделения администрации района, подведомственные учреждения, иные организации.

Проведена работа по определению состава документов, подлежащих включению в систему межведомственного взаимодействия.

Производится оптимизация списка документов с учетом действующего законодательства и рекомендаций органов, ранее вступивших в участие в системе межведомственного документооборота в электронном виде (в т.ч. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии). Документооборот предусматривается к исполнению в электронном виде посредством электронной почты. Факсимильная связь для обмена документами рассмотрена в качестве резервного канала связи.

Требования к условиям и порядку предоставления муниципальных услуг регламентируется не только Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и его подзаконными актами,  но и иными федеральными законами, в том числе Федеральным законом  от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», требования которого в свою очередь влекут необходимости внесения изменений в реестр муниципальных услуг Ливенского района в части дополнения отдельным разделом, содержащим перечень услуг муниципальных учреждений района.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ работа по обеспечение реализации положений этого закона должна быть завершена не позднее 1 июля 2012 года.

Вместе с тем, письмом от 14 октября 2011г. № 2519-З Заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области, Руководителя аппарата Губернатора и Правительства Орловской области И.Ю. Гармаш выражено требование обеспечить завершение процесса внесения необходимых изменений в муниципальные правовые акты в срок до 10 декабря 2011 года.

В целях поддержки проведения мероприятий административного реформирования планируется:

1. Разработка вопроса по оснащению администраций сельских поселений Ливенского района стабильным и высокотехнологичным доступом к сети Интернет совместно с ООО «Вымпелком».

2. Приведение технических условий использования ресурсов сети Интернет структурными подразделениями администрации Ливенского района, подведомственными и иными организациями, участвующими в оказании муниципальных услуг и осуществлении муниципальных функций, к оптимальным.

3. Реорганизация существующей локальной вычислительной сети администрации Ливенского района в централизованную с использованием сервера, что позволит достигнуть следующих целей:

- организация корпоративного электронного рабочего пространства, позволяющего осуществлять электронный документооборот;

- создание внутренней коммуникационной системы для повышения эффективности межведомственного взаимодействия;

- повышение уровня безопасности и сохранности данных;

- обеспечение контроля над деятельностью структурных подразделений администрации;

- подготовка базиса для технической реализации мероприятий административного реформирования.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что на сегодняшний день администрацией района проведена масштабная работа, направленная на реализацию важнейшего проекта Президента и Правительства Российской Федерации «Административная Реформа - Электронное Правительство Российской Федерации», однако данная работа требует продолжения в целях её завершения в установленные  сроки. В этих целях руководителям управлений, отделов администрации района требуется обеспечить реализацию мероприятий, установленных в приложениях к настоящему постановлению.

Приложение 2

к постановлению администрации Ливенского района

от 01.11.2011 г. № 331

План мероприятий

по приведению в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Орловской области муниципальных правовых актов Ливенского района по вопросам предоставления муниципальных услуг Ливенского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения, (до указанной даты) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие постановления администрации Ливенского района «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг Ливенского района» | Разработка документа - Селина Е.С., управление организационно — правовой работы и делопроизводства администрации района | 03 ноября 2011г. |  |
|  | Представление информации в управление организационно — правовой работы и делопроизводства для включения в реестр муниципальных услуг Ливенского района | Начальники управлений, отделов структурных подразделений администрации района | 14 ноября 2011г. | Информация представляется в объеме, необходимом для её полного отражения в реестре муниципальных услуг Ливенского района по утвержденной форме. При формировании перечня услуг необходимо руководствоваться Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009г. № 1993-р, от 25 апреля 2011г. № 729-р, а также Примерным перечнем муниципальных услуг (функций) органов местного самоуправления Российской Федерации для размещения в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), приведенным на Интернет сайте Портала методической поддержки реализации федерального закона № 210-ФЗ (http://210fz.ru/mdx/index.php?id=299) |
|  | Принятие постановления администрации Ливенского района «Об утверждения реестра муниципальных услуг Ливенского района» (в новой редакции) | Разработка документа - Селина Е.С., Алексюткин А.А., управление организационно — правовой работы и делопроизводства администрации района на основе информации, представленной начальниками управлений, отделов структурных подразделений администрации района | 21 ноября 2011г. |  |
|  | Принятие постановления администрации Ливенского района «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» | Разработка документа - Селина Е.С., управление организационно — правовой работы и делопроизводства администрации района | 02 ноября 2011г. |  |
|  | Разработка макета административного регламента предоставления муниципальных услуг для обеспечения единого подхода при разработке административных регламентов | Разработка документа - Селина Е.С., управление организационно — правовой работы и делопроизводства администрации района | 02 ноября 2011г. |  |
|  | Разработка формы документа «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Ливенского района и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» | Разработка документа - Селина Е.С., Алексюткин А.А., управление организационно — правовой работы и делопроизводства администрации района | 03 ноября 2011г. | Указанный Перечень подлежит утверждению Ливенским районным Советом народных депутатов. |
|  | Представление информации в управление организационно — правовой работы и делопроизводства для включения в «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Ливенского района и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» | Начальники управлений, отделов структурных подразделений администрации района | 09 ноября 2011г. | Информация представляется в объеме, необходимом для её полного отражения в Перечне услуг по разработанной форме. |
|  | Внесение в Ливенский районный Совет народных депутатов проекта решения «Об утверждении «Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Ливенского района и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» | Разработка документа - Селина Е.С., управление организационно — правовой работы и делопроизводства администрации района | 10 ноября 2011г. |  |
|  | Подготовка проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг и внесение их в управление организационно — правовой работы и делопроизводства администрации района для проведения экспертизы | Начальники управлений, отделов структурных подразделений администрации района | 01 декабря 2011г. | Подготавливаются все административные регламенты на услуги, включенные в обновленный перечень муниципальных услуг. Регламенты готовятся по установленной форме и содержанию |
|  | Принятие постановлений администрации Ливенского района «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» | Разработка проекта постановления - Начальники управлений, отделов структурных подразделений администрации района | 08 декабря 2011г. | На подпись главе района представляются согласованные и прошедшие экспертизу в установленном порядке проекты соответствующих постановлений |
|  | Подготовка ответа на письмо И.Ю. Гармаш от 14.10.2011г. № 2519 - о завершении мероприятий, предусмотренных в настоящем плане | Разработка документа - Селина Е.С., Алексюткин А.А., управление организационно — правовой работы и делопроизводства администрации района | 09 декабря 2011г. |  |