РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30 декабря 2010г. | № | 399 |
| --- | --- | --- |

г. Ливны

О ходе  реализации  районной  целевой программы

«Социальное  развитие  села до 2010 года

в Ливенском  районе» в 2010 году

Районная  целевая  программа «Социальное развитие  села до 2010 года» имеет огромное  социальное   значение.  Прошедшие    пять  лет  работы  по  реализации  данной  программы ощутимо  принесли  району положительные  результаты, как  в  кадровой , так и  в социально - экономическом  развитии района.	Согласно  реализации  мероприятий:

- по  улучшению  жилищных условий  граждан проживающих  в  сельской местности, в  том  числе  молодых  семей  и  молодых  специалистов   в  2010 году   улучшили  свои  жилищные  условия  44  семьи.  Сумма  финансовых  затрат на  данное  мероприятие  составила  14253.51 тыс. рублей, в  том  числе  средства  федерального  бюджета  9630.67 тыс. рублей,  регионального  бюджета  3379.93 тыс. рублей, муниципального  бюджета  1242.93 .Что  составила 119 %  к  уровню  2009 года;

-    по  развитию   газификации  в  сельской  местности    в  районе  построено   и  введено  в  эксплуатацию 7,1км   газопроводов., это  в д. Вахново  и  в  населенных  пунктах Островского  сельского  поселения.   Освоено  1668.5 тыс. рублей, из  них    средства  федерального  бюджета 649. 2 тыс. рублей,  регионального  бюджета  657. 2 тыс. рублей  и  362.1 тыс. рублей  средства  муниципального  бюджета;

-   по  развитию водоснабжения  в  сельской  местности  построено   6, 4 км  водопроводных  сетей  в с. Введенское, из  бюджетов  различных  уровней  поступило 17128.4 тыс. рублей , из них  10243.6 средства  федерального  бюджета,  6371.0 тыс. рублей  средства  областного  бюджета и  513.853  тыс. рублей средства  муниципального  бюджета;

-  по  развитию   сети  учреждений  первично - медико-санитарной  помощи в  сельской местности -  учреждения  здравоохранения  оснащены  медицинским  оборудованием,    оборудованием    пожарной  безопасности. Освоено 6954.0 тыс. рублей , в  том  числе 1030.0 тыс. рублей  средства  районного  бюджета.

-  по  развитию   сети  общеобразовательных  учреждений в  сельской  местности  - выполнен  капитальный  ремонт  Введенской  общеобразовательной средней  школы   и Сергиевской    общеобразовательной средней  школы, на  что  из  бюджета  района  было  выделено 1301.8 тыс. рублей.

-   по  обеспечению пожарной  безопасности в  сельской  местности -  в  с. Сосновка  построен  отдельный  пост  пожарного  депо .  В  результате  чего  позволит  создать   12   рабочих  мест,  сократить время  прибытия  на  место  пожара  до 35%. Освоено 2404.16 тыс. рублей , из них  2054.16 тыс. рублей  средства  районного  бюджета;

-  по  развитию   сети    автомобильных   дорог    в  сельской  местности  - приведено  в  нормативно- техническое  состояние  6.7 км   дорог  общего   пользования.  Из  бюджета  района  на  эти цели  было  выделено  750.0 тыс. рублей,  в  результате  чего  улучшилась  транспортная  связь  в  сельских  населенных  пунктах.

Вместе с тем,    для   полной  газификации  населенных  пунктов  района  необходимо  построить  57.7км газовых  сетей.  Для  обеспечения     качественной  питьевой  водой  населения  района  необходимо  построить 23.0 км  водопроводных  сетей,  перевести  на  природный  газ 19 объектов  социальной  сферы, привести  в  нормативно - техническое  состояние  139.5  км дорог общего  пользования.

В  целях дальнейшей  работы  по  обеспечению  жильем  граждан, проживающих  в  сельской местности, в  том числе  молодых семей  и молодых специалистов, по  завершению  работ по  газификации,  водоснабжению  населенных  пунктов ,  переводу  объектов  социальной  сферы  на  природный  газ, приведению  дорог в  нормативно- техническое  состояние  администрация  Ливенского  района   постановляет:

1. Принять к  сведению информацию  начальника  отдела  строительства  и  архитектуры  администрации  района (Семенихин О.Б.) о  выполнении  районной  целевой  программы «Социальное  развитие села до 2010 года  в  Ливенском  районе»   в 2010 году..

2.  Рекомендовать главам администраций  сельских поселений, МУЗ «Ливенская  ЦРБ»  (А.Н. Крючков),  начальнику  управления  образования администрации  района  ( Ревин В.М. )   завершить   работу  до 15 января  по  разработке  проектно- сметной  документации, запланированных для  включения  в  программу на  2011 год.

3.Отделу  строительства  и  архитектуры  администрации  района  ( Семенихин О. Б.)    продолжить  работу  по  оказанию  помощи  в  разработке ПСД  и   получении  положительного заключения  госэкспертизы.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на  первого  заместителя  главы  администрации по  координации  производственной  деятельности  А.И. Кожухова.

Глава  района 					Ю.Н. Ревин