Приложение

к решению Избирательной комиссии

Речицкого  сельского поселения

от 16.12.2011г. № 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы  Речицкого  сельского поселения Ливенского района Орловской области

4 марта 2012 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения по закону |  | Дата исполнения | Исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее чем за 90 дней, не позднее чем за 80 дней до дня голосования (п. 7 ст. 10 ФЗ) | Не ранее 5 и не позднее 15 декабря 2011 года |  | Речицкий сельский Совет народных депутатов |  |  |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия (п. 7 ст.10 ФЗ) | Не позднее 20 декабря 2011 года |  | Речицкий сельский Совет народных депутатов |  |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование избирательных участков | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (п. 2 ст. 19 ФЗ) |  | Не позднее 19 января 2012 года | Глава Ливенского района по согласованию с Избирательной комиссией Речицкого сельского поселения |  |  |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницы, санатории, места содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, а в исключительных случаях, по согласованию с избирательной комиссией, организующей выборы – не позднее чем за 3 дня до дня голосования (п. 5 ст. 19 ФЗ) |  | Не позднее 19 января 2011 года, в исключительных случаях – не позднее 29 февраля 2012 года | Глава Ливенского района по согласованию с Избирательной комиссией Речицкого сельского поселения |  |  |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, адресов участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номера их телефонов в местной печати | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования. (п. 7 ст. 19 ФЗ) |  | Не позднее 23 января 2012 года | Глава Ливенского района |  |  |

| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возложение полномочий участковых избирательных комиссий на участковые избирательные комиссии по выборам Президента Российской Федерации | После обращения представительных органов местного самоуправления в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации (п. 4 ст. 24 ФЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Ливенского района |  |
|  | Опубликование информационного сообщения о формировании участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 10 дней до принятия решения о формировании комиссий |  | Территориальная избирательная комиссия Ливенского района |  |
|  | Прием предложений по формированию участковых избирательных комиссий | В течение 10 дней после опубликования решения о формировании комиссии |  | Территориальная избирательная комиссия Ливенского района |  |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий | не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 23 дня до дня голосования (ст. 22, 25 ФЗ, ч. 5 ст. 9 ОЗ) | Не ранее 3 и не позднее 10 февраля 2012 года | Территориальная избирательная комиссия Ливенского района |  |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы | Сразу после назначения выборов (п. 6, 17 ст. 17 ФЗ, ст. 6 ОЗ) |  | Глава Ливенского района |  |
|  | Составление списков избирателей |  | До 12 февраля 2012 года | Территориальная избирательная комиссия Ливенского района |  |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 17 ст. 17 ФЗ, ст. 6 ОЗ) | Не позднее 3 марта 2012 года | Территориальная избирательная комиссия Ливенского района |  |
|  | Передача информации в участковую избирательную комиссию по исключению из списка избирателей лиц, включенных в списки избирателей на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (п. 10, 17 ст. 17 ФЗ, ст. 6 ОЗ) | Не позднее 29 февраля 2012 года | Избирательная комиссия, ответственная за составление списков избирателей |  |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ, ст. 6 ОЗ) | Не позднее 12 февраля 2012 года | Территориальная избирательная комиссия Ливенского района |  |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 20 дней до дня голосования (п. 15 ст. 17 ФЗ, ст. 6 ОЗ) | С 13 февраля 2012 года | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 14 ст. 17 ФЗ) | Не позднее 3 марта 2012 года | Председатели участковых избирательных комиссий |  |
| ##### ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |
|  | Опубликование в СМИ, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.9 ст. 35 ФЗ) | Не позднее 19 декабря 2011 года | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |  |
|  | Выдвижение кандидатов | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 1 ст. 11 ОЗ) | С 19 декабря 2011 года | Гражданин Российской Федерации, избирательное объединение |  |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом по факту его выдвижения | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (п. 6 ст.33 ФЗ) |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Проверка достоверности: - биографических данных (в том числе судимости, двойное гражданство); - сведений о кандидате (о доходах и имуществе кандидата) | В течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган, в течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган (п. 6 ст. 33 ФЗ) |  | Соответствующие органы и организации |  |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении | После выдвижения кандидата (п. 7 ст. 33 ФЗ) |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата (п. 5 ст. 37 ФЗ) |  | Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |  |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата: -на должность депутата (до 5 человек), -на должность главы муниципального образования (до 10 человек) | В течение 3-х дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (п. 1 ст. 43 ФЗ, ст. 15 ОЗ) |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, документов для регистрации кандидатов | До 18 часов по местному времени не позднее чем за 45 дней до дня голосования (ч. 1 ст. 13 ОЗ) | Не позднее 18-00 час. 18 января 2012 года | Кандидаты |  |
|  | Проверка порядка выдвижения, сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов | В срок, не превышающий 10 дней со дня приема документов на регистрацию (ч. 8 ст. 13 ОЗ) |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 11 ст.38 ФЗ) |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 11 ст.38 ФЗ) |  | Кандидаты |  |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений (п. 8 ст. 33 ФЗ) |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидатов | В срок, не превышающий 10 дней со дня приема документов на регистрацию (ч. 8 ст. 13 ОЗ) |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 3-х дней после регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | Со дня представления документов для регистрации кандидата (п. 20 ст. 29 ФЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | С начала работы участковых избирательных комиссий (п. 2 ст. 61 ФЗ) |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования (п. 30 ст. 38 ФЗ) | Не позднее 27 февраля 2012 года; Не позднее 2 марта 2012 года | Зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (п. 31, 32 ст.38 ФЗ) | Не позднее 27 февраля 2011 года | Избирательные объединения |  |
| ###### ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования (п. 1 ст.49 ФЗ) | До 24-00 часов 2 марта 2012 года | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, государственных городских (районных) периодических печатных изданий | Не позднее чем на 5-й день после официального опубликования решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ) | Не позднее чем 21 декабря 2011 года | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |  |
|  | Публикация перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | По предоставлению сведений (п. 7 ст. 47 ФЗ) | После предоставления сведений | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Публикация предвыборной программы избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, а также её размещение в сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 10 ст.48 ФЗ) ч.4 ст.36 ФЗ «О политических партиях» | Не позднее 22 февраля 2012 года | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами | В течение 5-ти дней до дня голосования, а также в день голосования (п. 3 ст. 46 ФЗ) | С 28 февраля 2012 года | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения. |  |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере оплаты эфирного времени и печатной площади, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений с уведомлением о готовности представить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ) | Не позднее 16 января 2012 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |  |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты работ (услуг), представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 1.1 ст.54 ФЗ) | Не позднее 16 января 2012 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |  |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени кандидатам | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 5 ст. 16 ОЗ) | Не позднее 2 февраля 2012 года | Избирательная комиссия, организующая выборы, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади, между всеми зарегистрированными кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 3 ст. 17 ОЗ) | Не позднее 2 февраля 2012 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, распространяемых на территории города, с участием заинтересованных лиц |  |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам, государственными и муниципальными периодическими печатными изданиями | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 5 ст. 17 ОЗ) | Не позднее 2 февраля 2012 года | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий, с участием заинтересованных лиц |  |
|  | Агитация в СМИ и предоставление печатной площади кандидатам | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (п. 2 ст.49 ФЗ) | С 5 февраля 2012 года до 24.00 ч. 3 марта 2012 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |  |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (п. 2, 5 ст. 54 ФЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями. Уведомление кандидатов о предоставлении помещений | В течение 3-х дней со дня подачи заявления В течение 2-х дней (п. 3, 4.1, 5 ст. 53 ФЗ) |  | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники (владельцы) помещений Соответствующие избирательные комиссии |  |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 7 ст. 54 ФЗ) | Не позднее 2 февраля 2012 года | Администрация Речицкого сельского поселения по предложению соответствующих избирательных комиссий |  |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию данных учёта объёмов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (п. 8 ст. 50 ФЗ) | Не позднее 13 марта 2012 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий (независимо от форм собственности) |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
|  | Перечисление на счет избирательных комиссий, организующих выборы, средств муниципального бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст.57 ФЗ) | Не позднее 26 декабря 2011 года | Администрация Ливенского района |  |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам | В 3-х дневный срок после представления документов для регистрации (ч. 4 ст. 15 ОЗ) |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Открытие кандидатами специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда | После уведомления избирательной комиссии, регистрирующей кандидатов, о своем выдвижении до представления документов на регистрацию (п. 1 ст. 58 ФЗ) |  | Кандидаты |  |
|  | Представление избирательной комиссии, регистрирующей кандидатов, сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня (п. 4.1. Инструкции о порядке…3) |  | Отделение (филиал) Сберегательного банка Российской Федерации |  |
|  | Контроль за порядком формирования избирательных фондов кандидатов и их расходованием | Постоянно (п.1, 5 ст.58 ФЗ) |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения, КРС при избирательной комиссии |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию Речицкого сельского поселения, финансовых отчётов: |  |  |  |  |
|  | первый финансовый отчёт | Одновременно со сдачей документов, необходимых для регистрации кандидата (ч. 2 ст. 19 ОЗ) |  | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |  |
|  | итоговый финансовый отчёт | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов (ч. 2, 3 ст. 19 ОЗ) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |  |
|  | Опубликование в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, превышающих 30 тысяч рублей; о юридических лицах, внесших пожертвования, превышающие 30 тысяч рублей; о количестве граждан, внесших пожертвования, превышающие 10 тысяч рублей; о средствах, возвращенных жертвователям и основаниях возврата; об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд и израсходованных из него | Не реже одного раза в две недели (п. 4.2 Инструкции о порядке) |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 4 ст. 18 ОЗ) |  | Кандидаты |  |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 4 ст. 18 ОЗ) |  | Кандидаты |  |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующие фонды, пропорционально вложенным ими денежным средствам | До представления итогового финансового отчёта (п. 11 ст. 59 ФЗ) |  | Кандидаты, кредитные организации |  |
|  | Закрытие специального избирательного счета кандидата | До дня предоставления кандидатом итогового финансового отчета (ч. 2 ст. 19 ОЗ) |  | Кандидаты |  |
|  | Перечисление остатка неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете в доход соответствующего бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования (п. 11 ст. 59 ФЗ) |  | Кредитные организации |  |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в СМИ и их опубликование | Не позднее 5-х дней со дня их поступления (ч. 2 ст. 19 ОЗ) |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов | В течение 3-х дней со дня поступления (ч. 4 ст. 19 ОЗ) |  | Редакции государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданий |  |
|  | Представление в вышестоящую избирательную комиссию финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов -участковые избирательные комиссии | Не позднее 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п. 2.5. Инструкции о порядке открытия и ведения счетов4) |  | Нижестоящие избирательные комиссии |  |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через три месяца после официального опубликования результатов выборов (ст. 26 ОЗ) |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ) | Не позднее 12 февраля 2012 года | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней и передача их в нижестоящие избирательные комиссии | В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании решения о распределении бюллетеней (п. 2, 11, 12 ст. 63 ФЗ) |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней избирательной комиссией, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней, после передачи ей избирательных бюллетеней полиграфической организацией нижестоящим избирательным комиссиям | В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании решения о распределении бюллетеней (п. 12 ст. 63 ФЗ) |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня голосования (п. 13 ст. 63 ФЗ) | Не позднее 2 марта 2012 года | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 64 ФЗ) | Не позднее 12 февраля 2012 года | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги, брошюровка книг, заверение их подписями председателя и секретаря, печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 12, 13, 14 ст. 17 ФЗ) | Не позднее 3 марта 2012 года | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Голосование | С 8 до 20 часов по московскому времени (ст. 21 ОЗ) | 4 марта 2012 года | Избиратели, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Прием заявлений о голосовании вне помещения | Не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования (п. 5 ст. 66 ФЗ) | Не позднее 14 часов 4 марта 2012 года | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | В день голосования после 20.00 по московскому времени (п. 3 ст. 68 ФЗ) | После 20-00 4 марта 2012 года | Избирательные комиссии всех уровней |  |
|  | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Начинается по истечении времени голосования и продолжается до установления итогов голосования (п. 2 ст. 68 ФЗ) |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее чем на 3-й день со дня голосования (определяется решением комиссии, организующей выборы) | Не позднее 7 марта 2012 года | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст.72 ФЗ) |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Извещение избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов | После определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (главы муниципального образования), либо копии документа, удостоверяющего, что в установленный срок было подано заявление об освобождении от указанных обязанностей | Не позднее чем в 5-ти дневный срок со дня его письменного извещения об избрании (п. 4 ст. 70 ФЗ) |  | Избранный кандидат |  |
|  | Принятие решения о регистрации избранного депутата представительного органа муниципального образования (главы муниципального образования) и выдачи ему удостоверения об избрании | После установления результатов выборов |  | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Официальное опубликование результатов выборов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования. (ч. 1 ст. 25 ОЗ) | Не позднее 3 апреля 2012 года | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |
|  | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий в муниципальных периодических печатных изданиях | В течение двух месяцев со дня голосования (п. 4 ст. 72 ФЗ) | До 3 мая 2012 года | Избирательная комиссия Речицкого сельского поселения |  |

3	 Инструкция о порядке и формах учета и отчетности кандидатов о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов представительных органов и выборных должностных лиц местного самоуправления Орловской области, утвержденная Постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 августа 2010 г. № 233

4	 Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из областного и местных бюджетов избирательным комиссиям, комиссиям референдумов, для подготовки и проведения выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов,  органов местного самоуправления Орловской области и  референдумов, утвержденная постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 3 сентября 2010 г. № 237