Приложение  к постановлению

администрации Ливенского района

от «05» апреля 2012г  № 73

План мероприятий по реализации программы

«Повышение эффективности бюджетных расходов в Ливенском районе на период до 2012 года» в 2012 году

| № | Наименование мероприятия | Вид документа (проект) | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ливенского района |  |  |  |  |
| 1. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2013-2015 годы | Постановление администрации Ливенского района | Июль-август 2012 года | Управление финансов администрации Ливенского района |
| 2. | Разработка порядка и методики планирования бюджетных ассигнований на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Приказ управления финансов администрации Ливенского района | Июль 2012 года | Управление финансов администрации Ливенского района |
| 3. | Рассмотрение целесообразности установления налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков и оценка эффективности ранее предоставленных налоговых льгот | Заключение управления финансов администрации Ливенского района | До 15 октября 2012 года | Управление финансов администрации Ливенского района |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Внесение изменений в нормативные правовые акты в части определения размера и порядка социальных выплат и публичных нормативных обязательств | Решения Ливенского районного Совета народных депутатов, постановления администрации Ливенского района | До 15 октября 2012 года | Администрация Ливенского района |
| 5. | Разработка проекта решения Ливенского районного Совета народных депутатов «О бюджете Ливенского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» | Решение Ливенского районного Совета народных депутатов | III - IV квартал 2012 года | Управление финансов администрации Ливенского района |
| 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Ливенского района |  |  |  |  |
| 6. | Разработка новых и внесение изменений в действующие ДРЦП и ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) по направлениям деятельности | Постановление администрации Ливенского района | До 15 сентября 2012 года | Структурные подразделения администрации Ливенского района |
| 7. | Оценка эффективности реализации ДРЦП: первоначальная оценка балльная оценка комплексная оценка | Постановление администрации Ливенского района | В течение 2012 года по мере необходимости | Отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов, органы местного самоуправления Ливенского района |
| 8. | Утверждение в составе решения Ливенского районного Совета народных депутатов «О бюджете Ливенского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» приложений с распределением бюджетных ассигнований на реализацию ДРЦП, ВЦП | Решение Ливенского районного Совета народных депутатов | IV квартал 2012 года | Управление финансов администрации Ливенского района |
| 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 9. | Анализ перечней муниципальных услуг и функций муниципальных образований, выработка типовых рекомендаций для муниципальных образований | Типовые рекомендации | II квартал 2012 года | Администрация Ливенского района |
| 10. | Завершение процесса разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Нормативные правовые акты Ливенского района | II квартал 2012 года | Структурные подразделения администрации Ливенского района |
| 4. Оптимизация функций муниципального самоуправления, повышения эффективности их обеспечения |  |  |  |  |
| 11. | Утверждение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Ливенского района | Постановление администрации Ливенского района | II квартал 2012 года | Управление финансов администрации Ливенского района |
| 12. | Разработка и внедрение методики, а также проведение мониторинга и оценки деятельности органов местного самоуправления Ливенского района по оптимизации порядка и качества предоставления муниципальных услуг, а также мониторинг практики взимания платы за оказание отдельных услуг (в том числе с использованием методик, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации) |  | В течение 2012 года | Администрация Ливенского района |
| 5. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 13. | Энергоаудит подведомственных учреждений и изготовление паспортов энергоэффективности |  | В течение 2012 года | Структурные подразделения администрации Ливенского района |
| 14. | Приобретение и установка энергосберегающих ламп внутреннего и наружного освещения, калибровка (замена) счетчиков потребления электроэнергии, газа с применением современных автоматизированных систем учета, регулирования и контроля |  | В течение 2012 года | Структурные подразделения администрации Ливенского района, муниципальные учреждения Ливенского района |
| 6. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления Ливенского района |  |  |  |  |
| 15. | Инвентаризация перечня информации, подлежащей размещению на официальном сайте Ливенского района |  | В течение 2012 года | Администрация Ливенского района |