Приложение  к

Постановлению  администрации

Ливенского  района

14.11. 2012 года     № 336

Паспорт

районной  долгосрочной целевой  программы  «Социальное  развитие  села  на 2011- 2015  годы  Ливенского  района  Орловской  области»»

| Наименование Программы | Районная долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на 2011- 2015 года Ливенского района Орловской области» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральные законы, Законы Орловской области, а так же принятые в соответствии с ними нормативные правовые акты Ливенского района |
| Заказчик Программы | Администрация Ливенского района Орловской области |
| Разработчик Программы | Управление по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Ливенского района, управление финансов администрации Ливенского района, управление муниципального имущества администрации Ливенского района, главы администраций сельских поселений ( по согласованию) |
| Основные цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности ; - создание правовых и экономических условий для перехода к устойчивому социально- экономическому развитию сельских поселений района, создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности. Основными задачами Программы являются : 1) улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 2)повышение уровня и качества водо-газоснабжения в сельской местности; 3) улучшение транспортной связи в сельских населенных пунктах; 4) улучшение материальной базы объектов социальной сферы ( оснащение медицинским оборудованием ФАПов); 5) обеспечение занятости безработных граждан. |
| Годы реализации | 2011 - 2015 годы |
| Основные мероприятия Программы | 1)Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов; 2) Мероприятия по развитию газификации в сельской местности Ливенского района; 3)Мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведении в сельской местности Ливенского района; 4)Мероприятия по развитию автомобильных дорог в сельской местности Ливенского района; 5)Мероприятия по развитию материальной базы объектов социальной сферы; 6)Мероприятия по организации общественными работами в Ливенском районе. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Управление по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Ливенского района, управление финансов администрации Ливенского района, управление муниципального имущества администрации Ливенского района, главы администраций сельских поселений (по согласованию). |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы – 752424.837 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета 33696.607 тыс. рублей, прогнозируемые объемы дополнительного финансирования 718728.23 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее экономической деятельности | Реализация Программы позволит: - улучшить жилищные условия 205 семьям; - повысить уровень газификации домов природным газом до 97%; - повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 96%; - улучшенить нормативно- техническое состояние улично-дорожной сети и автомобильных дрог общего пользования; - улучшить материальную базу объектов социальной сферы (оснащение ФАПов медицинским оборудованием); - обеспечить временным трудоустройством безработных граждан. |
| Контроль за исполнением | Контроль Программы осуществляет: Глава района, управление финансов администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Ливенского района, управление образования администрации Ливенского района, главы администраций сельских поселений (по согласованию). |

1. Содержание   проблемы  и  обоснование  ее решения

Сложившиеся  ситуация  в  социальной  сфере на  селе препятствует формированию социально-экономических  условий устойчивого  развития сельских  территорий.

Исходя из задач  социально- экономической  политики страны на  ближайший  период  и долгосрочную перспективу для преодоления критического  положения  в  сфере социального  развития  села  необходимо  проведение  упреждающих  мероприятий .

Состояние  сетей  водопровода, построенных  в  60  годы, из года  в  год  ухудшаются из-за  недостаточного финансирования и  сокращения объемов  строительства. Назрела  острая  необходимость  технического перевооружения  сетей  водоснабжения  и  водоотведения.

Существующая  дорожно- транспортная  сеть  не  соответствует растущим потребностям сельскохозяйственным товаропроизводителей.

В результате  недостаточных  инвестиций  снизились  объемы  строительства  объектов  социальной сферы  и  инженерной  инфраструктуры  в  сельской  местности, увеличился  сверхнормативный  износ  основных  фондов, сопровождающийся  интенсивным  сокращением имеющихся  объектов  социальной сферы  и  систем жизнеобеспечения.

Таким  образом, необходимость разработки и реализации районной долгосрочной   целевой  программы «Социальное  развитие  села на 2011-2015 годы Ливенского  района Орловской  области» обусловлена необходимостью  приоритетной  государственной поддержки  развития  социальной  сферы  и  инженерного  обустройства  сельских  территорий.

В  современных  условиях необходима государственная  поддержка   району для проведения  социальных реформ  и  удовлетворения основных  жизненных   потребностей проживающего населения  на  территории Ливенского  района.

2. Основные  цели, задачи реализации  Программы.

2.1 Цели  и  задачи.

2.1.1 Основной 	 целью  Программы  является повышение  уровня  и  качества  жизни сельского  населения  на  основе  повышения  уровня развития  социальной  инфраструктуры  и  инженерного  обустройства  населенных  пунктов  района.

2.1.2.Основными  задачами  Программы  являются:

- улучшение  жилищных  условий  граждан проживающих  в  сельской  местности, в том  числе  молодых  семей  и  молодых  специалистов;

- повышение  уровня  качества  водо - , газоснабжения в  сельской местности;

- улучшение  транспортной связи  в  сельской  местности;

- улучшение материальной  базы  объектов социальной  сферы (оснащение  медицинским  оборудованием ФАПов);

- обеспечение  временным трудоустройство безработных  граждан.

3.Перечень  мероприятий  Программы

3.1.Программа  является комплексной  и  включает в  себе инвестиционные мероприятия, направленные на  развитие в сельской  местности систем  водо- газоснабжения, автомобильных  дорог  общего  пользования, улично- дорожной  сети. Программа  включает в себя  также мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих  в  сельской  местности, в том  числе  молодых  семей  и  молодых специалистов

3.2.Сроки  реализации  Программы  2011-2015 годы.

3.3 Улучшение  жилищных условий  граждан  проживающих  в  сельской  местности, в  том  числе  молодых  семей  и  молодых  специалистов  ( Приложение 1)

3.3.1.Программа  предусматривает:

- формирование финансовых, организационных  и кредитно- финансовых  механизмов приобретения  и  строительства жилья, включая механизмы  ипотечного жилищного кредитования;

- привлечение дополнительного  финансирования в жилищное строительство (приобретение) в сельской  местности;

-  повышение  уровня коммунального  обустройства жилья  в  сельской  местности.

Основной  целью Программы  является  комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающих  доступность жилья  для  сельчан, повышение  уровня обеспеченности  населения жильем  через увеличение объемов  строительства жилья, обеспеченного необходимой инженерной  инфраструктурой.

3.4. Развитие  газификации в  сельской  местности (Приложение 2).

Для  развития  газификации  в  районе предусматривается  повышение  уровня снабжения  природными  газом сельского  населения и  создание комфортных условий  труда и  быта  в  сельской  местности.

Программа  предполагает следующие  мероприятия  в  области  развития  газификации  в  сельской  местности:

- осуществить строительство и реконструкцию распределительных газовых  сетей, расположенных  в  сельской  местности;

- внедрить экономичные энергосберегающие технологии строительства и эксплуатации газовых  сетей , высокоэффектовного  и экологически безопасного оборудования для  использования газового топлива;

-   повысить  эффективность   использования  природного газа.

Основанной  целью  Программы развития  газификации в сельской  местности является  повышение  уровня снабжения природным  газом до 97%, создание  комфортных условий труда, быта  повышение уровня газификации жилого  фонда в сельской  местности.

3.5.Развитие водоснабжения и водоотведения в сельской  местности (приложение 3).

Главными  задачами  развития водоснабжения  в  сельской  местности  является обеспечение  сельского  населения качественной питьевой  водой  в  достаточном  количестве, улучшение  на этой  основе  состояние  здоровья населения и  оздоровление  социально- экологической  обстановки  в  сельской  местности, а  также рациональное использование  природных  водных источников, на  которых базируется  питьевое  водоснабжение. Программа  предусматривает  мероприятия  по строительству, реконструкции  систем  водоснабжения и  водоотведения  сельских  населенных  пунктов. Выполнение мероприятий  по  развитию  водоснабжения  в  сельской  местности позволит повысить  уровень обеспеченности  сельского  населения  питьевой  водой  до 96%.

3.6.Развитие  сети  автомобильных  дорог  в  сельской  местности  (Приложение 4).

Основной целью Программы развитие  автомобильных  дорог  является снижение  аварийности  на  сельских  дорогах, повышение культурного  уровня  сельских  жителей, приведение  дорог общего  пользования и  улично- дорожной  сети в нормативно- техническое состояние.

3.7 Развитие  материальной базы  объектов социальной  сферы в сельской  местности (Приложение 5).

Основной  целью  Программы  развитие  материальной  базы  объектов социальной  сферы  является оснащение  медицинским  оборудованием ФАПов , улучшение  качества медицинского  обслуживания  населения.

3.8. Развитие  организации общественных  работ (Приложение 6).

Основной целью мероприятия  по  организации  общественных  работ  является обеспечение временным трудоустройством безработных  граждан.

4. Финансовое  и  ресурсное  обеспечение Программы

Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется за  счет  средств  бюджета Ливенского  района  и  источников  дополнительного  финансирования.

Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  752424.837тыс. рублей, в том числе  средства бюджета района 33696.607тыс.рублей  ( приложение 7).

В 2011  году  объем  финансирования  Программы  составляет 155628. 434 тыс. рублей, в том  числе  средства  районного  бюджета  5022. 337  тыс. рублей.

В 2012  году объем  финансирования  Программы  составляет 20276.272тыс. рублей, в том  числе средства  районного  бюджета 4738.272 тыс. рублей.

В 2013  году объем  финансирования  Программы  составляет 275371.13 тыс. рублей, в том  числе  средства  районного  бюджета 4677. 0 тыс. рублей.

В 2014  году объем  финансирования  Программы  составляет 135849.0 тыс. рублей, в том  числе  средства  районного  бюджета 9419. 0 тыс. рублей.

В 2015  году объем  финансирования  Программы  составляет 165300.0 тыс. рублей, в том  числе  средства  районного  бюджета 9840. 0 тыс. рублей.

Затраты на  реализацию  Программы определены  исходя  из  потребности  ввода  в  действие объектов  социальной сферы  и  инженерного  обустройства.

5.Механизм реализации  Программы

Механизм  реализации  Программы  базируется  на  принципах социального партнерства  сельского  населения, федеральных  органов  исполнительной  власти, органов  исполнительной  власти  субъектов Российской  Федерации  и  органов местного  самоуправления, хозяйственных  и  общественных  органи-заций, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех  участников  Программы.

6.Оценка эффективности, социально- экономических и экологических   последствий  реализации  Программы.

В   результате  реализации  Программы  предусматривается создание правовых организационно - управленческих , финансовых и  материально- технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации  в  области социального развития  на  селе, улучшению жилищной  проблемы  населения.

205  семей  улучшат  свои  жилищные  условия  путем строительства  и  приобретения на  вторичном  рынке жилья, обеспеченного необходимой инженерной  инфраструктурой.

Поддержка  молодых  семей  и  специалистов   работников  агропромышленного комплекса, сельской  интеллигенции  при  решении  жилищной  проблемы  явится  основой стабильных условий жизни  для  данной наиболее активной  части населения, повлияет на  улучшение демографической ситуации в  районе и  позволит  сформировать экономически активный  слой  населения.

В  результате  реализации Программы в  сельских  населенных  пунктах будут  построены 78 км газопроводов высокого и  низкого  давления . Газифицированы 345  домовладений. Уровень  газификации жилого  фонда  в  районе  возрастет  до 97 %.

Планируется перевести  школьные  котельные  на  природный  газ :  МБОУ «Орловская  СОШ»,  МБОУ  «Дутовская СОШ»,  МБОУ «Барановская СОШ», МБОУ «Круглянская СОШ»,   МБОУ «Сосновская СОШ» , в  результате  чего  значительного снизятся  затраты на  теплоснабжение .

Реализуемая  целевая  Программа позволит  построить 26 км  сетей  водопровода, 13 артезианских  скважин,  СБО  и сооружений канализации  в  пос. Совхозный, строительство канализационно-насосной станции, напорного  коллектора  и  станции  биологической  очистки сточных  вод в пос. Ямской  Выгон, пос.Нагорный, с. Сергиевское, д.Росстани  и  в  результате  чего  обеспечить  сельское  население централизованным водоснабжением до 96% , организовать нормативную очистку  сточных  вод , уменьшить количество вредных  выбросов и  ликвидировать сверхнормативный  износ основных  фондов социальной и  инженерной  инфраструктуры.

Планируется построить дорог с  усовершенствованным покрытием вобъеме 26, 0 км , это  в Крутовском, Навесненском, Сосновском, Дутовском  и  Беломестненском   сельских  поселениях, привести  в  нормативно- техническое  состояние  автодорог общего  пользования  и  улично- дорожной сети более 200 км, в результате чего  снизится аварийность  на  автодорогах в  сельской  местности, повысится  безопасность дорожного  движения. Транспортные  издержки в  себестоимости сельскохозяйственной продукции будут  снижены.

Создадутся  основы  для  повышения  престижности проживания в сельской  местности  Ливенского  района.

Программа позволит  обеспечить  временным  трудоустройством  безработных  граждан.

Реализация  Программы будет  иметь благоприятные экологические  последствия.

При  разработке  проектов  по  строительству  объектов  социальной  сферы и  инженерного  обустройства на  селе на  стадии  разработки технико- экономического обоснования этих проектов будут  предусматриваться меры по  защите окружающей  среды, что  позволит исключить  применение в  строительстве экологически вредных  материалов, а  использование легких современных  конструктивных  материалов приведет к снижению энергетических  затрат на  их производство, транспортировку  и  монтаж.

7.Организация  управление Программой  и  контроль  за  ходом

ее  реализации

Общее  руководство  по  реализации  мероприятий  Программы осуществляет заказчик Программы – администрация  Ливенского  района Орловской  области.

Координацию  и  оперативный  контроль выполнения  мероприятий возлагается на  управление  по  строительству, архитектуре  и  ЖКХ администрации Ливенского  района, управление  финансов администрации Ливенского  района, управление  муниципального  имущества  администрации Ливенского  района, главы  администраций  сельских  поселений, руководителей  учреждений  социальной сферы.