КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Коротышского сельского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 9

14 апреля 2013 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения по закону |  | Дата исполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее чем за 90 дней, не позднее чем за 80 дней до дня голосования (п. 7 ст. 10 ФЗ) |  | Не ранее 13 и не позднее 23 января 2013 года | Представительный орган муниципального образования |  |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия (п. 7 ст.10 ФЗ) |  |  | Представительный орган муниципального образования |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Возложение полномочий избирательной комиссии муниципального образования на территориальную избирательную комиссию | После обращения представительного органа муниципального образования в Избирательную комиссию Орловской области (п. 4 ст. 24 ФЗ) |  |  |  | Избирательная комиссия Орловской области, представительный орган муниципального образования |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, сведений об избирателях для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ) |  |  |  | Глава местной администрации |
|  | Составление списков избирателей по избирательному участку |  |  | Не позднее 23 марта 2013 года |  | Избирательная комиссия, ответственная за составление списков избирателей |
|  | Передача по акту участковой избирательной комиссии первых экземпляров списков избирателей | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ) |  | Не позднее 24 марта 2013 года |  | Избирательная комиссия, ответственная за составление списков избирателей |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 20 дней до дня голосования (п. 15 ст. 17 ФЗ) |  | C 24 марта 2013 года |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 14 ст. 17 ФЗ) |  | Не позднее 13 апреля 2013 года |  | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссий |
| ##### ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Публикация в СМИ, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.9 ст. 35 ФЗ) |  |  |  | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
|  | Выдвижение кандидатов | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 3, 4 ст. 11.1, ч. 6, 7 ст. 11.2 ОЗ) |  |  |  | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, избирательное объединение |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении |  |  |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
|  | Обращение с представлением о проверке сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (п. 6 ст.33 ФЗ) |  |  |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
|  | Проверка достоверности: - биографических данных (в том числе судимости, двойное гражданство); - сведений о кандидате (о доходах и имуществе кандидата) | В течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган В течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган (п. 6 ст. 33 ФЗ) |  |  |  | Соответствующие органы и организации |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией | После выдвижения кандидата (п. 7 ст. 33 ФЗ) |  |  |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата (п. 5 ст. 37 ФЗ, ч. 1 ст. 12 ОЗ) |  |  |  | Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата: -на должность депутата (до 5 человек), | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (п. 1 ст. 43 ФЗ, ст. 15 ОЗ) |  |  |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
|  | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, документов для регистрации кандидатов | До 18.00 часов по местному времени не позднее, чем за 45 дней до дня голосования (ч. 1 ст. 12.3 ОЗ) |  | Не позднее 18.00 часов 27 февраля 2013 года |  | Кандидаты |
|  | Проверка порядка выдвижения, сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов | В срок, не превышающий 10 дней со дня приема документов на регистрацию (п. 18 ст. 38 ФЗ, ст. 12.4, ч. 1 ст. 13 ОЗ) |  |  |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 12.4 ОЗ) |  |  |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 12.4 ОЗ) |  |  |  | Кандидаты |
|  | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений (п. 8 ст. 33 ФЗ) |  |  |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
|  | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидатов | В срок, не превышающий 10 дней со дня приема документов на регистрацию |  |  |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 5 дней после регистрации кандидата (ч. 12 ст. 13 ОЗ) |  |  |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
|  | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | Со дня представления документов для регистрации кандидата (п. 20 ст. 29 ФЗ) |  |  |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (ч. 12 ст. 13 ОЗ) |  | Не позднее 29 марта 2013 года |  | Избирательная комиссия, организующая выборы, нижестоящие избирательные комиссии |
|  | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 14.1 ОЗ) |  |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 15.1 ОЗ) |  | Не позднее 8 апреля 2013 года Не позднее 12 апреля 2013 года |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (п. 31 и 32 ст. 38 ФЗ, ч. 3 и 4 ст. 15.1 ОЗ) |  | Не позднее 8 апреля 2013 года |  | Избирательные объединения |
|  | Принятие решение об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру, отозванного избирательным объединением | в течение суток со дня поступления заявления кандидата, решения избирательного объединения (ч. 1, 3 и 4 ст. 15.1 ОЗ) |  |  |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
| ###### ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 17.1 ОЗ) |  | До 00.00 часов 13 апреля 2013 года |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 3 ст. 16.1 ОЗ) |  |  |  | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
|  | Опубликование перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После предоставления перечня органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по регистрации СМИ (п. 7 ст. 47 ФЗ, ч. 3 ст. 16.1 ОЗ) |  | После предоставления сведений |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также её размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 10 ст. 48 ФЗ, ч. 10 ст. 17 ОЗ) |  | Не позднее 3 апреля 2013 года |  | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (п. 3 ст. 46 ФЗ) |  | С 9 апреля 2013 года |  | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения. |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений и уведомления о готовности представить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ) |  |  |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 17.5 ОЗ) |  |  |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 8 ст. 17.2 ОЗ) |  | Не позднее 14 марта 2013 года |  | Избирательная комиссия, организующая выборы, организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 5 ст. 17.3 ОЗ) |  | Не позднее 14 марта 2013 года |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 8 ст. 17.3 ОЗ) |  | Не позднее 14 марта 2013 года |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 17.1 ОЗ) |  | С 16 марта до 00.00 часов 13 апреля 2013 года |  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | В течение 3 дней со дня подачи заявок (п. 5 ст. 53 ФЗ, ч. 4 ст. 17.4 ОЗ) Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (п. 4 ст. 53 ФЗ, ч. 2 ст. 17.4 ОЗ) |  |  |  | Собственники помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение 2 суток с момента получения уведомления (п. 4.1 ст. 53 ФЗ, ч. 3 ст. 17.4 ОЗ) |  |  |  | Соответствующие избирательные комиссии |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 8 ст. 17.5 ОЗ) |  | Не позднее 14 марта 2013 года |  | Органы местного самоуправления по предложению соответствующих избирательных комиссий |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию данных учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, по формам и в порядке, которые установлены соответствующей комиссией | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (п. 8 ст. 50 ФЗ) |  | Не позднее 24 апреля 2013 года |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 1 ст. 18) |  |  |  | Администрация муниципального образования |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Не позднее трех дней со дня представления документов (п. 3 ст. 58 ФЗ, ч. 13 ст. 11.1, ч. 13 ст. 11.2 ОЗ) |  |  |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
|  | Открытие кандидатами специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда | После уведомления избирательной комиссии, регистрирующей кандидатов, о своем выдвижении до представления документов на регистрацию (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ч. 18.1 ОЗ) |  |  |  | Кандидаты |
|  | Представление избирательной комиссии, регистрирующей кандидатов, сведений о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств в машиночитаемом виде | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня (ч. 5 ст. 18.4 ОЗ) |  |  |  | Отделение (филиал) Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | Контроль за порядком формирования избирательных фондов кандидатов и их расходованием | Постоянно (п. 13 ст. 59 ФЗ) |  |  |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов, КРС при избирательной комиссии |
|  | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, финансовых отчётов: |  |  |  |  |  |
|  | первый финансовый отчёт | Одновременно со сдачей документов, необходимых для регистрации кандидата (ч. 1 ст. 12.3, ч. 2 ст. 18.4 ОЗ) |  |  |  | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | итоговый финансовый отчёт | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов (ч. 2 ст. 18.4 ОЗ) |  |  |  | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Направление в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не реже одного раза в две недели (п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 5 и 6 ст. 18.4 ОЗ) |  |  |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
|  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (п. 9 ст. 58 ФЗ, ч. 6 ст. 18.3 ОЗ) |  |  |  | Кандидаты |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (п. 9 ст. 58 ФЗ, ч. 7 ст. 18.3 ОЗ) |  |  |  | Кандидаты |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования либо перечисления в соответствующие фонды, пропорционально вложенным ими денежным средствам | После дня голосования до представления итогового финансового отчёта (п. 11 ст. 59 ФЗ, ст. 18.5 ОЗ) |  |  |  | Кандидаты |
|  | Перечисление на счет соответствующей комиссии причитающиеся ей денежные средства | по истечении 30 дней со дня голосования по письменному указанию избирательной комиссии (п. 11 ст. 59 ФЗ, ст. 18.5 ОЗ) |  |  |  | Кредитные организации |
|  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | по истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию избирательной комиссии (п. 11 ст. 59 ФЗ, ст. 18.5 ОЗ) |  |  |  | Кредитные организации |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения (п. 9.1. ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 18.4 ОЗ) |  |  |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
|  | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов | В течение 3 дней со дня поступления (ч. 6 ст. 18.4 ОЗ) |  |  |  | Редакции печатных изданий |
|  | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчётов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: - участковые избирательные комиссии - окружные избирательные комиссии | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (ч. 5 ст. 18 ОЗ) Не позднее 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов (ч. 5 ст. 18 ОЗ) |  | Не позднее 25 апреля 2013 года Не позднее 5 мая 2013 года |  | Нижестоящие избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов (ч. 5 ст. 18 ОЗ) |  |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением |  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 1 и 3 ст. 21.1 ОЗ) | Не позднее 24 марта 2013 года |  | Избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней и передача их в нижестоящие избирательные комиссии |  | В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании решения о распределении бюллетеней (п. 2, 11, 12 ст. 63 ФЗ, ч. 9-11 ст. 21.1 ОЗ) |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее чем за один день до дня голосования (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 11 ст. 21.1 ОЗ) | Не позднее 12 апреля 2013 года |  | Вышестоящая избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом |  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ ч. 2 ст. 21.2 ОЗ) | Не позднее 24 марта 2013 года |  | Территориальные (если они участвуют в организации и обеспечении подготовки и проведения выборов) и участковые избирательные комиссии |
|  | Голосование |  | С 8 до 20 часов по московскому времени (ч. 1 ст. 21.2 ОЗ) |  |  | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
|  | Прием заявлений о голосовании вне помещения для голосования |  | После формирования участковой комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2.1 ст. 21.3 ОЗ) | Не позднее 14.00 часов 14 апреля 2013 года |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования |  | После окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования (п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 2 ст. 23 ОЗ) |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях |  | После окончания времени голосования (п. 20 ст. 63, п. 3 ст. 68 ФЗ, ч. 16 ст. 21.1, ч. 3 ст. 23 ОЗ) | После 20.00 часов 14 апреля 2013 года |  | Избирательные комиссии всех уровней |
|  | Определение результатов выборов (составление протокола и принятие решение о результатах выборов) |  | Не позднее чем через 4 дня со дня голосования (ч. 1, 3 ст. 24 ОЗ) | Не позднее 18 апреля 2013 года |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ |  | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 27 ОЗ) |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Извещение об избрании зарегистрированного кандидата, избранного депутатом |  | После определения результатов выборов (п. 6 ст. 70 ФЗ) |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям "За" |  | Не позднее чем через один месяц со дня голосования. (п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 1 ст. 25 ОЗ) | Не позднее 15 мая 2013 года |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколе участковой избирательной комиссии соответствующего избирательного округа, соответствующей территории |  | не позднее чем через две недели со дня голосования (ч. 3 ст. 27 ОЗ) | Не позднее 29 апреля 2013 года |  | Окружная избирательная комиссия, территориальные избирательные комиссии (если они участвуют в организации и обеспечении подготовки и проведения выборов) |
|  | Официальное опубликование уточненных данных в случае проведения на избирательном участке повторного подсчета голосов, результаты которого поступают в окружную избирательную комиссию после официального опубликования данных, содержащихся в протоколе участковой избирательной комиссии соответствующего избирательного округа |  | в течение недели после принятия соответствующего решения (ч. 3 ст. 27 ОЗ) |  |  | Окружная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов депутата представительного органа муниципального образования, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов |  | в течение трех недель со дня голосования (ч. 4 ст. 27 ОЗ) | Не позднее 6 мая 2013 года |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, за исключением участковых избирательных комиссий, а также данных об избранном кандидате |  | В течение двух месяцев со дня голосования (п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 5 ст. 27 ОЗ) | Не позднее 14 июня 2013 года |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |

Федеральный закон от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»