Козьминское сельское поселение

* П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я    П Р О Г Р А М М А

по содержанию жилищного фонда на 2013-2014гг.

| № п/п | Наименование работ с расшифровкой по видам работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Источники финансирования работ тыс. руб. |  |  |  | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | Средства населения | Средства предприятия | Другие средства |  |
|  | с. Козьминка Общ.пл. 4 658 м2 |  |  | 13.05 | 12.09 |  |  |  |  | Гл. инж. Харламов А.В. Мастер Валькман Ю. И. |
| 1 | ул. Молодежная №1 753М2 К.Р. 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт фасадов входов в подъезд | м2 | 15 | 13.05 | 17.05 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Частичный ремонт цоколя с окраской | м2 | 20,2 | 13.05 | 17.05 |  |  | 0,700 |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 8 | 13.05 | 17.05 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Ремонт слухового окна | ед | 1 | 13.05 | 17.05 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Ремонт входных дверей | ед | 3 | 13.05 | 17.05 |  |  | 0,703 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 30 | 12.08 | 16.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 01.08 | 10.08 |  |  | 3, 000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 44,900 |  |  |
| 2 | ул. Молодежная №2 1300М2 К.Р. 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт фасадов входов в подъезд | м2 | 22,5 | 13.05 | 17.05 |  |  | 0,900 |  |  |
|  | Частичный ремонт тротуара подъезд №3 | п.м. | 4 | 01.07 | 03.07 |  |  | 1,100 |  |  |
|  | Ремонт приямков продухов | ед | 2 | 01.07 | 03.07 |  |  | 1,400 |  |  |
|  | Ремонт малых арх. форм | ед | 2 | 01.07 | 03.07 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 80 | 13.05 | 17.05 |  |  | 3,000 |  |  |
|  | Ремонт эл.проводки | дом | 1 | 03.06 | 07.06 |  |  | 1,500 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 48 | 12.08 | 16.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 01.08 | 10.08 |  |  | 4,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 74,300 |  |  |
| 3 | ул. Молодежная №3 1308М2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 30 | 20.05 | 24.05 |  |  | 3,000 |  |  |
|  | Установка козырьков над вентшахтами | ед | 3 | 20.05 | 24.05 |  |  | 0,750 |  |  |
|  | Ремонт выходов на крышу | шт | 1 | 20.05 | 24.05 |  |  | 0,777 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 48 | 12.08 | 16.08 |  |  | - |  |  |
|  | Устройство слуховых окон в подвал | ед | 2 | 04.07 | 05.07 |  |  | 1,400 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 01.08 | 10.08 |  |  | 4,000 |  |  |
|  | Капремонт водопровода дома | дом | 1 |  |  | 207,200 |  |  |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 74,300 |  |  |
| 4 | ул. Молодежная №4 1297М2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 9 | 13.05 | 17.05 |  |  | 0,450 |  |  |
|  | Устройство примыканий к вентшахтам | п.м. | 50 | 20.05 | 24.05 |  |  | 1,663 |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли (латки до 1м2) | шт | 16 | 20.05 | 24.05 |  |  | 1,200 |  |  |
|  | Устройство парапетных отливов | п.м. | 10 | 20.05 | 24.05 |  |  | 1,200 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 48 | 12.08 | 16.08 |  |  | - |  |  |
|  | Устройство слуховых окон в подвал | ед | 2 | 04.07 | 05.07 |  |  | 1,400 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 01.08 | 10.08 |  |  | 4,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 74,300 |  |  |
|  | п. Совхозный Общ. пл. 6 834М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Центральная №1 303М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 6 | 19.08 | 30.08 |  |  | 0,900 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 12 | 19.08 | 30.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт слуховых окон | ед. | 2 | 19.08 | 30.08 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Ремонт выхода на крышу | ед. | 1 | 19.08 | 30.08 |  |  | 0,400 |  |  |
|  | Ремонт входных дверей | ед | 2 | 13.05 | 17.05 |  |  | 0,400 |  |  |
|  | Остекление оконных рам | м2 | 2 | 13.05 | 17.05 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Ремонт деревянных полов лест. клеток | м2 | 2 | 13.05 | 17.05 |  |  | 0,257 |  |  |
|  | Ремонт отопления на чердаке | п.м. | 20 | 20.05 | 24.05 |  |  | 0,800 |  |  |
|  | Установка песочницы | ед | 1 |  |  | 0,550 |  |  |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, эл.проводки | дом | 1 | 05.08 | 09.08 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 17,600 |  |  |
| 6 | ул. Школьная №1 385М2 К.Р. 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт камеры теплового ввода | ед | 1 | 13.05 | 15.05 |  |  | 0,800 |  |  |
|  | Ремонт козырька подъезда № 1 | ед | 1 | 16.05 | 17.05 |  |  | 1,241 |  |  |
|  | Частичный ремонт цоколя с окраской | м2 | 20 | 03.06 | 05.06 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, эл.проводки | дом | 1 | 05.08 | 09.08 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 22,360 |  |  |
| 7 | ул. Школьная №2 363М2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт цоколя с окраской | м2 | 20 | 03.06 | 05.06 |  |  | 1,284 |  |  |
|  | Ремонт лестничного марша | м2 | 6 | 20.05 | 22.05 |  |  | 0,400 |  |  |
|  | Ремонт стояка отопления кв.№1 | п.м. | 3 | 20.05 | 22.05 |  |  | 0,650 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, эл.проводки | дом | 1 | 05.08 | 09.08 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 21,000 |  |  |
| 8 | ул. Школьная №3 712М2 К.Р. 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 6 | 19.08 | 30.08 |  |  | 0,900 |  |  |
|  | Ремонт слухового окна | ед | 1 | 19.08 | 30.08 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 20 | 19.08 | 30.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт примыканий к вентканалам | п.м. | 18 | 19.08 | 30.08 |  |  | 0,348 |  |  |
|  | Ремонт водопровода под л.к. | п.м. | 4 | 23.05 | 24.05 |  |  | 0,400 |  |  |
|  | Установка скамеек | ед | 1 |  |  | 0,300 |  |  |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 05.08 | 09.08 |  |  | 3,100 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 41,000 |  |  |
| 9 | ул. Школьная №4 389М2 К.Р. 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление шифера на кровле | м2 | 60 | 19.08 | 30.08 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Утепление чердака | м2 | 30 | 19.08 | 30.08 |  |  | 1,255 |  |  |
|  | Антисептирование конструкций крыши | дом | 1 | 19.08 | 30.08 |  |  | 0,650 |  |  |
|  | Частичный ремонт цоколя с окраской | м2 | 20 | 06.06 | 07.06 |  |  | 1,284 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, эл.проводки | дом | 1 | 05.08 | 09.08 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 21,600 |  |  |
| 10 | ул. Школьная №5 701М2 К.Р. 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 6 | 19.08 | 30.08 |  |  | 0,900 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 20 | 19.08 | 30.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт примыканий к вентканалам | п.м. | 16 | 19.08 | 30.08 |  |  | 0,800 |  |  |
|  | Частичный ремонт тротуара подъезд №2 | п.м. | 4 | 17.06 | 18.06 |  |  | 1,100 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 05.08 | 09.08 |  |  | 2,034 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 39,400 |  |  |
| 11 | ул. Школьная №6 197М2 К.Р. 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 6 | 19.08 | 30.08 |  |  | 0,902 |  |  |
|  | Ремонт слухового окна | ед | 1 | 19.08 | 30.08 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Частичный ремонт цоколя с окраской | м2 | 20 | 17.06 | 18.06 |  |  | 1,284 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, эл.проводки | дом | 1 | 05.08 | 09.08 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 11,400 |  |  |
| 12 | ул. Школьная №8 381М2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 3 | 19.08 | 30.08 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Ремонт окраски фасада | м2 | 18 | 19.06 | 21.06 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Частичный ремонт цоколя с окраской | м2 | 16 | 19.06 | 21.06 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, эл.проводки | дом | 1 | 05.08 | 09.08 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 22,000 |  |  |
| 13 | ул. Молодежная №2 378М2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление шифера на кровле | м2 | 80 | 19.08 | 30.08 |  |  | 1,055 |  |  |
|  | Частичный ремонт цоколя с окраской | м2 | 18 | 24.06 | 27.06 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Ремонт окраски фасада | м2 | 20 | 24.06 | 27.06 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, эл.проводки | дом | 1 | 05.08 | 09.08 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 21,600 |  |  |
| 14 | ул. Молодежная №4 355М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 8 | 19.08 | 30.08 |  |  | 0,800 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, эл.проводки | дом | 1 | 05.08 | 09.08 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 19,570 |  |  |
| 15 | ул. Молодежная №6 365М2 К.Р. 2012г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Молодежная №8 200М2 К.Р. 2012г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  |  |  |  |
| 17 | пер. Спортивный №1 842М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 30 | 20.05 | 24.05 |  |  | 3,757 |  |  |
|  | Ремонт парапетных отливов | п.м. | 32 | 20.05 | 24.05 |  |  | 0,650 |  |  |
|  | Установка козырьков над вентшахтами | ед | 3 | 20.05 | 24.05 |  |  | 0,750 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 48 | 19.08 | 23.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов (торцы) | п.м. | 42 | 27.05 | 31.05 |  |  | 0,450 |  |  |
|  | Ремонт фасадов входов в 1-й подъезд | м2 | 4 | 27.05 | 31.05 |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт козырьков подъездов | ед | 3 |  |  | 9,000 |  |  |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 05.08 | 09.08 |  |  | 3,000 |  |  |
|  | Установка скамеек | ед | 2 |  |  | 0,600 |  |  |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 48,850 |  |  |
| 18 | пер. Спортивный №3 1263М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли (латки до 1м2) | м2 | 30 | 27.05 | 31.05 |  |  | 5,394 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 48 | 19.08 | 23.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт приямков продухов | ед | 2 | 03.06 | 07.06 |  |  | 0,415 |  |  |
|  | Ремонт балкона кв. №5 | ед | 1 | 03.06 | 07.06 |  |  | 1,500 |  |  |
|  | Ремонт освещения входов в подвал | ед | 3 | 27.05 | 29.05 |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт козырьков подъездов | ед | 3 |  |  | 9000 |  |  |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 05.08 | 09.08 |  |  | 4,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 74,000 |  |  |

Директор ООО «Жилком»                                                  В. Н. Богрянцев

Глава Козьминского сельского поселения                          А. А. Хореев

Островское сельское поселение

*   П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я    П Р О Г Р А М М А

по содержанию жилищного фонда на 2013-14гг.

| № п/п | Наименование работ с расшифровкой по видам работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Источники финансирования работ тыс. руб. |  |  |  | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | Средства населения | Средства предприятия | Другие средства |  |
|  | с. Остров Общ.пл. 1142 м2 |  |  | 13.05 | 13.09 |  |  |  |  | Гл. инж. Харламов А.В. Мастер Валькман Ю. И. |
| 1 | ул. Центральная №6 567М2 К.Р. 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли (латки до 1м2) | м2 | 15 | 12.08 | 16.08 |  |  | 1,500 |  |  |
|  | Установка козырьков над вентшахтами | ед | 1 | 12.08 | 16.08 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 20 | 12.08 | 16.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт козырьков входов в подъезд | ед | 2 |  |  | 6.000 |  |  |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 16.08 |  |  | 1,400 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 39,440 |  |  |
| 2 | ул. Центральная №19 575М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 12 | 12.08 | 16.08 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Ремонт слухового окна | ед | 1 | 12.08 | 16.08 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Ремонт выходов на крышу | шт | 1 | 12.08 | 16.08 |  |  | 0,700 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 16 | 12.08 | 16.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт козырьков входов в подъезд | ед | 2 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  | Ремонт парапетных отливов | п.м. | 24 | 12.08 | 16.08 |  |  | 3,000 |  |  |
|  | Частичный ремонт отмостки | м2 | 8 | 08.07 | 12.07 |  |  | 0,834 |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 16.08 |  |  | 1,400 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 39,440 |  |  |

Директор ООО «Жилком»                      В.Н. Богрянцев

Глава Островского сельского поселения                  И. Н. Потапов

Галическое сельское поселение

* П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я    П Р О Г Р А М М А

по содержанию жилищного фонда на 2013-2014гг.

| № п/п | Наименование работ с расшифровкой по видам работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Источники финансирования работ тыс. руб. |  |  |  | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | Средства населения | Средства предприятия | Другие средства |  |
|  | с. Успенка Общ.пл. 2418 м2 |  |  | 13.05 | 13.09 |  |  |  |  | Гл. инж. Харламов А.В. Мастер Валькман Ю. И. |
| 1 | ул. Павлова №11 1286М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт фасадов входов в подъезд №2 | м2 | 9 | 17.06 | 21.06 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Ремонт оголовков вентшахт | ед | 13 | 25.06 | 29.06 |  |  | 6,500 |  |  |
|  | Установка козырьков над вентшахтами | ед | 13 | 25.06 | 29.06 |  |  | 5,200 |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 12 | 25.06 | 29.06 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Устройство примыканий к вентшахтам | п.м. | 30 | 25.06 | 29.06 |  |  | 2,200 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 48 | 26.08 | 30.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт балкона кв №17; №26 | шт | 2 | 18.06 | 22.06 |  |  | 3,000 |  |  |
|  | Капремонт козырьков над подъездами | ед | 3 |  |  | 9,000 |  |  |  |  |
|  | Капремонт внутридомового водопровода | дом | 1 |  |  | 292,887 |  |  |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 19.08 | 23.08 |  |  | 1,399 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 74,000 |  |  |
| 2 | ул. Павлова №13 565М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 12 | 01.07 | 04.07 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Ремонт оголовков вентшахт | ед | 5 | 01.07 | 04.07 |  |  | 2,500 |  |  |
|  | Устройство примыканий к вентшахтам | п.м. | 10 | 01.07 | 04.07 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 20 | 26.08 | 30.08 |  |  | - |  |  |
|  | Капремонт козырьков над подъездами | ед | 2 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 19.08 | 23.08 |  |  | 0,944 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 32,900 |  |  |
| 3 | ул. Павлова №14 567М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 12 | 25.06 | 29.06 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Устройство примыканий к вентшахтам | п.м. | 10 | 25.06 | 29.06 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 20 | 26.08 | 30.08 |  |  | - |  |  |
|  | Капремонт козырьков над подъездами | ед | 2 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  | Капремонт отмостки | м2 | 52 |  |  | 44,000 |  |  |  |  |
|  | Ремонт водопровода в подвале | п.м. | 12 | 08.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 19.08 | 23.08 |  |  | 0,944 |  |  |
|  | Установка скамеек | ед | 1 |  |  | 0,600 |  |  |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 32,900 |  |  |
|  | Ремонт балкона кв №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  ООО «Жилком»                                                      В. Н. Богрянцев

Глава Галического сельского поселения                                 А. И. Головин

Дутовское сельское поселение

ПРОЕКТ       П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Й    П Р О Г Р А М М Ы

по содержанию жилищного фонда на 2013- 2014гг.

| № п/п | Наименование работ с расшифровкой по видам работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Источники финансирования работ тыс. руб. |  |  |  | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | Средства населения | Средства предприятия | Другие средства |  |
|  | д. Семенихино Общ.пл. 3 639м2 |  |  | 13.05 | 13.09 |  |  |  |  | Гл. инж. Харламов А.В. Мастер Шарипов Д.С. |
| 1 | ул. Семенихинская №21 1272м2 К.Р 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 48 | 12.08 | 16.08 |  |  | - |  |  |
|  | Част ремонт шиферной кровли | м2 | 12 | 12.08 | 16.08 |  |  | 1,700 |  |  |
|  | Ремонт тамбурных дверей | ед | 3 | 13.05 | 17.05 |  |  | 0,900 |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 01.07 | 05.07 |  |  | 2,300 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 74,000 |  |  |
| 2 | ул. Семенихинская №23 1244м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт слуховых окон | шт | 2 | 12.08 | 16.08 |  |  | 0,200 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 48 | 12.08 | 16.08 |  |  | - |  |  |
|  | Част ремонт шиферной кровли | м2 | 16 | 12.08 | 16.08 |  |  | 1,800 |  |  |
|  | Ремонт тамб. дверей | ед | 9 | 13.05 | 17.05 |  |  | 2,668 |  |  |
|  | Ремонт балконов кв № 14, 26 | шт | 2 | 03.06 | 07.06 |  |  | 3,000 |  |  |
|  | Ремонт окон в подъезде | шт | 4 | 13.05 | 17.05 |  |  | 0,400 |  |  |
|  | Капремонт козырьков над подъездами | ед | 3 |  |  | 9,000 |  |  |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 01.07 | 05.07 |  |  | 2,300 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 69,900 |  |  |
| 3 | ул. Школьная №1 558м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт слуховых окон | шт | 2 | 12.08 | 16.08 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Част ремонт шиферной кровли | м2 | 8 | 12.08 | 16.08 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Ремонт входных дверей | шт | 4 | 13.05 | 17.05 |  |  | 1,200 |  |  |
|  | Капремонт козырьков над подъездами | ед | 2 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  | Ремонт фасадов входов в подъезд | м2 | 15 | 13.05 | 17.05 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Ремонт приямков продухов | ед | 2 | 03.06 | 07.06 |  |  | 0,415 |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 01.07 | 05.07 |  |  | 1,500 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 32,760 |  |  |
| 4 | ул. Школьная №2 565м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт слуховых окон | шт | 2 | 12.08 | 16.08 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Част ремонт шиферной кровли | м2 | 12 | 12.08 | 16.08 |  |  | 1,700 |  |  |
|  | Ремонт дверей выхода на крышу | шт | 2 | 12.08 | 16.08 |  |  | 0,550 |  |  |
|  | Ремонт входных дверей | шт | 3 | 13.05 | 17.05 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Ремонт фасадов входов в подъезд | м2 | 15 | 13.05 | 17.05 |  |  | 0,648 |  |  |
|  | Капремонт козырьков над подъездами | ед | 2 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 01.07 | 05.07 |  |  | 1,500 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 32,540 |  |  |
|  | д. Орлово Общ.пл. 1275 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул.Орловская №97 1275м2КР 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли (латки до1м2 | шт | 10 | 20.05 | 24.05 |  |  | 1,200 |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 29.07 | 02.08 |  |  | 0,800 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 74,460 |  |  |

Директор  ООО «Жилком»                                               В.Н. Богрянцев

Глава Дутовского сельского поселения                                               Д. И.  Леонов

Здоровецкое сельское поселение

*  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я    П Р О Г Р А М М А

по содержанию жилищного фонда на 2013-2014г.

| № п/п | Наименование работ с расшифровкой по видам работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Источники финансирования работ тыс. руб. |  |  |  | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | Средства населения | Средства предприятия | Другие средства |  |
|  | п. Горный Общ.пл. 8 356м2 |  |  | 13.05 | 13.09 |  |  |  |  | Гл. инж. Харламов А.В. Мастер Шарипов Д.С. |
| 1 | Дом №1 402м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт двери выхода на крышу | ед | 1 | 05.08 | 09.08 |  |  | 0,250 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 12 | 05.08 | 09.08 |  |  | - |  |  |
|  | Остекление оконных рам | м2 | 2 | 15.07 | 26.07 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Ремонт элпроводки | дом | 1 |  |  | 31 027 |  |  |  |  |
|  | Ремонт входных дверей | ед | 2 |  |  | 15 000 |  |  |  |  |
|  | Ремонт порогов | ед | 2 | 15.07 | 26.07 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 0,750 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 23,400 |  |  |
| 2 | Дом №4 725м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Част ремонт шиферной кровли | м2 | 12 | 05.08 | 09.08 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Ремонт штукатурки вентшахт | ед | 1 | 02.07 | 13.07 |  |  | 0,250 |  |  |
|  | Ремонт двери выхода на крышу | ед | 1 | 02.07 | 13.07 |  |  | 0,250 |  |  |
|  | Прочистка и ремонт вентканалов | ед | 26 | 05.08 | 09.08 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Остекление оконных рам 2-ой подъезд | м2 | 2 | 15.07 | 26.07 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Част. рмонт цоколя | м2 | 6 | 29.07 | 02.08 |  |  | 0,226 |  |  |
|  | Ремонт сопряжения отмостки | п.м. | 10 | 29.07 | 02.08 |  |  | 0,100 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 41,800 |  |  |
| 3 | Дом №8 485м2 К.Р. 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 20 | 05.08 | 09.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт штукатурки 2-й подъезд | м2 | 3 | 15.07 | 26.07 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Побелка потолка после протечки 2-й п. | м2 | 2 | 15.07 | 26.07 |  |  | 0,100 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 27,800 |  |  |
| 4 | Дом №9 744м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 05.08 | 09.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 43,000 |  |  |
| 5 | Дом №10 898м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 51,900 |  |  |
| 6 | Дом №11 933м2 К.Р. 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 36 | 05.08 | 09.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 54,400 |  |  |
| 7 | Дом №12 335м2 К.Р. 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка и ремонт вентканалов | ед | 9 | 05.08 | 09.08 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Частичный ремонт шиф. крыши | м2 | 12 | 05.08 | 09.08 |  |  | 1,400 |  |  |
|  | Частичный ремонт цоколя | м2 | 6 | 03.06 | 07.06 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 19,300 |  |  |
| 8 | Дом №13 563м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 14 | 05.08 | 09.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли (латки до 1м2) | шт | 5 | 05.08 | 09.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 32,600 |  |  |
| 9 | Дом №14 564м2 К.Р. 2011г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 20 | 05.08 | 09.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли (латки до 1м2) | шт | 3 | 05.08 | 09.08 |  |  | 0,250 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 32,600 |  |  |
| 10 | Дом №15 912м2 К.Р. 2011г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 36 | 05.08 | 09.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 52,700 |  |  |
| 11 | Дом №16 892м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт кровли | м2 | 475 |  |  | 561,399 |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 30 | 05.08 | 09.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт входных дверей | ед | 2 | 15.07 | 26.07 |  |  | 0,800 |  |  |
|  | Остекление оконных рам 1-й подъезд | м2 | 2 | 15.07 | 26.07 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Капремонт козырьков над подъездами | ед | 3 |  |  | 9,000 |  |  |  |  |
|  | Част ремонт системы отопления | п.м. | 20 | 12.08 | 23.08 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 51,350 |  |  |
| 12 | Дом №17 903м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт кровли | м2 | 475 |  |  | 564,376 |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 30 | 05.08 | 09.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт входных дверей | ед | 2 | 15.07 | 26.07 |  |  | 0,800 |  |  |
|  | Остекление оконных рам подъездов | м2 | 4 | 15.07 | 26.07 |  |  | 0,450 |  |  |
|  | Ремонт ступенек входов в подъезд | ед | 8 | 15.07 | 26.07 |  |  | 0,779 |  |  |
|  | Установка перил входа в подъезд | п.м. | 6 | 15.07 | 26.07 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Капремонт козырьков над подъездами | ед | 3 |  |  | 9,000 |  |  |  |  |
|  | Част ремонт системы отопления | п.м. | 30 | 12.08 | 23.08 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 1,850 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 52,000 |  |  |
|  | п. Ямской Выгон Общ.пл. 4 625м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Комсомольская №18 1263м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт двери выхода на крышу | ед | 2 | 05.08 | 09.08 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Ремонт слухового окна | ед | 2 | 05.08 | 09.08 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Ремонт вентшахт | ед | 3 | 01.07 | 12.07 |  |  | 0,700 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 48 | 05.08 | 09.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 18 | 29.07 | 02.08 |  |  | 1,200 |  |  |
|  | Остекление оконных рам 2-3 й подъезд | м2 | 4 | 15.07 | 26.07 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Ремонт поручней лестн клеток | п.м. | 12 | 15.07 | 26.07 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 72,600 |  |  |
| 14 | ул.Молодежная №22 561м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 20 | 05.08 | 09.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 0,980 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 32,400 |  |  |
| 15 | ул.Молодежная №24 549м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 14 | 05.08 | 09.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 0,987 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 32,500 |  |  |
| 16 | ул.Молодежная №26 1269м2 К.Р 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 48 | 05.08 | 09.08 |  |  | - |  |  |
|  | Устройство отопления подъездов | ед | 2 | 15.07 | 26.07 |  |  | 1,200 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 0,736 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 72,000 |  |  |
| 17 | ул. Крестьянская №1 370м2 К.Р. 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 14 | 05.08 | 09.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 0,599 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 21,200 |  |  |
| 18 | ул. Крестьянская №1а 613м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 20 | 05.08 | 09.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 0,364 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 35,600 |  |  |
|  | с. Здоровец – Здоровецкие Выселки Общ.пл. 2 518м2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Новая №36 940м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 30 | 12.08 | 16.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли (латки до 1м2) | шт | 10 | 12.08 | 16.08 |  |  | 1,200 |  |  |
|  | Остекление оконных рам подъездов | м2 | 4 | 15.07 | 26.07 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Ремонт распред электрощита | ед | 1 | 15.07 | 26.07 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 55,500 |  |  |
| 20 | ул. Новая №38 941м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 30 | 12.08 | 16.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт дверей выхода на крышу | ед | 2 | 12.08 | 16.08 |  |  | 0,800 |  |  |
|  | Остекление оконных рам подъездов | м2 | 6 | 15.07 | 26.07 |  |  | 0,800 |  |  |
|  | Ремонт освещения подъезд 1-х этажей | ед | 2 | 15.07 | 26.07 |  |  | 0,650 |  |  |
|  | Ремонт сопряжения отмостки | п.м. | 70 | 29.07 | 02.08 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 55,400 |  |  |
| 21 | ул. Лесная №1 637м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 30 | 12.08 | 16.08 |  |  | - |  |  |
|  | Частичный ремонт отмостки | м2 | 3,6 | 29.07 | 02.08 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Ремонт побелки в подъезде №2 | м2 | 12 | 29.07 | 02.08 |  |  | 0,100 |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 12.08 | 23.08 |  |  | 0,364 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 27,800 |  |  |

Директор ООО «Жилком»                                                      В. Н. Богрянцев

Глава Здоровецкого сельского поселения                               В. И. Мальцев

Лютовское сельское поселение

* П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я    П Р О Г Р А М М А

по содержанию жилищного фонда на 2013-2014гг.

| № п/п | Наименование работ с расшифровкой по видам работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Источники финансирования работ тыс. руб. |  |  |  | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | Средства населения | Средства предприятия | Другие средства |  |
|  | Общ.пл. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Гремячий Колодезь Общ.пл.1 737 м2 |  |  | 13.05 | 13.09 |  |  |  |  | Гл. инж. Харламов А.В. Мастер Шарипов Д.С. |
| 1 | ул. Молодежная №7 521м2 К.Р. 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 16 | 29.07 | 02.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт примыкания к вентканалам | п.м. | 10 | 29.07 | 02.08 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Остекление оконных рам | м2 | 2 | 01.07 | 05.07 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Ремонт козырька 1-го подъезда | ед | 1 | 08.07 | 12.07 |  |  | 0,400 |  |  |
|  | Ремонт площадки входа в 1-й подъезд | ед | 1 | 08.07 | 12.07 |  |  | 0,424 |  |  |
|  | Ремонт освещения входа 2-ой подъезд | ед | 1 | 05.12 | 06.12 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Демонтаж отопления 2-го подъезда | ед | 1 | 01.07 | 05.07 |  |  | 0,050 |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 30.08 |  |  | 1,400 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 28,300 |  |  |
| 2 | ул. Молодежная №8 1216м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 20 | 29.07 | 02.08 |  |  | 3,950 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 48 | 29.07 | 02.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 18 | 08.07 | 12.07 |  |  | 3,500 |  |  |
|  | Ремонт входных дверей в подвал | ед | 3 | 01.07 | 05.07 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Ремонт козырька 1-го подъезда | ед | 1 | 08.07 | 12.07 |  |  | 0,400 |  |  |
|  | Ремонт освещения входа и подвала | ед | 4 | 01.07 | 05.07 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Ремонт площадки входа в 3й подъезд | ед | 1 | 08.07 | 12.07 |  |  | 0,439 |  |  |
|  | Демонтаж отопления подъездов | ед | 3 | 01.07 | 05.07 |  |  | 0,150 |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 30.08 |  |  | 1,400 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 62,000 |  |  |

Директор ООО «Жилком»                                                      В. Н. Богрянцев

Глава Лютовского сельского поселения                                             В. А. Бобкин.

Крутовское сельское поселение №1

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я    П Р О Г Р А М М А

по содержанию жилищного фонда на 2013-2014гг.

| № п/п | Наименование работ с расшифровкой по видам работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Источники финансирования работ тыс. руб. |  |  |  | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | Средства населения | Средства предприятия | Другие средства |  |
|  | п. Набережный Общ.пл. 13 397 м2 |  |  | 13.05 | 13.09 |  |  |  |  | Гл. инж. Харламов А.В. Мастер Шарипов Д.С. |
| 1 | Дом №6 683м2 К.Р. 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли (латки до 1м2) | шт | 16 | 20.05 | 24.05 |  |  | 1,200 |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 30 | 20.05 | 24.05 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 37,590 |  |  |
| 2 | Дом №7 691м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 20.05 | 24.05 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 39,400 |  |  |
| 3 | Дом №14 340м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 20.05 | 24.05 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт электропроводки | дом | 1 | 20.05 | 24.05 |  |  | 1,920 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 19,740 |  |  |
| 4 | Дом №15 693м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 20.05 | 24.05 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 39,000 |  |  |
| 5 | Дом №16 222м2 К.Р. 2012г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дом №17 599м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 20.05 | 24.05 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 31,300 |  |  |
| 7 | Дом №18 610м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 20.05 | 24.05 |  |  | - |  |  |
|  | Частичный ремонт шиферной кровли | м2 | 6 | 20.05 | 24.05 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Ремонт коньковых досок | п.м. | 20 | 20.05 | 24.05 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Остекление оконных рам подъездов | м2 | 2 | 03.06 | 07.06 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Ремонт козырька 2-го подъезда | ед | 1 | 03.06 | 07.06 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Ремонт порога 2-го подъезда | ед | 1 | 03.06 | 07.06 |  |  | 0,150 |  |  |
|  | Ремонт дверцы распрдшкафа | ед | 1 | 03.06 | 07.06 |  |  | 0,150 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 31,250 |  |  |
| 8 | Дом №21 896м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 20.05 | 24.05 |  |  | - |  |  |
|  | Частичный ремонт кровли | м2 | 16 | 20.05 | 24.05 |  |  | 2,965 |  |  |
|  | Ремонт парапетных отливов | п.м. | 12 | 20.05 | 24.05 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Ремонт освещения входа в1-й подъезд | ед | 1 | 21.08 | 23.08 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Капремонт козырьков подъездов | ед | 2 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 51,000 |  |  |
| 9 | Дом №22 910м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 20.05 | 24.05 |  |  | - |  |  |
|  | Частичный ремонт кровли и водостоки | м2 | 20 | 20.05 | 24.05 |  |  | 3,274 |  |  |
|  | Ремонт парапетных отливов | п.м. | 12 | 20.05 | 24.05 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Ремонт дверей выхода на крышу | ед | 1 | 20.05 | 24.05 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Остекление оконных рам подъездов | м2 | 4 | 03.06 | 07.06 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Ремонт внутреннего водостока в подвале | п.м. | 12 | 03.06 | 07.06 |  |  | 0,800 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 51,300 |  |  |
| 10 | Дом №23 1261м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 20.05 | 24.05 |  |  | - |  |  |
|  | Частичный ремонт кровли | м2 | 12 | 20.05 | 24.05 |  |  | подрядчик |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 72,600 |  |  |
| 11 | Дом №24 1267м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 20.05 | 24.05 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли (латки до 1м2) | шт | 20 | 20.05 | 24.05 |  |  | 3,921 |  |  |
|  | Ремонт площадки л.к. 1этж 1 подъезд | м2 | 4,5 | 03.06 | 07.06 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Остекление оконных рам подъездов | м2 | 4 | 03.06 | 07.06 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Ремонт оконных переплетов л.к. | ед | 1 | 03.06 | 07.06 |  |  | 0,200 |  |  |
|  | Капремонт козырьков подъездов | ед | 3 |  |  | 9,000 |  |  |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 4,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 74,000 |  |  |
| 12 | Дом №25 1298м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 20.05 | 24.05 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли (латки до 1м2) | шт | 10 | 20.05 | 24.05 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Ремонт площадки л.к. 1этж 1 подъезд | м2 | 4,5 | 03.06 | 07.06 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Ремонт фасадов входов в подъезд | м2 | 22,5 | 17.06 | 21.06 |  |  | 1,027 |  |  |
|  | Ремонт входных дверей | ед | 6 | 17.06 | 21.06 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Остекление оконных рам подъездов | м2 | 2 | 03.06 | 07.06 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Ремонт оконных переплетов л.к. | ед | 3 | 03.06 | 07.06 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Капремонт козырьков подъездов | ед | 1 |  |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 4,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 74,00 |  |  |
| 13 | Дом №26 1247м2 К.Р. 2012г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Дом №27 1266м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 20.05 | 24.05 |  |  | - |  |  |
|  | Частичный ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 20.05 | 24.05 |  |  | 1,200 |  |  |
|  | Ремонт дверей выхода на крышу | ед | 1 | 20.05 | 24.05 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Ремонт балконов | ед | 2 | 17.06 | 21.06 |  |  | 2,029 |  |  |
|  | Ремонт входных дверей | ед | 2 | 17.06 | 21.06 |  |  | 0,400 |  |  |
|  | Ремонт козырька над подъездом №2 | ед | 1 | 17.06 | 21.06 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Капремонт козырька подъезда №1 | ед | 1 |  |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 4,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 69,500 |  |  |
| 15 | ул. Высоковольтная №1 562м2 К.Р. 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 28.05 | 31.05 |  |  | - |  |  |
|  | Капремонт элпроводки | дом | 1 |  |  | 88,000 |  |  |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 32,600 |  |  |
| 16 | ул. Высоковольтная №2 852м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 28.05 | 31.05 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 49,400 |  |  |

Директор ООО «Жилком»                                                      В. Н. Богрянцев

Глава Крутовского сельского поселения                                             П. И. Еремин.

Крутовское сельское поселение №2

( П Р О Е К Т)    П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я    П Р О Г Р А М М А

по содержанию жилищного фонда на 2013-2014гг.

.

| № п/п | Наименование работ с расшифровкой по видам работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Источники финансирования работ тыс. руб. |  |  |  | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | Средства населения | Средства предприятия | Другие средства |  |
|  | п. Сахзаводской Общ.пл.34 855м2 |  |  | 13.05 | 13.09 |  |  |  |  | Гл. инж. Харламов А.В. Нач. уч-ка Анисимов А.А. |
| 1 | ул. Школьная №1 668м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 38,500 |  |  |
| 2 | ул. Школьная №2 660м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 38,200 |  |  |
| 3 | ул. Школьная №3 658м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 38,200 |  |  |
| 4 | ул. Школьная №4 668м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт кровли 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 38,200 |  |  |
| 5 | ул. Школьная №5 660м2 К.Р. 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 38,200 |  |  |
| 6 | ул. Школьная №6 658м2 К.Р. 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Устройство сопряжения козырька со стеной | коз | 2 | 10.06 | 11.06 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 38,200 |  |  |
| 7 | ул. Школьная №7 663м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Частичный ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 27.05 | 07.06 |  |  | 1,200 |  |  |
|  | Ремонт козырька 2-го подъезда | ед | 1 | 03.06 | 07.06 |  |  | 0,920 |  |  |
|  | Устройство продуха в подвал | ед | 2 | 13.06 | 17.06 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 38,200 |  |  |
| 8 | ул. Школьная №8 662м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт балкона кв №6 | ед | 1 | 18.06 | 21.06 |  |  | 1,200 |  |  |
|  | Ремонт козырька 2-го подъезда | ед | 1 | 03.06 | 07.06 |  |  | 0,920 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 38,200 |  |  |
| 9 | ул. Школьная №9 658м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Устройство сопряжения козырька со стеной | коз | 2 | 10.06 | 11.06 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 38,200 |  |  |
| 10 | ул. Школьная №10 1215м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт цоколя отдельных мест | м2 | 12 | 24.06 | 28.06 |  |  | 1,200 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 73,400 |  |  |
| 11 | ул. Школьная №22 385м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт ступенек входа в подъезд | ед | 3 | 01.07 | 03.07 |  |  | 0,150 |  |  |
|  | Ремонт стяжки площадки | м2 | 1,5 | 01.07 | 03.07 |  |  | 0,150 |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли (латки до 1м2) | шт | 5 | 27.05 | 07.06 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Ремонт козырька входа в подъезд | ед | 1 |  |  | 3,000 |  | 0,200 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 1,241 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 22,300 |  |  |
| 12 | ул. Школьная №25 384м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт козырька входа в подъезд | ед | 1 | 04.07 | 05.07 |  |  | 0,741 |  |  |
|  | Ремонт отмостки отдельных мест | м2 | 8 | 08.07 | 09.07 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 22,300 |  |  |
| 13 | ул. Школьная №32 332м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Частичный ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 27.05 | 07.06 |  |  | 1,200 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 18,900 |  |  |
| 14 | ул. Школьная №35 171м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Частичный ремонт шиферной кровли | м2 | 7 | 27.05 | 07.06 |  |  | 0,639 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 9,300 |  |  |
| 15 | ул. Заводская №42 522м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Частичный ремонт шиферной кровли | м2 | 8 | 27.05 | 07.06 |  |  | 0,852 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 3,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 31,400 |  |  |
| 16 | ул. Заводская №48 556м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт козырька пожарного выхода | ед | 1 | 10.07 | 12.07 |  |  | 1,305 |  |  |
|  | Ремонт штукатурки фасада | м2 | 4 | 15.07 | 19.07 |  |  | 0,200 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 28,500 |  |  |
| 17 | пл. Комсомольская № 20 860м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт освещения входов в подъезды | ед | 3 | 25.03 | 26.03 |  |  | 0,900 |  |  |
|  | Ремонт отопления подъезда №1 | ед | 1 | 24.07 | 26.07 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Ремонт площадки входа в подъезд | ед | 2 | 30.07 | 02.08 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 49,900 |  |  |
| 18 | пл. Комсомольская № 23 2809м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли (латки до 1м2) | шт | 5 | 27.05 | 07.06 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Остекление оконных рам подъездов | м2 | 2 | 05.08 | 07.08 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Ремонт оконных переплетов л.к. | ед | 4 | 05.08 | 07.08 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 5,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 163,200 |  |  |
| 19 | пл. Комсомольская № 24 4480м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Заделка стыков парапетных плит | шт | 50 | 27.05 | 07.06 |  |  | 1,500 |  |  |
|  | Остекление оконных рам подъездов | м2 | 11 | 05.08 | 07.08 |  |  | 1,650 |  |  |
|  | Ремонт оконных переплетов л.к. | ед | 10 | 05.08 | 07.08 |  |  | 1,500 |  |  |
|  | Ремонт освещения подъездов подвала | дом | 1 | 15.04 | 30.04 |  |  | 15,889 |  |  |
|  | Капремонт козырька над подъездом №6 | ед | 1 |  |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  | Ремонт входной двери | ед | 1 | 06.08 | 07.08 |  |  | 0,300 |  |  |
|  | Ремонт площадки входа в подъезд №4 | ед | 2 | 30.07 | 02.08 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 5,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 263,800 |  |  |
| 20 | пл. Комсомольская № 26 4980м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли (латки до 1м2) | шт | 10 | 27.05 | 07.06 |  |  | 3,000 |  |  |
|  | Ремонт парапетных отливов | п.м. | 12 | 27.05 | 07.06 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Остекление оконных рам подъездов | м2 | 23 | 05.08 | 07.08 |  |  | 3,450 |  |  |
|  | Ремонт отопления подъездов № 3,4 | ед | 2 | 23.07 | 26.07 |  |  | 1,200 |  |  |
|  | Капремонт козырька над подъездом №3 | ед | 1 |  |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  | Ремонт ступенек входа в подъезд № 2,4 | ед | 8 | 01.07 | 04.07 |  |  | 0,400 |  |  |
|  | Ремонт перил входа в подъезды | ед | 6 | 01.07 | 04.07 |  |  | 5,400 |  |  |
|  | Ремонт отопления в подвале | п.м. | 40 | 12.08 | 16.08 |  |  | 20,536 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 5,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 289,500 |  |  |
| 21 | пл. Комсомольская № 27 7678м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт парапетных отливов | п.м. | 12 | 27.05 | 07.06 |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли (латки до 1м2) | шт | 10 | 27.05 | 07.06 |  |  | 3,000 |  |  |
|  | Капремонт козырька над подъездом №3 | ед | 1 |  |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  | Ремонт ступенек входа в подъезды | ед | 20 | 01.07 | 04.07 |  |  | 10,000 |  |  |
|  | Ремонт перил входа в подъезды | ед | 6 | 01.07 | 04.07 |  |  | 5,400 |  |  |
|  | Ремонт стен под окнами подъезд №8 | м2 | 2 | 01.07 | 04.07 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Ремонт отопления в подвале | п.м. | 40 | 12.08 | 16.08 |  |  | 15,200 |  |  |
|  | Ремонт освещения подъездов | дом | 1 | 03.06 | 28.06 |  |  | 16,937 |  |  |
|  | Заделка трещины и штукатурка стены подъезд №3 | м2 | 12 | 01.07. | 04.07 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 5,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 414,000 |  |  |
| 22 | пл. Комсомольская № 28 4498м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли (латки до 1м2) | шт | 10 | 27.05 | 07.06 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Ремонт входной двери | ед | 4 | 06.08 | 07.08 |  |  | 1,600 |  |  |
|  | Ремонт ступенек входа в подъезды | ед | 4 | 02.07 | 04.07 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | Частичный ремонт отмостки | м2 | 14 | 20.08 | 23.08 |  |  | 2,100 |  |  |
|  | Остекление оконных рам подъездов | м2 | 11 | 06.08 | 07.08 |  |  | 1,650 |  |  |
|  | Ремонт оконных переплетов л.к. | ед | 6 | 06.08 | 07.08 |  |  | 0,900 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 6,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 261,700 |  |  |
|  | с. Крутое Общ.пл.1 192 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Набережная №1 224м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 1,587 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 12,900 |  |  |
| 24 | ул. Набережная №4 590м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Частичный ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 27.05 | 07.06 |  |  | 1,200 |  |  |
|  | Ремонт входной двери | ед | 2 | 06.08 | 07.08 |  |  | 0,800 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 34,200 |  |  |
| 25 | ул. Набережная №5 378м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Частичный ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 27.05 | 07.06 |  |  | 1,200 |  |  |
|  | Ремонт входной двери | ед | 2 | 06.08 | 07.08 |  |  | 0,800 |  |  |
|  | Ревизия систем отопления, водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 3,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 18,800 |  |  |
|  | п. Дубки Общ.пл.1253 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Рабочая №13 1253м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 26 | 27.05 | 07.06 |  |  | - |  |  |
|  | Частичный ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 27.05 | 07.06 |  |  | 1,200 |  |  |
|  | Ремонт входной двери | ед | 4 | 08.08 | 09.08 |  |  | 1,600 |  |  |
|  | Ремонт площадки входа в подъезд №4 | ед | 3 | 30.07 | 02.08 |  |  | 0,750 |  |  |
|  | Ревизия систем , водо-провода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 26.08 | 06.09 |  |  | 3,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 72,900 |  |  |

Директор ООО «Жилком»                                                      В. Н. Богрянцев

Глава Крутовского сельского поселения                                             П. И. Еремин

Речицкое сельское поселение

* П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я    П Р О Г Р А М М А

по содержанию жилищного фонда на 2013-2014гг.

| № п/п | Наименование работ с расшифровкой по видам работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Источники финансирования работ тыс. руб. |  |  |  | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | Средства населения | Средства предприятия | Другие средства |  |
|  | д. Покровка-2я Общ.пл.3 585 м2 |  |  | 14.05 | 15.09 |  |  |  |  | Гл. инж. Харламов А.В. Нач. уч-ка Анисимов А.А. |
| 1 | ул. Молодежная №13 830м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 30 | 29.07 | 02.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 29.07 | 02.08 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 55,400 |  |  |
| 2 | ул. Молодежная №14 888м2 К.Р. 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 30 | 29.07 | 02.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 29.07 | 02.08 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 55,400 |  |  |
| 3 | ул. Молодежная №15 939м2 К.Р. 2011г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 30 | 29.07 | 02.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 29.07 | 02.08 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 55,400 |  |  |
| 4 | ул. Молодежная №16 928м2 К.Р. 2011г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 30 | 29.07 | 02.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 29.07 | 02.08 |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 55,400 |  |  |
|  | с. Речица Общ.пл.1284 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Центральная №69 1284м2 К.Р. 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентканалов | ед | 48 | 29.07 | 02.08 |  |  | - |  |  |
|  | Ревизия систем водопровода, канализации, эл.проводки | дом | 1 | 29.07 | 02.08 |  |  | 3,000 |  |  |
|  | Техническая эксплуатация дома Постановление №170 Прилож. 4 | дом | 1 | круглогодично |  |  |  | 74,000 |  |  |

Директор ООО «Жилком»                                        В.Н. Богрянцев

Глава Речицкого сельского поселения                      С. В. Ревин