РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

Постановление

27 ноября 2015 г. 	№ 686

г. Ливны

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ливенском районе Орловской области (2015-2020 годы)»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» и распоряжения администрации Ливенского района от 11 ноября 2015 года № 385-р «О разработке структурными подразделениями  администрации Ливенского района мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», администрация Ливенского района постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ливенском районе Орловской области (2015-2020 годы)» (далее – «дорожная карта») согласно приложению.

2. Заместителю главы администрации района по социально–экономическим вопросам (В.А. Фирсов) осуществлять координацию деятельности по выполнению «дорожной карты» исполнителями и соисполнителями мероприятий.

3. Управлению организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения администрации Ливенского района (Н.А. Болотская) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Ливенский район Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социально–экономическим вопросам (В.А. Фирсов).

Первый заместитель

главы администрации района 				А.И. Кожухов

Приложение

к постановлению администрации

Ливенского района

от 27 ноября 2015 г.  № 686

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ливенском районе Орловской области (2015 – 2020 годы)»

I. Общее описание

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ливенском районе Орловской области (далее – «дорожная карта») призван обеспечить соблюдение условий доступности для инвалидов объектов и услуг в Ливенском районе Орловской области (далее – Ливенском районе, районе), оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности, установленных Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Улучшение условий жизни инвалидов, их адаптация и интеграция в общество входят в число приоритетных государственных задач.

В Ливенском районе на 1 сентября 2015 г. проживают 2545 инвалидов, в том числе детей — 143, что составляет 8% населения Ливенского района. Наиболее уязвимыми при взаимодействии с районной средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата – 91 человек, в том числе 16 детей-инвалидов;

82 инвалида, передвигающихся на креслах-колясках, в том числе 16 детей-инвалидов;

инвалиды с нарушением слуха – 11 человек, в том числе 7 детей-инвалидов;

инвалиды с нарушением зрения – 42 человека, в том числе 3 ребенка-инвалида.

В Ливенском районе применяется комплексный программный подход к решению проблем инвалидов. Это позволило создать модель комплексной реабилитации инвалидов всех категорий, основанную на реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов, содержащей весь спектр мер социальной защиты и поддержки, способствующих их социальной адаптации. Эффективное функционирование указанной модели позволило повысить активность самих инвалидов, увеличило численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые вернулись к труду и независимому образу жизни, что в целом оказало положительное влияние на основные индикаторы состояния инвалидности в Ливенском районе.

Постановлением администрации Ливенского района от 6 мая 2013 года  № 160 была утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов» (доступная среда) на 2013–2015 годы».

Ключевыми и важными мероприятиями программы являются создание инвалидам условий для равного с другими гражданами участия в жизни общества за счет формирования общей среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов; обеспечение работ по созданию условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов; проведение комплекса мероприятий по формированию средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих инвалидам доступ к физическому окружению; организация информационной поддержки деятельности по созданию условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов; создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к средствам связи и информации; организационная поддержка и проведение мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов; проведение мониторинга состояния доступности общественных зданий и сооружений социально-культурного и бытового назначения. В ходе мониторинга планируется обследовать данные объекты, эксплуатируемые на территории Ливенского района. При составлении перечня объектов, подлежащих обследованию, в него будут включены не только объекты социальной сферы, но и магазины, в том числе частные. По итогам обследования на каждый объект будет составлена анкета. При оценке параметров доступности объекта следует учитывать требования СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

В 2015 году по итогам реализованных мероприятий с учетом доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудовано 6 объектов социальной инфраструктуры (образовательные организации Ливенского района).

Одним из приоритетов современной государственной политики считается успешная социализация и социальная реабилитация инвалидов. Она направлена на максимально возможную интеграцию инвалидов в общество, опирается на гарантии их прав и предполагает их социальную защиту, восстановление и компенсацию нарушенных функций организма и утраченных связей с социальным окружением.

Количество инвалидов, занимающихся адаптивной физической культурой и инвалидным спортом в Ливенском районе, составляет около 100 человек, что  в целом от общего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающими на территории Ливенского района, составляет 2,4 %.

В целях привлечения инвалидов к занятиям физической культурой 
и спортом в Ливенском районе  проводятся спортивные и физкультурные мероприятия по различным видам спорта.

На территории района работает спортивный клуб инвалидов «Стимул». В спортивном клубе проходят тренировки по спортивной игре дартс и настольному теннису. Инвалиды района участвуют в районных, областных и Российских соревнованиях и фестивалях.

С 2014 года управлением культуры и архивного дела администрации Ливенского района проводится фестиваль «Шаг навстречу» для детей-инвалидов. Обустроены пандусы в 2 учреждениях культуры, установлены кнопки вызова в 8 учреждениях. В бюджетных учреждениях культуры работают 4 инвалида.

В связи с увеличением числа детей с ограниченными возможностями здоровья возникает и приобретает чрезвычайную актуальность проблема существования и дальнейшего развития системы специального образования (коррекционное обучение, профессиональная ориентация и социальная реабилитация)

В учреждениях образования Ливенского района получают образовательные услуги более 30 детей-инвалидов. В Ливенском районе ведется активная работа по формированию сети базовых образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей инвалидов. Так, на 1 сентября 2015 года в МБОУ «Сахзаводская СОШ»  созданы условия для образования детей-инвалидов. В декабре 2015 года появится возможность инклюзивного образования еще в 5  школах района. В образовательных организациях района разработаны адаптированные образовательные программы, целью которых является создание условий для обучения всех категорий детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере создания доступности для инвалидов объектов и услуг в Ливенском районе.

В Ливенском районе остается актуальным ряд проблем в сфере доступности объектов и услуг для инвалидов, требующих дальнейшей проработки, систематизации и комплексного решения.

Актуальной для Ливенского района остается проблема трудоустройства инвалидов. Доля инвалидов среди ищущих работу граждан растет из-за объективных сложностей с их трудоустройством (ограничение к определенным видам деятельности, трудность доставки до рабочего места в случае его удаленности, неэффективность квотирования рабочих мест).

Не происходит массового включения инвалидов Ливенского района в процесс систематических занятий физической культурой и спортом вследствие неприспособленности материальной спортивной базы к особенностям спорта среди инвалидов и отсутствия специалистов по адаптивной физической культуре.

Не все учреждения культуры Ливенского района доступны для отдельных категорий инвалидов, поскольку требуют комплексного дооснащения техническими средствами адаптации, специальной литературой.

Несмотря на формирование в Ливенском районе системы инклюзивного образования, количество образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда жизнедеятельности, находящихся в шаговой доступности от места жительства детей-инвалидов, недостаточно для удовлетворения существующей потребности.

Поэтому особенно актуальным в настоящее время являются разработка и реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ливенском районе.

3. Цели «дорожной карты».

Целями настоящей «дорожной карты» являются:

3.1. Совершенствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг в Ливенском районе.

3.2. Повышение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями.

3.3. Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам муниципальных услуг  с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

Реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ливенском районе позволят достигнуть следующих результатов:

4.1. Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

4.2. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Ливенском районе.

4.3. Предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг, включающих в себя требования к обеспечению условий доступности для инвалидов.

4.4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Достижение ожидаемых результатов реализации «дорожной карты» возможно при обеспечении эффективного межведомственного взаимодействия и координации работ органов местного самоуправления Ливенского района, органов исполнительной власти Орловской области, иных органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, а также привлечении различных источников финансирования, в том числе средств федерального  и местного бюджетов.

5. Показатели успешной реализации «дорожной карты» представлены в таблице «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» Ливенского района».

6. Мероприятия для достижения запланированных показателей, утверждаемых «дорожной картой», представлены в таблице «Перечень мероприятий «дорожной карты» Ливенского района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг».

Таблица

II. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» Ливенского района

| № | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной инфраструктуры, объектов торговли и общественного питания, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) | % | – |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации района, отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов администрации района, отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, отраслевые (функциональные) органы администрации Ливенского района, муниципальные учреждения Ливенского района |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной инфраструктуры, объектов торговли и общественного питания, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | – |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации района, отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов администрации района, отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, отраслевые (функциональные) органы администрации Ливенского района, муниципальные учреждения Ливенского района |  |  |  |  |
| 3. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов) | % | – |  | 60 | 70 | 80 | 90 |  |  | 100 | Управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации района, отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов администрации района, отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, отраслевые (функциональные) органы администрации Ливенского района, муниципальные учреждения Ливенского района |  |  |  |  |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов, поручни, пандусы, подъемные платформы (аппарели), раздвижные двери, доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения), от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 30 |  | 35 | 40 | 45 | 50 |  |  | 55 | Управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации района, управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения администрации района, отраслевые (функциональные) органы администрации Ливенского района, муниципальные учреждения Ливенского района |  |  |  |  |
| 5. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | Управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения администрации района, отраслевые (функциональные) органы администрации Ливенского района, муниципальные учреждения Ливенского района |  |  |  |
| 6. | Доля сотрудников, предоставляющих муниципальные услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сферах полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Орловской области и муниципальными правовыми актами Ливенского района (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих муниципальные услуги населению) | % |  | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Отраслевые (функциональные) органы администрации Ливенского района, муниципальные учреждения Ливенского района |  |  |  |
| 7. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным образовательным программам | % |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Управление образования администрации Ливенского района, муниципальные учреждения образования Ливенского района |  |  |  |
| 8. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) общеобразовательных организациях (от общей численности обучающихся инвалидов) | % |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | Управление образования администрации Ливенского района, МБОУ Центр ПМСС (по согласованию) |  |  |  |
| 9. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно (от общего числа обучающихся инвалидов) | % |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  | Управление образования администрации Ливенского района, муниципальные учреждения образования Ливенского района |  |  |  |
| 10. | Доля образовательных организаций, в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | % |  | 18 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | Управление образования администрации Ливенского района, муниципальные учреждения образования Ливенского района |  |  |  |

III. Перечень

мероприятий «дорожной карты» Ливенского района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг в Ливенском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления гражданам муниципальных услуг, положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Структурные подразделения администрации района, являющиеся ответственными исполнителями по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами, отраслевые (функциональные) органы администрации Ливенского района, муниципальные учреждения Ливенского района | 01.01-01.06. 2016 г. | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов |  |  |
| 1.2 | Проведение с участием общественных организаций инвалидов муниципального мониторинга удовлетворенности инвалидов уровнем доступности приоритетных объектов и услуг, а также отношения населения к проблемам инвалидов | Постановление администрации Ливенского района от 06.05.2013 № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2013 - 2015 гг.» | Заместитель главы администрации района по социально-экономическим вопросам, отраслевые (функциональные) органы администрации Ливенского района, муниципальные учреждения Ливенского района | Ежегодно | Аналитическая записка об уровне удовлетворенности инвалидов уровнем доступности приоритетных объектов и услуг, а также отношения населения к проблемам инвалидов |  |  |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обустройство и приспособление приоритетных объектов инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Ливенском районе | Постановление администрации Ливенского района от 06.05.2013 № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2013 - 2015 гг.» | Управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации района, отраслевые (функциональные) органы администрации Ливенского района, муниципальные учреждения Ливенского района | 2016-2020 годы |  | Увеличение приоритетных социально значимых объектов, оборудованных с учетом доступности для инвалидов |  |
| 2.2 | Проведение обследований улично-дорожной сети Ливенского района | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Первый заместитель главы администрации района по координации производственной деятельности, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2016–2017 годы |  | Определение потребности в обустройстве тротуаров, подходов к пешеходным переходам, остановочных пунктов и светофорных объектов Ливенского района для дальнейшего обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности на улично-дорожной сети Ливенского района |  |
| 2.3 | Обустройство тротуаров, подходов к пешеходным переходам и светофорных объектов Ливенского района в рамках полномочий ОМСУ Ливенского района | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Первый заместитель главы администрации района по координации производственной деятельности, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации района, районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2017–2020 годы |  | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на улично-дорожной сети Ливенского района |  |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Адаптация приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха | Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановление администрации Ливенского района от 06.05.2013 № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2013 - 2015 гг.» | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, | 2015–2020 годы |  | Реализация мероприятия позволит обеспечить доступ инвалидов всех категорий к месту предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, либо определить порядок предоставления услуг инвалидам на объектах физической культуры и спорта |  |
| 3.2 | Адаптация приоритетных учреждений культуры и архивного дела и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов | Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановление администрации Ливенского района от 06.05.2013 № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2013 - 2015 гг.» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, муниципальные учреждения культуры Ливенского района | 2015–2020 годы |  | Реализация мероприятия позволит обеспечить доступ инвалидов всех категорий к месту предоставления услуг в сфере культуры и искусства, условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, либо определить порядок предоставления услуг инвалидам на объектах культуры и искусства |  |
| 3.3 | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Ливенского района | Постановление администрации Ливенского района от 06.05.2013 № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2013 - 2015 гг.» | Управление образования администрации Ливенского района, муниципальные учреждения образования Ливенского района | 2015-2020 годы |  | Обеспечение условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, увели чение общеобразователь ных организаций, в кото рых создана универ сальная безбарьерная среда для образования детей-инвалидов |  |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация проведения инструктирования (обучения) сотрудников органов местного самоуправления Ливенского района, муниципальных учреждений Ливенского района, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения администрации района, отраслевые (функциональные) органы администрации Ливенского района, муниципальные учреждения Ливенского района | 2015–2020 годы. |  | Реализация мероприятия позволит обеспечить инструктирование или обучение сотрудников учреждений, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |  |
| 4.2. | Обеспечение повышения квалификации работников образовательных организаций по вопросам обеспечения инклюзивного образования детей-инвалидов | Приказ БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский институт усовершенствования учителей» | Управление образования администрации Ливенского района, муниципальные учреждения образования Ливенского района | 2015–2020 годы |  | Повышение квалификации педагогических работников в целях обеспечения инклюзивного образования детей-инвалидов в образовательных организациях Ливенского района |  |
| 4.3. | Организация проведения обучения сотрудников подведомственных муниципальных учреждений Ливенского района по вопросам оказания муниципальных услуг инвалидам в доступных формах | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». | Управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения администрации района, отраслевые (функциональные) органы администрации Ливенского района, муниципальные учреждения Ливенского района | 2016–2020 годы |  | Улучшение качества ведения приема инвалидов, повышение доступности для них муниципальных услуг |  |