- Приложение 2

к постановлению администрации

Ливенского района Орловской области

от «      »                       2017 года №

Приложение 5 к муниципальной программе Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2016 - 2020 годы)»

План реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2016 - 2020 годы)»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  | Срок реализации мероприятия |  |  | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия |  | Окончание реализации мероприятия |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2016 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Сохранение объектов культурного наследия | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина», МБУ ДО «Ливенская районная ДШИ» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Укрепление и сохране ние историко-культурно го наследия; увеличе ние доли объектов куль турного наследия, нахо дящихся в удовлетвори тельном состоянии; уве личение территории, на которой проведены археологические иссле дования; увеличение доли объектов обеспеченных учетной документацией |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.1 Противоаварийные и реставрационные работы на объектах культурного наследия, текущий ремонт | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Укрепление и сохранение историко-культурного наследия; увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
| Мероприятие 1.2 Изготовление учетной документации на объекты культурного наследия, выявление и охрана объектов археологии и обеспечение объектов культурного наследия информационными досками | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | Укрепление и сохранение историко-культурного наследия; увеличение территории, на которой проведены археологические исследования; увеличение доли объектов обеспеченных учетной документацией |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2 Сохранение и развитие системы образовательных учреждений в сфере культуры | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУДО «Ливенская районная ДШИ» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 15,0 | 4,9 | 8,0 | 8,0 | 268,0 | Формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения: укрепление материально-технической базы |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 10,0 | 1,9 | 5,0 | 5,0 | 237,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 31,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 2.1 Участие в област ных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах по специальностям МБУДО «Ливенская районная ДШИ», проведение мероприятий для учащихся ДШИ: - выпускной вечер - день учителя - юбилей школы - ученик года - праздник танца - день театра | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУДО «Ливенская районная ДШИ» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 15,0 | 4,9 | 8,0 | 8,0 | 42,0 | Формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 10,0 | 1,9 | 5,0 | 5,0 | 32,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 |  |
| Мероприятие 2.2. Обновление специального оборудования образовательных учреждений культуры в соответствии с требованиями ФГТ | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУДО «Ливенская районная ДШИ» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 | Укрепление материально-технической базы |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 |  |
| Мероприятие 2.3 Текущий ремонт отделений МБУ ДО «Ливенская районная ДШИ», открытие новых отделений и обеспе чение их средства ми пожарной безопасности | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУДО «Ливенская районная ДШИ» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Укрепление материально-технической базы |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 3 Создание благоприятных условий для обеспечения свободы слова, творчества и развития культурно-информационного пространства | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | Формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, восстановление традиций, улучшение материально-технической базы |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.1. Адресная поддержка искусства, литературы и народного творчества | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | Формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.2 Сохранение народного промысла, выявление и поддержка народных умельцев, оформление выставок мастеров | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | Сохранение традиций, улучшение материально-технической базы |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 3.3. формирование фондов, музейных коллекций и поддержка краеведческих самобытных инициатив жителей района | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | Сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4 Сохранение нематериального наследия района | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 216,4 | 54,3 | 70,0 | 70,0 | 275,0 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 216,4 | 54,3 | 70,0 | 70,0 | 275,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.1 Участие в област ных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах, мастер-классах, получение коллективами звания («народный», «образцовый», «заслуженный») самодеятельного народного творчества | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 4.2 Проведение район ных праздников: смотр профес сионального мастер ства «Лучший культработник»; День культработника; Международный День семьи; День матери; День семьи, любви и верности; Елка Главы района; праздник, посвященный Дню защиты детей, «Мир детства», Здравствуй, школа | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 151,4 | 24,3 | 40,0 | 40,0 | 115,0 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 151,4 | 24,3 | 40,0 | 40,0 | 115,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.3 Проведение районных фестивалей и конкурсов: - фестиваль эстрадной песни; - театральный фестиваль; - конкурс чтецов; - конкурс детского вокального творчества «Хочу стать звездой»; - фестиваль танцевальных коллективов; - допризывной молодежи «Державы Российской орлы»; - фестиваль КВН; - самодеятельных авторов района; - фестиваль народной песни; - фольклорный фестиваль; - фестиваль шансон; - фестиваль развлекательных программ (дискотечных, детских, вечеров отдыха, программ для старшего поколения); - Краса района; - Мисс Дюймовочка; - мастерская Деда Мороза (конкурс новогодних программ); - фестиваль патриотической песни «Служить России» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 80,0 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 4.4 Проведение мероприятий в рамках «Декада инвалидов»: фестиваля для людей с ограниченными возможностями, благотворительных спектаклей | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 35,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | Проведение мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 35,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 5 Обновление специального оборудования организаций культуры, разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 843,0 | Укрепление материально-технической базы, повышение уровня мероприятий и культурного обслуживания населения |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 813,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  |
| Мероприятие 5.1 Приобретение для МБУ «ЦРДК» и филиалов СДК: кино-видео оборудования, свето-, звуко-технического оборудования, музыкальных инструментов, театральных кресел, офисной мебели, костюмов | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 601,0 | Укрепление материально-технической базы, повышение уровня мероприятий и культурного обслуживания населения, обеспечение условий для инновационной деятельности |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 571,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 5.2 Приобретение специального оборудования для МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» и филиалов МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»: видеокамеры, цифрового фотоаппарата, проектора, экрана, офисной мебели, оснащение компьютерным и мультимедийным оборудованием, комплектование книжного фонда, создание модельных библиотек ососнащение компьютерного и мультимедийного оборудования, проектора экрана, офисной мебели, комплектования книжного фонда, создание модельных сельских библиотек | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,0 | Укрепление материально-технической базы, повышение уровня мероприятий и культурного обслуживания населения, обеспечение условий для инновационной деятельности |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.3 Обеспечение доступа пользователям библиотек к Интернет-ресурсам | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | Обеспечение условий для инновационной деятельности |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 6 Проведение капитального и текущего ремонта, обеспечение мест пожарной безопасности, разработка проектно-сметной документации, изготовление энергетических паспортов, газификация | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1070,0 | Укрепление материально-технической базы, создание лучших условий для посетителей |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1070,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.1 Разработка проектно-сметной документации для учреждений культуры Ливенского района | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Укрепление материально-технической базы, создание лучших условий для посетителей |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.2 Мероприятия по противопожарной безопасности учреждений культуры: пропитка сцены, деревянных конструкций и монтаж охранно-пожарной сигнализации | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Укрепление материально-технической базы, создание лучших условий для посетителей |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 6.3 Текущий и капитальный ремонт учреждений культуры, газификация | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Укрепление материально-технической базы, создание лучших условий для посетителей |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.4 Адаптация зданий учреждений культуры и прилегающих территорий для беспрепятственного доступа инвалидов | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | Укрепление материально-технической базы, создание лучших условий для посетителей |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2. Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Сохранение военно-мемориальных объектов | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  | 2016 г |  | 2020 г | Всего, в т.ч. | 60,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 85,0 | Восстановление и обустройство воинских захоронений, увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 45,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.1 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Сергиевское, ул. Пентюхова, 15 а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  | 2016 г. |  | 2016 г. | Всего, в т.ч. | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2 Реконструкция, ремонт и благоустройство могилы офицера, погибшего в 1943 году, расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Викторовка, ул. Центральная, 45 а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  | 2017 г. |  | 2017 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.3 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Постояльская, ул. Луговая, 21 а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  | 2018 г. |  | 2018 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.4 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Остров, ул. Центральная, 12 а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  | 2019 г. |  | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.5 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Круглое, ул. Центральная, 26 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  | 2020 г. |  | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 3 Развитие архивного дела в Ливенском районе на 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Развитие архивного дела в районе | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2016 г. |  | 2020 г. |  | Всего, в т.ч. | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | Укрепление материально-технической базы архива; приобретение необходимой оргтехни ки, позволяющей в целом совершенство вать систему хранения, комплектования, учета и использования архивных документов; создание и поддержание условий для нормативного режима сохранности документального наследия; развитие информатизации архивного дела; увеличение объема и повышение качества архивных услуг; увеличение количества пользователей архивной информации |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1 Укрепление материально-технической базы архива и развитие информационных технологий | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2016 г. |  | 2020 г. |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | Укрепление материально-технической базы; приобретение необходимой оргтехники |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.2 Обеспечение сохранности документов архива: приобретение и установка жалюзи, изготовление и установка металлических решеток, текущий ремонт | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2016 г. |  | 2020 г. |  | Всего, в т.ч. | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание и поддержание условий для нормативного режима сохранности документального наследия |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего: |
|  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  | 361,4 | 193,0 | 123,0 | 123,0 | 2661,0 | 3461,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Ливенского района |  |  |  |  | 341,4 | 170,0 | 100,0 | 100,0 | 2570,0 | 3281,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 20,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 91,0 | 180,0 |