Приложение 1 к постановлению администрации Ливенского района

от    февраля 2017 г. №

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1 | Основное мероприятие 1: Нормативно-правовое обеспечение развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность малых и средних предприятий | Администрация Ливенского района (отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов) | 2016 г. | 2018 г. | Снижение административных и других ограничений в деятельности предпринимателей, а также необоснованных расходов |
| 2 | Основное мероприятие 2: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1. Выделение средств из бюджета Ливенского района на предоставление субсидий для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | Администрация Ливенского района | 2016 г. | 2018 г. | Формирование эффективных механизмов финансовой поддержки и создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Предоставление в соответствии с действующим законодательством в особом порядке субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) в пользование муниципального имущества | Управление муниципального имущества Ливенского района | 2016 г. | 2018 г. | Создание условий, способствующих расширению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района отраслях экономики |
| 3 | Основное мероприятие 3: Популяризация предпринимательства, формирование положительного имиджа и расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. Проведение ежегодных районных смотров на «Лучшее малое предприятие» (в сфере торговли, общественного питания и др.) | Администрация Ливенского района (отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов | 2016 г. | 2018 г. | Активизация предпринимательской инициативы |
| 3.2 | Мероприятие 3.2. Осуществление мер по обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выполнении муниципальных заказов (Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). | Администрация Ливенского района (отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов) | 2016 г. | 2018 г. | Расширение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 4. | Основное мероприятие 4: Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 4.1 | - Мероприятие 4.1. Сотрудничество с периодическими изданиями в целях повышения информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Ливенского района (отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов) | 2016 г. | 2018 г. | Информирование предпринимателей о действующих требованиях законодательных и иных нормативно-правовых актов |
| 4.2 | Мероприятие 4.2. Подготовка ежегодных аналитических обзоров о состоянии малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе | Администрация Ливенского района (отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов) | 2016 г. | 2018 г. | Информирование о состоянии малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе |
| 4.3 | Мероприятие 4.3. Информация безработным гражданам и незанятому населению о возможности заняться предпринимательской деятельностью | Администрация Ливенского района (отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов) | 2016 г. | 2018 г. | Информирование о возможности заняться предпринимательской деятельностью |
| 4.4 | Мероприятие 4.4. Проведение совещаний, круглых столов, встреч с предпринимателями по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности | Администрация Ливенского района (отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов) | 2016 г. | 2018 г. | Информирование предпринимателей о действующих требованиях законодательных и иных нормативно-правовых актов |
| 4.5 | Мероприятие 4.5. Проведение совместных совещаний с контрольно-надзорными органами | Администрация Ливенского района (отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов) | 2016 г. | 2018 г. | Информирование предпринимателей о действующих требованиях законодательных и иных нормативно-правовых актов |

Приложение 2 к постановлению администрации Ливенского района

от    февраля 2017 г. №

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счёт средств бюджета Ливенского района

| Статус программы/мероприятия | Наименование муниципальной программы/подпрограмм/ВП/основного мероприятия муниципальной программы | ГРБС – ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы | Всего, в т.ч. | 601 | 0412 | ПИ00000000 | 000 | 70 | 10 | 30 | 30 |
|  |  | Администрация Ливенского района | 601 | 0412 | ПИ00000000 | 000 | 70 | 10 | 30 | 30 |
| Основное мероприятие 2 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях | Администрация Ливенского района | 601 | 0412 | ПИ00278420 | 810 | 60 | 0 | 30 | 30 |
| Мероприятие 2.1. | Выделение средств из бюджета Ливенского района на предоставление субсидий для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | Администрация Ливенского района | 601 | 0412 | ПИ00278420 | 810 | 60 | 0 | 30 | 30 |
| Мероприятие 2.2. | Предоставление в соответствии с действующим законодательством в особом порядке субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) в пользование муниципального имущества | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Популяризация предпринимательства, формирование положительного имиджа и расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Ливенского района | 601 | 0412 | ПИ00378420 | 350 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1. | Проведение ежегодных районных смотров на «Лучшее малое предприятие» (в сфере торговли, общественного питания и др.) | Администрация Ливенского района | 601 | 0412 | ПИ00378420 | 350 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2. | Осуществление мер по обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выполнении муниципальных заказов (Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») | Администрация Ливенского района | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 3 к постановлению администрации Ливенского района

от    февраля 2017 г. №

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы»

План

реализации муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы»

| Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия |  | Окончание реализации мероприятия |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Основное мероприятие 1: Нормативно-правовое обеспечение развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность малых и средних предприятий |  | Администрация Ливенского района (отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов) | 2016 г. |  | 2018 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Снижение административных и других ограничений в деятельности предпринимателей, а также необоснованных расходов |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Выделение средств из бюджета Ливенского района на предоставление субсидий для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | Администрация Ливенского района (отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов) |  |  | 2017 г. | 2018 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | Формирование эффективных механизмов финансовой поддержки и создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Предоставление в соответствии с действующим законодательством в особом порядке субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) в пользование муниципального имущества | Администрация Ливенского района (отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов) |  |  | 2016 г. | 2018 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Создание условий, способствующих расширению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района отраслях экономики |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3: Популяризация предпринимательства, формирование положительного имиджа и расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Проведение ежегодных районных смотров на «Лучшее малое предприятие» (в сфере торговли, общественного питания и др.) | Администрация Ливенского района (отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов) |  |  | 2016 г. | 2018 г. | Всего, в т.ч. | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Активизация предпринимательской инициативы |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 3.2. Осуществление мер по обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выполнении муниципальных заказов (Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») | Администрация Ливенского района (отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов) |  |  | 2016 г. | 2018 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Расширение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4: Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Сотрудничество с периодическими изданиями в целях повышения информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Администрация Ливенского района (отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов) | 2016 г. |  | 2018 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Информирование предпринимателей о действующих требованиях законодательных и иных нормативно-правовых актов |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.2. Подготовка ежегодных аналитических обзоров о состоянии малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе |  | Администрация Ливенского района (отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов) | 2016 г. |  | 2018 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Информирование предпринимателей о действующих требованиях законодательных и иных нормативно-правовых актов |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.3. Информация безработным гражданам и незанятому населению о возможности заняться предпринимательской деятельностью |  | Администрация Ливенского района (отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов) | 2016 г. |  | 2018 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Информирование предпринимателей о действующих требованиях законодательных и иных нормативно-правовых актов |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.4. Проведение совещаний, круглых столов, встреч с предпринимателями по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности |  | Администрация Ливенского района (отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов) | 2016 г. |  | 2018 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Информирование предпринимателей о действующих требованиях законодательных и иных нормативно-правовых актов |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.5. Проведение совместных совещаний с контрольно-надзорными органами |  | Администрация Ливенского района (отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов) | 2016 г. |  | 2018 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Информирование предпринимателей о действующих требованиях законодательных и иных нормативно-правовых актов |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  |  |
|  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  | 10,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Ливенского района |  |  |  | 10,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |