РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

Постановление

10 апреля 2020 г.                                                                                        № 139

г. Ливны

Об утверждении отчета (сводного доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ливенского района в 2019 году

В соответствии с постановлением администрации Ливенского района от 12.12.2013 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ливенского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ливенского района», администрация Ливенского района постановляет:

1. Утвердить отчет (сводный доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ливенского района в 2019 году согласно приложению.

2. Управлению организационной и правовой работы администрации Ливенского района Орловской области (Н.А. Болотская) обеспечить обнародование настоящего постановления на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социально-экономическим вопросам В.А. Фирсова.

Глава района					Ю.Н. Ревин

Приложение к постановлению

администрации Ливенского района

от 10  апреля 2020 года № 139

Отчёт (сводный доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ливенского района

В 2019 году в районе реализовывалось 14 муниципальных программ, включенных в перечень муниципальных программ Ливенского района, утверждённый постановлением администрации Ливенского района от 07.10.16 № 468. На их реализацию было запланировано 108 540,5 тыс. рублей. Израсходовано 99 656,6 тыс. рублей (91,8%), из них 14 305, 4 тыс. руб. – средства бюджета Ливенского района, 57 144 ,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, 28 201,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 4,4 тыс. руб. – средства бюджетов сельских поселений.

Реализация мероприятий муниципальных программ позволила эффективно решать проблемы в различных сферах экономики района: в образовании, культуре, жилищно-коммунальном хозяйстве, спорте, молодежной политике и в других сферах, а также оказала заметное позитивное влияние на качество жизни населения.

Сумма освоенных бюджетных средств по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ливенского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» составила 9 698,6 тыс. рублей, при плане 15684,6 тыс. рублей, из них 626,5 тыс. рублей – бюджет района, 7 192,0 тыс. руб. – областной бюджет, 1 880,1 тыс. руб. – федеральный бюджет. Денежные средства израсходованы на реализацию следующих мероприятий:

- 2083,2 тыс. руб. - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (в результате исполнения данного мероприятия улучшили свои жилищные условия 3 семьи);

- 50,0 тыс. рублей – выполнение  работ по технической паспортизации газопровода в п.Ямской , что позволило осуществить врезку и пуск газа в разводящие сети,  и дало возможность газификации домов, строящихся по правой стороне п.Ямской;

- 99,0 тыс. рублей - подготовка проектно-сметной документации на газификацию д. Миляево;

- 7466,4 тыс. руб. - строительство канализационно-насосной станции, напорного коллектора и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод п. Нагорный и Ямской Выгон. Полная сметная стоимость строительства объекта составляет 30908,9 тыс. руб. В 2019 году объем финансирования по данному объекту был запланирован в сумме 13 452,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета -12 770,2 тыс. руб. тыс. рублей и 682,4 тыс. руб. местного бюджета. Но в связи с дефицитом бюджета, в полном объеме областные средства в 2019 году не поступили, образовалась кредиторская задолженность в размере  5 975,8 тыс. руб., в том числе областного бюджета в сумме - 5 677,0 тыс. руб. и местного бюджета в сумме - 298,9 тыс. руб.   Кредиторская задолженность будет оплачиваться в 2020 году.

По итогам года  данное мероприятие было профинансировано на сумму 7466,4 тыс. руб. в том числе областного бюджета 7093,1 тыс. руб. и  373,3 тыс. руб. местного бюджета.

По результатам аукциона сумма заключенного контракта составила 13 442,2 тыс. руб., в том числе областного бюджета 12 770,00 тыс. рублей и 672,2 тыс. рублей местного бюджета.

В прошедшем году  на данном объекте выполнены работы по строительству канализационной насосной станции, сетей самотёчной и шламовой безнапорной  канализации, напорного коллектора, подводящих сетей электроснабжения, фундаментов под технологическое оборудование, здания операторской, приобретены  трансформаторная подстанция и два электрогенератора для организации резервного энергоснабжения. Работы по завершению строительства, связанные с монтажом и подключением станции биологической очистки, а также пусконаладочные работы запланированы на 2020 год.

План мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2016 - 2020 годы)»  исполнен в полном объёме, в сумме 17310,8 тыс. рублей. Денежные средства  израсходованы на исполнение следующих мероприятий:

капитальный ремонт здания Сергиевского ДК, стоимость работ составила 10653,6 тыс. руб., из них 9614,8 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 506,1 тыс. руб. – средства областного бюджета и 532,7 тыс. руб. – средства бюджета Ливенского района,

проведение текущего ремонта в филиалах МБУ «ЦРДК» Коротышского и Росстанского СДК на сумму – 5878,8 тыс. рублей,

ремонт  братских захоронений в с. Остров, с. Воротынск, д. Орлово, с. Успенское (на кладбище), д. Барково  (455,0 тыс. рублей),

а также обновление оборудования, проведение районных праздников и мероприятий, участие в областных фестивалях и конкурсах.

Мероприятия программы исполнены в полном объёме.

На реализацию мероприятий программы «Управления муниципальными финансами Ливенского района» израсходовано 10335,1 тыс. руб., из них из областного бюджета – 8421,3 тыс. руб. на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Ливенского района и 1913,76 тыс. руб. - из бюджета района – на осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений и обслуживание муниципального внутреннего долга.

На исполнение муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Ливенского района Орловской области в 2016 - 2020 годах» израсходовано 45449,3 тыс. рублей, при плане 48326,5 тыс. руб.

Средства направлены по следующим направлениям.

На развитие дошкольного образования выделено 46,1 тыс. руб. (изготовление сметной документации на капитальный ремонт кровли МБДОУ Детский сад №8 с. Коротыш).

На обеспечение безопасности образовательных организаций и образовательного процесса в современных условиях – 20723,6 тыс. рублей, в том числе:

- 5427,7 – МБОУ «Росстанская СОШ» - капитальный ремонт дошкольной группы (5096,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, 331,2 тыс. руб. – средства бюджета Ливенского района),

- 14556,0 тыс. руб.  – МБОУ «Успенская СОШ им. В.Н.Мильшина» - капитальный ремонт здания школы (13828,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, 727,8  тыс. руб.  – средства бюджета Ливенского района);

- 224,1 тыс. руб. – на изготовление и корректировку сметной документации;

- 515,8 тыс. руб. – на приобретение котла, насосного оборудования, а также выполнение мелких ремонтных работ в образовательных учреждениях Ливенского района.

На создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся израсходовано  12235,9 тыс. руб.:

-  12051,5 тыс. руб. - обеспечение условий для здорового и полноценного питания обучающихся и воспитанников района (в том числе 6866,6 тыс. руб. – средства областного бюджета, 5184,9 тыс. руб. – средства бюджета Ливенского района),

- 184,4 тыс. руб. -  изготовление и проверка достоверности сметной стоимости  ремонта спортзалов - МБОУ «Козьминская СОШ», МБОУ «Барановская СОШ», МБОУ «Липовецкая СОШ им. М.Н. Павлова».

- на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» израсходовано 9220,0 тыс. руб. (в том числе 8321,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 438,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 461,0 тыс. руб. – средства бюджета Ливенского района).  В рамках данного проекта проведен текущий ремонт спортзалов в  МБОУ «Барановская СОШ», МБОУ «Козьминская СОШ», МБОУ «Липовецкая СОШ им. М.Н.Павлова»;

- на реализацию регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» израсходовано 3223,7 тыс. руб. (в том числе 3159,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 31,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, 32,2 тыс. руб. – средства бюджета Ливенского района). Денежные средства направлены на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков: МБОУ «Успенская СОШ им. В.Н. Мильшина», МБОУ «Сахзаводская СОШ».

Неосвоение 2877,2 тыс. руб. запланированных на реализацию мероприятий муниципальной программы денежных средств связано с недофинансированием средств областного бюджета на оплату капитального ремонта дошкольной группы МБОУ «Росстанская СОШ» (1195,5 тыс. руб.)  и средств бюджета Ливенского района на обеспечение условий для здорового и полноценного питания обучающихся и воспитанников (1681,7 тыс. руб.).

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Ливенском районе на 2016 - 2020 годы» в 2019 году было запланировано и  израсходовано 178,2 тыс. руб. средств бюджета Ливенского района. Денежные средства израсходованы на проведение спортивных мероприятий. В 2019 году проведено более 100 мероприятий, в которых приняло участие около 2500 школьников в возрасте от 12 до 17 лет и более 5000 человек в возрасте от 17 лет и старше. Все мероприятия выполнены в полном объёме.

Объём освоенных денежных средств по муниципальной программе «Молодежь Ливенского района на 2016 - 2020 годы» составил 100,0 тыс. руб. Средства выделены из бюджета Ливенского района и израсходованы на проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодёжи, профилактику употребления

наркотических и психотропных средств. План мероприятий на 2019 год выполнен на 100 %.

В рамках реализации муниципальной программой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017 - 2020 годы» в 2019 году были проведены следующие мероприятия:

- осуществлялось ведение реестра СОНО;

- размещалась информация о деятельности СОНО на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области;

- производилось информирование СОНО о реализации социально значимых мероприятий на территории Ливенского района.

Финансирование данной программы в 2019 году не проводилось в связи с признанием конкурса по предоставлению субсидий из бюджета Ливенского района социально ориентированным некоммерческим организациям несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ливенского района Орловской области, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2018 - 2020 гг.» в 2019 году были запланированы денежные средства в объёме 1 тыс. рублей, которые израсходованы на приобретение телефонного аппарата в целях создания условий для обеспечения деятельности ЕДДС Ливенского района в сфере межэтнических отношений.

В рамках плана мероприятий по реализации программы в 2019 году были осуществлены следующие мероприятия:

- проведены культурно-массовые мероприятия, направленные на обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма;

- в образовательных организациях района проведены беседы, лекции по предупреждению и профилактике религиозного и национального экстремизма среди обучающихся, родителей, сотрудников школы , а также беседы об уголовной и административной ответственности за националистические и иные экстремистские проявления;

- проведены мероприятия по исключению доступа обучающихся к информационным ресурсам сети «Интернет», содержащих информацию террористической и экстремистской направленности;

- осуществлен мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений;

- обеспечено информационное сопровождение по профилактике этнического и религиозного экстремизма, укреплению межнационального и межконфессионального согласия в Ливенском районе.

Объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной  программы «Развитие муниципальной службы в Ливенском районе на 2018-2020 годы» составил 1233,5 тыс. рублей при плане 1243,4 тыс. руб. Денежные средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

- получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими – 9,6 тыс. руб.;

- приобретение двух автомобилей -    992,8 тыс. руб.;

- приобретение оргтехники – 231,1 тыс. руб.

Для реализации программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы» запланировано 14427,7 тыс. рублей, в том числе 14283,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.  Денежные средства израсходованы в полном объёме.  Проведён ремонт автодороги местного значения в с. Сосновка  Ливенского района Орловской области (ул. Новая - Центральная, ул. Молодежная) на сумму 7716,0 тыс. руб.; ремонт автодороги местного значения в н.п. Круглое, ул. Круглянская Ливенского района Орловской области на сумму 6711,7 тыс. руб.

На исполнение муниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Ливенском районе на 2019-2021 годы» израсходовано 104,4 тыс. рублей, при плане 115,0 тыс. рублей. Из них 70,0 тыс. рублей - на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 30,0 тыс. руб. на проведение акции «Дорога в школу». Из бюджета Здоровецкого сельского поселения выделено 2,0 тыс. рублей на осуществление личного страхования народных дружинников, 2,4 тыс. рублей направлено на эти же цели из бюджета Коротышского сельского поселения. Денежные средства в сумме 10,0 тыс. рублей, предусмотренные для проведения конкурса «Лучший дружинник» остались неосвоенными по причине признания конкурса несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

В рамках программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы» освоено 786,3 тыс. рублей, средств бюджета Ливенского района. В том числе 340,0 тыс. рублей израсходованы на перевод четырёх муниципальных квартир в пос. Нагорный на индивидуальное поквартирное отопление.  Денежные средства в сумме 197,7 тыс. рублей направлены   на  капитальный ремонт двух участков централизованной водопроводной сети по ул. Куликовская в с. Коротыш и по ул. Слободская в д.Покровка Вторая.  Для станции биологической очистки в с. Коротыш был приобретён компрессор стоимостью 248,6 тыс. руб. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объёме.

На  реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе» было запланировано 1,8 тыс. рублей. Денежные средства израсходованы в полном объёме на публикацию информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства в газете «Ливенская газета».

В рамках плана мероприятий по реализации программы в 2019 году были осуществлены следующие мероприятия:

- подготовлены предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность малых и средних предприятий;

- обеспечено функционирование на официальном сайте администрации Ливенского района информационного раздела, ориентированного на субъекты малого и среднего предпринимательства;

- проведено 3 совещания с предпринимателями в сфере торговли по вопросам осуществления торговой деятельности. В совещаниях принимали участие сотрудники контрольных органов, которые доводили информацию об изменениях в действующем законодательстве, отвечали на имеющиеся вопросы, оказывали практическую помощь. Сотрудники Фонда поддержки малого бизнеса Орловской области проинформировали о существующих формах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

На реализацию программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Ливенского района» было предусмотрено 30,0 рублей, которые освоены в полном объёме на проведение районного этапа  и участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Безопасное колесо».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ливенского района, утвержденным постановлением администрации Ливенского района от 12.12.2013 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ливенского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ливенского района». В соответствии с вышеуказанным Порядком эффективность реализации муниципальных программ оценивалась путем анализа степени достижения целей и решения задач каждой муниципальной программы, а также степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Высокоэффективными муниципальными программами по результатам проведенной  оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2019 года являются:

1. «Развитие физической культуры и спорта в Ливенском районе на 2016 - 2020 годы»;

2. «Молодежь Ливенского района на 2016 - 2020 годы»;

3. «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы».

4. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе»

5. «Развитие муниципальной системы образования Ливенского района Орловской области в 2016 - 2020 годах».

Эффективными являются:

1. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы»;

2. «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2016 - 2020 годы)»;

3. «Развитие муниципальной службы в Ливенском районе на 2018 - 2020 годы».

4. «Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ливенского района Орловской области, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2018 - 2020 г. г.»

5. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Ливенского района»

Удовлетворительный уровень эффективности показала муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ливенского района» и «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы».

Оценка эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ливенского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» не проводилась по причине того, что данная программа была утверждена до принятия постановления администрации Ливенского района от 12.12.2013 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ливенского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ливенского района». Программой предусматривается проведение оценки эффективности по итогам её реализации; значения целевых индикаторов по годам не предусмотрены, что делает невозможным проведение оценки эффективности программы за 2019 год. Ответственному исполнителю вышеуказанной программы рекомендовано предусмотреть целевые индикаторы на 2019 - 2020 годы, а также скорректировать методику проведения оценки эффективности программы.

По причине отсутствия финансирования программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017 - 2020 годы» провести оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальных  программ невозможно. В связи с этим, эффективность данной программы не оценивалась.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ, можно сделать вывод: пять муниципальных программ высокоэффективны, пять – эффективны, две имеет удовлетворительный уровень эффективности. Оценка двух программ не проводилась по причине отсутствия финансирования и наличия целевых показателей..

В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

1) соблюдать требования постановления администрации Ливенского района от 12.12.2013 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ливенского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ливенского района»;

2) обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям, качественным и количественным целевым индикаторам.