РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ « 23 » декабря 2020 г. № 456

О внесении изменений в постановление администрации Ливенского района от 20.10.2020 года № 364 «Об утверждении муниципальной программы Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 - 2025 годы)»

В целях уточнения мероприятий муниципальной программы, а также объемов ее финансирования, администрация Ливенского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Ливенского района  от 20.10.2020 года № 364 «Об утверждении муниципальной программы Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 – 2025 годы)» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 – 2025 годы)» строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общая сумма денежных средств на финансирование муниципальной программы составит 96211,277 тысяч рублей, в том числе: 2021 году – 18190,277 тысяч рублей; 2022 году – 19766,0 тысяч рублей; 2023 году – 19483,0 тысяч рублей; 2024 году – 19961,0 тысяч рублей; 2025 году – 18811,0 тысяч рублей. По источникам финансирования муниципальной программы денежные средства распределяются следующим образом: - федеральный бюджет- 71,250 тысяч рублей, - в том числе по годам: - 2021 год – 71,250 тысяч рублей; - 2022 год – 0,0 тысяч рублей; - 2023 год – 0,0 тысяч рублей; - 2024 год – 0,0 тысяч рублей; - 2025 год – 0,0 тысяч рублей; - областной бюджет – 77,850 тысяч рублей, - в том числе по годам: - 2021 год – 77,850 тысяч рублей; - 2022 год – 0,0 тысяч рублей; - 2023 год – 0,0 тысяч рублей; - 2024 год – 0,0 тысяч рублей; - 2025 год – 0,0 тысяч рублей; бюджет Ливенского района - 96062,177 тысяч рублей, в том числе: 2021 году – 18041,177 тысяч рублей; 2022 году – 19766,0 тысяч рублей; 2023 году – 19483,0 тысяч рублей; 2024 году – 19961,0 тысяч рублей; 2025 году – 18811,0 тысяч рублей; внебюджетные источники – 0,0 тысяч рублей, в том числе: 2021 году – 0,0 тысяч рублей; 2022 году – 0,0 тысяч рублей; 2023 году – 0,0 тысяч рублей; 2024 году – 0,0 тысяч рублей; 2025 году – 0,0 тысяч рублей.». |
| --- | --- |

1.2. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общая сумма денежных средств на финансирование муниципальной программы составит 96062,177 тысяч рублей, в том числе:

2021 году – 18041,177 тысяч рублей;

2022 году – 19766,0 тысяч рублей;

2023 году – 19483,0 тысяч рублей;

2024 году – 19961,0 тысяч рублей;

2025 году – 18811,0 тысяч рублей.

В состав муниципальной программы входят подпрограммы:

Общая сумма расходов на финансирование подпрограммы «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Ливенского района на 2021 - 2025 годы»

составит 83507,5 тысяч рублей, в том числе:

2021 году – 16701,5 тысяч рублей;

2022 году – 16701,5 тысяч рублей;

2023 году – 16701,5 тысяч рублей;

2024 году – 16701,5 тысяч рублей;

2025 году – 16701,5 тысяч рублей.

Общая сумма расходов на финансирование подпрограммы «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» составит 10425,177 тысяч рублей, в том числе:

2021 году – 817,177 тысяч рублей;

2022 году – 2742,0 тысяч рублей;

2023 году – 2132,0 тысяч рублей;

2024 году – 2947,0 тысяч рублей;

2025 году – 1787,0 тысяч рублей.

Общая сумма расходов на финансирование подпрограммы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» составит 1904,0 тысяч рублей, в том числе:

2021 году – 400,0 тысяч рублей;

2022 году – 301,0 тысяч рублей;

2023 году – 601,0 тысяч рублей;

2024 году – 301,0 тысяч рублей;

2025 году – 301,0 тысяч рублей.

Общая сумма расходов на финансирование подпрограммы «Развитие архивного дела в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» составит 225,5 тысяч рублей, в том числе:

2021 году – 122,5 тысяч рублей;

2022 году – 21,5 тысяч рублей;

2023 году – 48,5 тысяч рублей;

2024 году – 11,5 тысяч рублей;

2025 году – 21,5 тысяч рублей.

Объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета Ливенского района на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета района.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ливенского района представлено в приложении 4 к муниципальной программе.»

1.3. Приложение 4 к муниципальной программе Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 – 2025 годы)» изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 5 к муниципальной программе Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 – 2025 годы)» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. В паспорте подпрограммы «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Общая сумма денежных средств на финансирование подпрограммы составит 10425,177 тысяч рублей, в том числе: 2021 году – 817,177 тысяч рублей; 2022 году – 2742,0 тысяч рублей; 2023 году – 2132,0 тысяч рублей; 2024 году – 2947,0 тысяч рублей; 2025 году – 1787,0 тысяч рублей. По источникам финансирования подпрограммы денежные средства распределяются следующим образом: бюджет Ливенского района – 10425,177 тысяч рублей, в том числе: 2021 году – 817,177 тысяч рублей; 2022 году – 2742,0 тысяч рублей; 2023 году – 2132,0 тысяч рублей; 2024 году – 2947,0 тысяч рублей; 2025 году – 1787,0 тысяч рублей. внебюджетные источники – 0,0 тысяч рублей, в том числе: 2021 году – 0,0 тысяч рублей; 2022 году – 0,0 тысяч рублей; 2023 году – 0,0 тысяч рублей; 2024 году – 0,0 тысяч рублей; 2025 году – 0,0 тысяч рублей.» |
| --- | --- |

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общая сумма на финансирование подпрограммы в 2021 – 2025 годах составит 10425,177 тысяч рублей, в том числе:

в  2021 году – 817,177 тысяч рублей;

2022 году – 2742,0 тысяч рублей;

2023 году – 2132,0 тысяч рублей;

2024 году – 2947,0 тысяч рублей;

2025 году – 1787,0 тысяч рублей.

Объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета Ливенского района на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета района.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Ливенского района представлено в приложении 3 к подпрограмме.»

1.7. Приложение 3 к подпрограмме «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 – 2025 годы» изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 4 к подпрограмме «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 – 2025 годы» изложить в следующей редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению организационной и правовой работы администрации Ливенского района Орловской области (Н.А. Болотская) обеспечить обнародование настоящего постановления на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социально-экономическим вопросам В.А. Фирсова.

Глава района                               	Ю.Н. Ревин

| Приложение 1 к постановлению администрации Ливенского района Орловской области от « 23 » декабря 2020 года № 456 |  |
| --- | --- |
| - Приложение 4 к муниципальной программе Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 - 2025 годы)» |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Ливенского района «Развитие культуры 
и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Ливенском районе (2021 - 2025 годы)» за счет средств бюджета Ливенского района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, главные распорядители средств бюджета Ливенского района (далее также – ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего по муниципальной программе |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 - 2025 годы) | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 |  | 5500000000 |  | 96062,177 |  | 18041,177 | 19766,00 | 19483,00 | 19961,00 | 18811,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 | Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Ливенского района на 2021 - 2025 годы | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 55100 00000 | 000 | 83507,5 |  | 16701,5 | 16701,5 | 16701,5 | 16701,5 | 16701,5 |
| Основное мероприятие 1 | Оказание муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5510178200 | 610 | 50569,5 |  | 10113,9 | 10113,9 | 10113,9 | 10113,9 | 10113,9 |
| Основное мероприятие 2 | Оказание муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания населения | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им.А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5510278200 | 610 | 32938,0 |  | 6587,6 | 6587,6 | 6587,6 | 6587,6 | 6587,6 |
| Подпрограмма 2 | Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  |  | 5520000000 |  | 10425,177 |  | 817,177 | 2742,0 | 2132,0 | 2947,0 | 1787,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 1 | Сохранение объектов культурного наследия | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5520100000 | 000 | 2000,0 |  | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Противоаварийные и реставрационные работы на объектах культурного наследия | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5520178350 | 244 | 1000,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Изготовление учетной документации на объекты культурного наследия, выявление и охрана объек тов археоло гии и обеспе чение объек тов культурно го наследия информационными досками и разработка научно-проектной и сметной документации | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5520178350 | 244 | 1000,0 |  | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 2 | Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций. Сохранение народного промысла | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им.А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5520200000 | 000 | 36,0 |  | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Мероприятие 2.1. | Поддержка добровольческих (волонтер ских) и неко ммерческих организаций в сфере искусства, литературы и народного творчества | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина», МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520278350 | 612 | 12,0 |  | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Мероприятие 2.2. | Поддержка добровольческих (волонтер ских) и неко ммерческих организаций в сфере народ ного промыс ла.Поддержка народных умельцев. Оформление выставок мастеров | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520278350 | 612 | 12,0 |  | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 2.3. | Формирование фондов, музейных коллекций и поддержка краеведческих самобытных инициатив добровольческих (волонте рских) и не коммерческих организациях | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520278350 | 612 | 12,0 |  | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Основное мероприятие 3 | Сохранение нематериального наследия района | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520300000 | 000 | 1100,0 |  | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Мероприятие 3.1. | Участие в областных, всероссий ских, междуна родных фести валях и конкурсах, мастер-клас сах, получе ние коллекти вами звания («народный», «образцовый», «заслужен ный») самодеятельного народного творчества | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520378350 | 612 | 150,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 3.2. | Проведение районных праздников, смотр профес сионального мастерства «Лучший культработник», День культработника; Международный День семьи; День матери; День семьи, любви и верности; праздник, посвященный Дню защиты детей, «Мир детства»; «Здравствуй, школа». | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520378350 | 612 | 800,0 |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 3.3. | Проведение районных фестивалей и конкурсов: - фестиваль эстрадной песни; - театральный фестиваль; - конкурс чтецов; - конкурс детского во кального твор чества «Хочу стать звездой»; - фестиваль танцевальных коллективов; - допризыв ной молодежи «Державы Российской орлы»; - фестиваль КВН; - самодеятель ных авторов района; - фестиваль народной песни; - фольклор ный фестиваль; - фестиваль шансон; - фестиваль развлекательных программ (дискотечных, детских, вече ров отдыха, программ для старшего поколения); - Краса района; - Мисс Дюймовочка; - мастерская Деда Мороза (конкурс новогодних программ); - фестиваль патриотической песни «Служить России» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520378350 | 612 | 100,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Мероприятие 3.4. | Проведение мероприятий в рамках «Декада инвалидов»: фестиваля для людей с ограниченными возможнос тями, благо творительных спектаклей | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520378350 | 612 | 50,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 4. | Софинансирование участия на получение субсидии «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520400000 | 000 | 2945,177 |  | 545,177 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Мероприятие 4.1. | Проведение текущего ремонта учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 55204L4670 | 612 | 2495,177 |  | 495,177 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Мероприятие 4.2. | Модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 55204L4670 | 612 | 450,0 |  | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 5. | Софинансирование участия в конкурсе на получение субсидии «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, их работников» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина | 604 | 0801 | 5520500000 | 000 | 84,0 |  | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Мероприятие 5.1. | Государственная поддерж ка лучших сельских учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 55205L5190 | 612 | 60,0 |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Мероприятие 5.2. | Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 55205L5190 | 612 | 24,0 |  | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 6 | Проведение текущего ремонта, обеспечение мест пожар ной безопас ности, разра ботка проек тно-сметной документации, изготовле ние энергети ческих паспортов, газификация | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина | 604 | 0801 | 5520600000 | 000 | 440,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 |
| Мероприятия 6.1. | Разработка проектно-сметной документации для учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина | 604 | 0801 | 5520678350 | 612 | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятия 6.2. | Мероприятия по противо пожарной безопасности учреждений культуры: пропитка сце ны, деревян ных конструк ций и монтаж охранно-пожарной сигнализации | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина | 604 | 0801 | 5520678350 | 612 | 40,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятия 6.3. | Адаптация зданий учреж дений культуры и прилегающих территорий для беспрепятственного доступа инвалидов | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина | 604 | 0801 | 5520678350 | 612 | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 7. | «Реализациярегионального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 552А100000 | 000 | 3000,0 |  | 0,0 | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 7.1. | Государственная поддержка отрасли культура (капитальный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Речицкого СДК, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливен ский р-н, с. Речица, ул. Центральная, д. 58) | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 552А155190 | 612 | 600,0 |  | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.2. | Приобретение автоклуба для МБУ «ЦРДК» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 552А155190 | 612 | 600,0 |  | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 7.3. | Государственная поддерж ка отрасли культура (капитальный ремонт зда ния филиала МБУ «ЦРДК» Сахзаводского СДК, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливен ский р-н, пос. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 34 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 552А155190 | 612 | 600,0 |  | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.4. | Государственная поддерж ка отрасли культура (капитальный ремонт здания филиа ла МБУ «ЦРДК» Успенского СДК, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливен ский р-н, с. Успенское, ул. Мира, д. 8 а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 552А155190 | 612 | 600,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 7.5. | Государственная поддерж ка отрасли культура (капитальный ремонт здания филиа ла МБУ «ЦРДК» Георгиевского СДК, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Совхозный, ул. Центральная, д. 8 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 552А155190 | 612 | 600,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Основное мероприятие 8. | Создание модельных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5520800000 | 000 | 460,0 |  | 0,0 | 155,0 | 145,0 | 160,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8.1. | Обеспечение плана мероприятий по развитию компетенции | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5520878350 | 612 | 30,0 |  | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 8.2. | Повышение квалификации персонала | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5520878350 | 612 | 45,0 |  | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8.3. | Комплектование фонда книжными информационными ресурсами | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5520878350 | 612 | 360,0 |  | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8.4. | Формирование документации для участия в конкурсе, изготовление проекта и сметной документации | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5520878350 | 612 | 25,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 9. | Обновление специального оборудования организаций культуры, комплектование книжных фондов библиотек | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5520900000 | 000 | 360,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | 120,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 9.1. | Приобретение специального оборудования для МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» и филиалов МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»: видеокамеры, цифрового фотоаппарат, проектора, экрана, офисной мебели, оснащение компьютерным и мультиме дийным оборудованиием | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5520978350 | 612 | 260,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 9.2. | Комплектование книжного фонда | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5520978350 | 612 | 100,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 3 | Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530000000 | 000 | 1904,0 |  | 400,0 | 301,0 | 601,0 | 301,0 | 301,0 |
| Основное мероприятие 1 | Сохранение военно-мемориальных объектов | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530100000 | 000 | 1904,0 |  | 400,0 | 301,0 | 601,0 | 301,0 | 301,0 |
| Мероприятие 1.1. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Кунач, ул. Сельская, 14а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 | 244 | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 1.2. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братского кладбища советских воинов, расположенной по адресу: Орловская обл., Ливен ский р-н, д. Жерновка, опушка бере зовой Рощи | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 55301L2990 | 244 | 300,0 |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1942-1943гг., расположенной по адресу: Орловская область, Ли венский рай он, с. Сосновка, ул. Центральная, 1/1: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 | 244 | 300,0 |  | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 1.4. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1942-1943гг., расположенной по адресу: Орловская область, Ли венский рай он, д. Росста ни, ул. Ассови ахим, 3а: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 55301L2990 | 244 | 1,0 |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливен ский р-н, д. Моногарово, ул. Садовая, 26 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 | 244 | 300,0 |  | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 1.6. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погиб ших в 1941-1943 году, расположен ной по адре су: Орловская обл., Ливен ский р-н, д. Липовец, ул. Централь ная, 8 а: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 55301L2990 | 244 | 1,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1942-1943 г., располо женной по ад ресу: Орлов ская область, Ливенский район, с. Вве денское, ул. Ливенская, 36а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 | 244 | 300,0 |  | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 1.8. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположен ной по адре су: Орловская обл., Ливен ский р-н, с. Жерино, ул. Воронежская, 2а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 | 244 | 300,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 году, расположенной по адресу: Орловская обл. Ливенский р-н, д. Покровка Вторая, ул. Пневская, 36 а: - проведение восстано вительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 55301L2990 | 244 | 1,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 1.10. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1942-1943 гг., располо женной по адресу: Орловская обл. Ливен ский р-н, с. Лютое, ул. Центральная, 35-А: - проведение восстано вительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 55301L2990 | 244 | 1,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Мероприятие 1.11. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливен ский р-н, с. Круглое, ул. Центральная, 26 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 | 244 | 300,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 4 | Развитие архивного дела в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0804 | 5540000000 | 000 | 225,5 |  | 122,5 | 21,5 | 48,5 | 11,5 | 21,5 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие архивного дела в районе | Управление культуры и архивного дела администрации Ли венского района | 604 | 0804 | 5540100000 | 000 | 225,5 |  | 122,5 | 21,5 | 48,5 | 11,5 | 21,5 |
| Мероприятие 1.1. | Укрепление материально-технической базы архива и развитие ин формационных технологий, приобретение компьютера, принтера, МФУ, установка антивирусной программы | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0804 | 5540178350 | 244 | 77,5 |  | 21,5 | 11,5 | 41,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 1.2. | Обеспечение сохранности документов архива: установка охранно-пожарной сигнализации, приобретение и установка металлических решеток, приобретение светильников, стремянки, оснащение приборами для измерения влажности и температуры, текущий ремонт, приобретение оборудования архивного переплета документов | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0804 | 5540178350 | 244 | 148,0 |  | 101,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Приложение 2 - к постановлению администрации - Ливенского района Орловской области - от « 23 » декабря 2020 года № 456 - Приложение 5 к муниципальной программе Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 - 2025 годы)» |  |  |  |  |  |

План реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 - 2025 годы)»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  |  | Срок реализации мероприятия |  |  |  | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации мероприятия |  | Окончание реализации мероприятия |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение финансирования муниципального задания учреждений культуры Ливенского района на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 10113,9 | 10113,9 | 10113,9 | 10113,9 | 10113,9 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, ежегодное повышение уровня оплаты труда на уровень инфляции |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 10113,9 | 10113,9 | 10113,9 | 10113,9 | 10113,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 2 Оказание муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания населения |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 6587,6 | 6587,6 | 6587,6 | 6587,6 | 6587,6 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, ежегодное повышение уровня оплаты труда на уровень инфляции |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 6587,6 | 6587,6 | 6587,6 | 6587,6 | 6587,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Сохранение объектов культурного наследия |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 0,0 | Укрепление и сохране ние историко-культур ного наследия; увеличе ние доли объектов культурного наследия, находящихся в удовле творительном состоя нии; увеличение терри тории, на которой про ведены археологичес кие исследования; уве личение доли объектов обеспеченных учетной документацией |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.1 Противоаварийные и реставрационные работы на объектах культурного наследия |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | Укрепление и сохранение историко-культурного наследия; увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2 Изготовление учетной документации на объекты культурного наследия, выявление и охрана объектов археологии и обеспечение объектов культурного наследия информационными досками и разработка научно-проектной и сметной документации |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | Укрепление и сохранение историко-культурного наследия; увеличение территории, на которой проведены археологические исследования; увеличение доли объектов обеспеченных учетной документацией |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 2 Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций. Сохранение народного промысла |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им.А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Сохранение, увеличе ние количества добро вольческих (волонтер ских) и некоммерческих организаций, осущест вляющих деятельность на территории Ливен ского района, и повы шение их статуса среди населения Ливенского района; увеличение ко личества проводимых социально значимых мероприятий; увеличе ние количества жите лей Ливенского района, принявших участие в социально значимых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1 Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в сфере искусства, литературы и народного творчества |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Сохранение, увеличе ние количества добро вольческих (волонтер ских) и некоммерческих организаций, осущест вляющих деятельность на территории Ливен ского района, и повы шение их статуса среди населения Ливенского района; увеличение количества проводи мых социально значи мых мероприятий; уве личение количества жителей Ливенского района, принявших участие в социально значимых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 2.2. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в сфере народного промысла. Поддержка народных умельцев. Оформление выставок мастеров |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Сохранение, увеличе ние количества добро вольческих (волонтер ских) и некоммерческих организаций, осущест вляющих деятельность на территории Ливен ского района, и повы шение их статуса среди населения Ливенского района; увеличение ко личества проводимых социально значимых мероприятий; увеличе ние количества жите лей Ливенского района, принявших участие в социально значимых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.3. Формирование фондов, музейных коллекций и поддержка краеведческих самобытных инициатив добровольческих (волонтерских) и не коммерческих организациях |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Сохранение, увеличе ние количества добро вольческих (волонтер ских) и некоммерческих организаций, осущест вляющих деятельность на территории Ливен ского района, и повы шение их статуса среди населения Ливенского района; увеличение ко личества проводимых социально значимых мероприятий; увеличе ние количества жите лей Ливенского района, принявших участие в социально значимых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 3 Сохранение нематериального наследия района |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.1 Участие в областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах, мастер-классах, получение коллективами звания («народный», «образцовый», «заслуженный») самодеятельного народного творчества |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 3.2 Проведение районных праздников, смотр профессионального мастерства «Лучший культработник», День культработника; Международный День семьи; День матери; День семьи, любви и верности; праздник, посвященный Дню защиты детей, «Мир детства»; «Здравствуй, школа». |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 3.3 Проведение районных фестивалей и конкурсов: - фестиваль эстрадной песни; - театральный фестиваль; - конкурс чтецов; - конкурс детского вокального творчества «Хочу стать звездой»; - фестиваль танцевальных коллективов; - допризывной молодежи «Державы Российской орлы»; - фестиваль КВН; - самодеятельных авторов района; - фестиваль народной песни; - фольклорный фестиваль; - фестиваль шансон; - фестиваль развлекательных программ (дискотечных, детских, вечеров отдыха, программ для старшего поколения); - Краса района; - Мисс Дюймовочка; - мастерская Деда Мороза (конкурс новогодних программ); - фестиваль патриотической песни «Служить России» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.4 Проведение мероприятий в рамках «Декада инвалидов»: фестиваля для людей с ограниченными возможностями, благотворительных спектаклей |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Проведение мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 4 Софинансирование участия на получение субсидии «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 545,177 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 545,177 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.1 Проведение текущего ремонта учреждений культуры |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 495,177 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 495,177 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.2 Модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений ососнащение компьютерного и мультимедийного оборудования, проектора экрана, офисной мебели, комплектования книжного фонда, создание модельных сельских библиотек |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 5 Софинансирование участия в конкурсе на получение субсидии «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, их работников» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.1 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.2 Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина», МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 6 Проведение текущего ремонта, обеспечение мест пожарной безопасности, разработка проектно-сметной документации, изготовление энергетических паспортов, газификация |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.1 Разработка проектно-сметной документации для учреждений культуры |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.2 Мероприятия по противопожарной безопасности учреждений культуры: пропитка сцены, деревянных конструкций и монтаж охранно-пожарной сигнализации |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 6.3 Адаптация зданий учреждений культуры и прилегающих территорий для беспрепятственного доступа инвалидов |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 7 «Реализация регионального проекта «Культур ная среда» федерального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.1 Государственная поддержка отрасли культура (капитальный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Речицкого СДК, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Речица, ул. Центральная, д. 58) |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 7.2 Приобретение автоклуба для МБУ «ЦРДК» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.3 Государственная поддержка отрасли культура (капиталь ный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Сахзавод ского СДК, располо женного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 34 |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.4 Государственная поддержка отрасли культура (капиталь ный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Успенского СДК, расположен ного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Успенское, ул. Мира, д. 8 а |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 7.5. Государственная поддержка отрасли культура (капитальный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Георгиевского СДК, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Совхозный, ул. Центральная, д. 8 |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 8 Создание модельных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 155,0 | 145,0 | 160,0 | 0,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 155,0 | 145,0 | 160,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 8.1. Обеспечение плана мероприятий по развитию компетенции |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 8.2 Повышение квалификации персонала |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 8.3. Комплектование фонда книжными информационными ресурсами |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 8.4 Формирование документации для участия в конкурсе, изготовление проекта и сметной документации |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 9 Обновление специального оборудования организаций культуры, комплектование книжных фондов библиотек |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | 120,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | 120,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9.1 Приобретение специального оборудования для МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» и филиа лов МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»: видеокамеры, цифрового фотоап парат, проектора, экрана, офисной мебели, оснащение компьютерным и мультимедийным оборудованием |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9.2 Комплектование книжного фонда |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 3. Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Сохранение военно-мемориальных объектов | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 549,1 | 301,0 | 601,0 | 301,0 | 301,0 | Восстановление и обустройство воинских захоронений, увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 71,250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 77,850 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 400,0 | 301,0 | 601,0 | 301,0 | 301,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Кунач, ул. Сельская, 14а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 174,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 74,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2 Реконструкция, ремонт и благоустройство братского кладбища советских воинов, расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Жерновка, опушка березовой Рощи | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 71,250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3,750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.3 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1942-1943гг., расположенной по адресу: Орловская область, Ли венский рай он, с. Сосновка, ул. Центральная, 1/1: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.4 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1942-1943гг., расположенной по адресу: Орловская область, Ли венский рай он, д. Росстани, ул. Ассовиахим, 3а: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.5 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Моногарово, ул. Садовая, 26 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.6 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1941-1943 году, расположен ной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Липовец, ул. Центральная, 8 а: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.7. Реконструкция, ремонт и благо устройство братской могилы воинов, погибших в 1942-1943 г., расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Введенское, ул. Ливенская, 36а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.8 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположен ной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Жерино, ул. Воронежская, 2а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.9 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 году, расположенной по адресу: Орловская обл. Ливенский р-н, д. Покровка Вторая, ул. Пневская, 36 а: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.10 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1942-1943 гг., располо женной по адресу: Орловская обл. Ливенский р-н, с. Лютое, ул. Центральная, 35-А: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.11 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Круглое, ул. Центральная, 26 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 Развитие архивного дела в Ливенском районе на 2021 - 2050 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Развитие архивного дела в районе | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. |  | 122,5 | 21,5 | 48,5 | 11,5 | 21,5 | Укрепление материально-технической базы архива; приобретение необходимой оргтехники, позволяю щей в целом совершенствовать систему хранения, комплектования, учета и использования архивных документов; создание и поддержание условий для нормативного режима сохранности документального наследия; развитие информатизации архивного дела; увеличение объема и повышение качества архивных услуг; увеличение количества пользователей архивной информации |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района |  | 122,5 | 21,5 | 48,5 | 11,5 | 21,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.1 Укрепление материально-технической базы архива и развитие информационных технологий | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. |  | 21,5 | 11,5 | 41,5 | 1,5 | 1,5 | Укрепление материально-технической базы; приобретение необходимой оргтехники |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района |  | 21,5 | 11,5 | 41,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2 Обеспечение сохранности документов архива: приобретение и установка жалюзи, изготовление и установка металлических решеток, текущий ремонт | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. |  | 101,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 20,0 | Создание и поддержание условий для нормативного режима сохранности документального наследия |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района |  | 101,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего: |
|  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | 18190,277 | 19766,00 | 19483,00 | 19961,00 | 18811,00 | 96211,277 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 71,250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,250 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 77,850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,850 |
|  |  |  | бюджет Ливенского района |  |  |  |  |  | 18041,177 | 19766,00 | 19483,00 | 19961,00 | 18811,00 | 96062,177 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение 3

- к постановлению администрации Ливенского района Орловской области

- от « 23 » декабря 2020 года № 456

| - Приложение 3 к подпрограмме «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы». Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» за счет средств бюджета Ливенского района Статус; Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы; Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, главные распорядители средств бюджета Ливенского района (далее также – ГРБС); Код бюджетной классификации; Расходы (тыс. рублей). ГРБС; Рз Пр; ЦСР; ВР; Всего по муниципальной программе; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год; 2025 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Подпрограмма 2; Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 5520000000; 10425,177; 817,177; 2742,0; 2132,0; 2947,0; 1787,0. Основное мероприятие 1; Сохранение объектов культурного наследия; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района; 604; 0801; 5520100000; 000; 2000,0; 0,0; 500,0; 500,0; 1000,0; 0,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 1.1.; Противоаварийные и реставрационные работы на объектах культурного наследия; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина», МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520178350; 244; 1000,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1000,0; 0,0. Мероприятие 1.2.; Изготовление учетной документации на объекты культурного наследия, выявление и охрана объек тов археоло гии и обеспе чение объек тов культурно го наследия информационными досками и разработка научно-проектной и сметной документации; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина», МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520178350; 244; 1000,0; 0,0; 500,0; 500,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 2; Поддержка добровольческих (волонтерских) и неком мерческих организаций. Сохранение народного промысла; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им.А.С. Пушкина»; 604; 0801; 5520200000; 000; 36,0; 0,0; 9,0; 9,0; 9,0; 9,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 2.1.; Поддержка добровольческих (волонтер ских) и неко ммерческих организаций в сфере искусства, литературы и народного творчества; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина», МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520278350; 612; 12,0; 0,0; 3,0; 3,0; 3,0; 3,0. Мероприятие 2.2.; Поддержка добровольческих (волонтер ских) и неко ммерческих организаций в сфере народ ного промыс ла. Поддержка народных уме льцев. Оформ ление выста вок мастеров; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520278350; 612; 12,0; 0,0; 3,0; 3,0; 3,0; 3,0. Мероприятие 2.3.; Формирование фондов, музейных коллекций и поддержка краеведческих самобытных инициатив добровольческих (волонте рских) и не коммерческих организациях; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520278350; 612; 12,0; 0,0; 3,0; 3,0; 3,0; 3,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Основное мероприятие 3; Сохранение нематериального наследия района; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520300000; 000; 1100,0; 220,0; 220,0; 220,0; 220,0; 220,0. Мероприятие 3.1.; Участие в областных, всероссий ских, международ ных фестивалях и конкурсах, мастер-классах, получение коллективами звания («народный», «образцовый», «заслуженный») самодеятельного народного творчества; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520378350; 612; 150,0; 30,0; 30,0; 30,0; 30,0; 30,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 3.2.; Проведение районных праздников, смотр профес сионального мастерства «Лучший культработник», День культработника; Международный День семьи; День матери; День семьи, любви и верности; праздник, посвященный Дню защиты детей, «Мир детства»; «Здравствуй, школа»; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520378350; 612; 800,0; 160,0; 160,0; 160,0; 160,0; 160,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 3.3.; Проведение районных фестивалей и конкурсов: - фестиваль эстрадной песни; - театральный фестиваль; - конкурс чтецов; - конкурс детского во кального твор чества «Хочу стать звездой»; - фестиваль танцевальных коллективов; - допризыв ной молодежи «Державы Российской орлы»; - фестиваль КВН; - самодеятель ных авторов района; - фестиваль народной песни; - фольклор ный фестиваль; - фестиваль шансон; - фестиваль развлекательных программ (дискотечных, детских, вече ров отдыха, программ для старшего поколения); - Краса района; - Мисс Дюймовочка; - мастерская Деда Мороза (конкурс новогодних программ); - фестиваль патриотической песни «Служить России»; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520378350; 612; 100,0; 20,0; 20,0; 20,0; 20,0; 20,0. Мероприятие 3.4.; Проведение мероприятий в рамках «Декада инвалидов»: фестиваля для людей с ограниченными возможнос тями, благо творительных спектаклей; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520378350; 612; 50,0; 10,0; 10,0; 10,0; 10,0; 10,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Основное мероприятие 4.; Софинансирование участия на получение субсидии «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520400000; 000; 2945,177; 545,177; 600,0; 600,0; 600,0; 600,0. Мероприятие 4.1.; Проведение текущего ремонта учреждений культуры; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 55204L4670; 612; 2495,177; 495,177; 500,0; 500,0; 500,0; 500,0. Мероприятие 4.2.; Модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 55204L4670; 612; 450,0; 50,0; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Основное мероприятие 5.; Софинансирование участия в конкурсе на получение субсидии «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, их работников»; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина; 604; 0801; 5520500000; 000; 84,0; 12,0; 18,0; 18,0; 18,0; 18,0. Мероприятие 5.1.; Государственная поддерж ка лучших сельских учреждений культуры; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 55205L5190; 612; 60,0; 12,0; 12,0; 12,0; 12,0; 12,0. Мероприятие 5.2.; Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 55205L5190; 612; 24,0; 0,0; 6,0; 6,0; 6,0; 6,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Основное мероприятие 6; Проведение текущего ремонта, обеспечение мест пожар ной безопас ности, разра ботка проек тно-сметной документации, изготовле ние энергети ческих паспортов, газификация; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина; 604; 0801; 5520600000; 000; 440,0; 0,0; 0,0; 0,0; 220,0; 220,0. Мероприятия 6.1.; Разработка проектно-сметной документации для учреждений культуры; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина; 604; 0801; 5520678350; 612; 200,0; 0,0; 0,0; 0,0; 100,0; 100,0. Мероприятия 6.2.; Мероприятия по противо пожарной безопасности учреждений культуры: пропитка сце ны, деревян ных конструк ций и монтаж охранно-пожарной сигнализации; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина; 604; 0801; 5520678350; 612; 40,0; 0,0; 0,0; 0,0; 20,0; 20,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятия 6.3.; Адаптация зданий учреждений культуры и прилегающих территорий для беспрепятственного доступа инвалидов; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина; 604; 0801; 5520678350; 612; 200,0; 0,0; 0,0; 0,0; 100,0; 100,0. Основное мероприятие 7.; «Реализациярегионального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура»; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 552А100000; 000; 3000,0; 0,0; 1200,0; 600,0; 600,0; 600,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 7.1.; Государственная поддержка отрасли культура (капитальный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Речицкого СДК, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливен ский р-н, с. Речица, ул. Центральная, д. 58); Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 552А155190; 612; 600,0; 0,0; 600,0; 0,0; 0,0; 0,0. Мероприятие 7.2.; Приобретение автоклуба для МБУ «ЦРДК»; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 552А155190; 612; 600,0; 0,0; 600,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 7.3.; Государственная поддерж ка отрасли культура (капитальный ремонт зда ния филиала МБУ «ЦРДК» Сахзаводского СДК, распо ложенного по адресу: Орловская обл., Ливен ский р-н, пос. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 34; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 552А155190; 612; 600,0; 0,0; 0,0; 600,0; 0,0; 0,0. Мероприятие 7.4.; Государственная поддерж ка отрасли культура (капитальный ремонт здания филиа ла МБУ «ЦРДК» Успенского СДК, распо ложенного по адресу: Орловская обл., Ливен ский р-н, с. Успенское, ул. Мира, д. 8 а; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 552А155190; 612; 600,0; 0,0; 0,0; 0,0; 600,0; 0,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 7.5.; Государственная поддерж ка отрасли культура (капитальный ремонт здания филиа ла МБУ «ЦРДК» Георгиевского СДК, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Совхозный, ул. Центральная, д. 8; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 552А155190; 612; 600,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 600,0. Основное мероприятие 8.; Создание модельных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура»; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 5520800000; 000; 460,0; 0,0; 155,0; 145,0; 160,0; 0,0. Мероприятие 8.1.; Обеспечение плана мероприятий по развитию компетенции; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 5520878350; 612; 30,0; 0,0; 10,0; 10,0; 10,0; 0,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 8.2.; Повышение квалификации персонала; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 5520878350; 612; 45,0; 0,0; 15,0; 15,0; 15,0; 0,0. Мероприятие 8.3.; Комплектование фонда книжными информационными ресурсами; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 5520878350; 612; 360,0; 0,0; 120,0; 120,0; 120,0; 0,0. Мероприятие 8.4.; Формирование документации для участия в конкурсе, изготовление проекта и сметной документации; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 5520878350; 612; 25,0; 0,0; 10,0; 0,0; 15,0; 0,0. Основное мероприятие 9.; Обновление специального оборудования организаций культуры, комплектование книжных фондов библиотек; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 5520900000; 000; 360,0; 40,0; 40,0; 40,0; 120,0; 120,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 9.1.; Приобретение специального оборудования для МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» и филиалов МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»: видеокамеры, цифрового фотоаппарат, проектора, экрана, офисной мебели, оснащение компьютерным и мультиме дийным оборудованиием; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 5520978350; 612; 260,0; 20,0; 20,0; 20,0; 100,0; 100,0. Мероприятие 9.2.; Комплектование книжного фонда; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 5520978350; 612; 100,0; 20,0; 20,0; 20,0; 20,0; 20,0. |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  | - Приложение 4 - к постановлению администрации Ливенского района Орловской области - от « 23 » декабря 2020 года № 456 |  |  |  |
|  |  |  | - Приложение 4 к подпрограмме - «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |

План

реализации подпрограммы

«Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021-2025 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  | Срок реализации мероприятия |  |  | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации мероприятия |  | Окончание реализации мероприятия |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Сохранение объектов культурного наследия |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 0,0 | Укрепление и сохране ние историко-культур ного наследия; увеличе ние доли объектов культурного наследия, находящихся в удовле творительном состоя нии; увеличение терри тории, на которой про ведены археологичес кие исследования; уве личение доли объектов обеспеченных учетной документацией |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.1 Противоаварийные и реставрационные работы на объектах культурного наследия |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | Укрепление и сохранение историко-культурного наследия; увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2 Изготовление учетной документации на объекты культурного наследия, выявление и охрана объектов археологии и обеспечение объектов культурного наследия информационными досками и разработка научно-проектной и сметной документации |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | Укрепление и сохранение историко-культурного наследия; увеличение территории, на которой проведены археологические исследования; увеличение доли объектов обеспеченных учетной документацией |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 2 Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций. Сохранение народного промысла |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им.А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Сохранение, увеличе ние количества добро вольческих (волонтер ских) и некоммерческих организаций, осущест вляющих деятельность на территории Ливен ского района, и повы шение их статуса среди населения Ливенского района; увеличение ко личества проводимых социально значимых мероприятий; увеличе ние количества жите лей Ливенского района, принявших участие в социально значимых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1 Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в сфере искусства, литературы и народного творчества |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Сохранение, увеличе ние количества добро вольческих (волонтер ских) и некоммерческих организаций, осущест вляющих деятельность на территории Ливен ского района, и повы шение их статуса среди населения Ливенского района; увеличение количества проводи мых социально значи мых мероприятий; уве личение количества жителей Ливенского района, принявших участие в социально значимых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 2.2. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в сфере народного промысла. Поддержка народных умельцев. Оформление выставок мастеров |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Сохранение, увеличе ние количества добро вольческих (волонтер ских) и некоммерческих организаций, осущест вляющих деятельность на территории Ливен ского района, и повы шение их статуса среди населения Ливенского района; увеличение ко личества проводимых социально значимых мероприятий; увеличе ние количества жите лей Ливенского района, принявших участие в социально значимых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.3. Формирование фондов, музейных коллекций и поддержка краеведческих самобытных инициатив добровольческих (волонтерских) и не коммерческих организациях |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Сохранение, увеличе ние количества добро вольческих (волонтер ских) и некоммерческих организаций, осущест вляющих деятельность на территории Ливен ского района, и повы шение их статуса среди населения Ливенского района; увеличение ко личества проводимых социально значимых мероприятий; увеличе ние количества жите лей Ливенского района, принявших участие в социально значимых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 3 Сохранение нематериального наследия района |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.1 Участие в областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах, мастер-классах, получение коллективами звания («народный», «образцовый», «заслуженный») самодеятельного народного творчества |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 3.2 Проведение районных праздников, смотр профессионального мастерства «Лучший культработник», День культработника; Международный День семьи; День матери; День семьи, любви и верности; праздник, посвященный Дню защиты детей, «Мир детства»; «Здравствуй, школа». |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 3.3 Проведение районных фестивалей и конкурсов: - фестиваль эстрадной песни; - театральный фестиваль; - конкурс чтецов; - конкурс детского вокального творчества «Хочу стать звездой»; - фестиваль танцевальных коллективов; - допризывной молодежи «Державы Российской орлы»; - фестиваль КВН; - самодеятельных авторов района; - фестиваль народной песни; - фольклорный фестиваль; - фестиваль шансон; - фестиваль развлекательных программ (дискотечных, детских, вечеров отдыха, программ для старшего поколения); - Краса района; - Мисс Дюймовочка; - мастерская Деда Мороза (конкурс новогодних программ); - фестиваль патриотической песни «Служить России» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.4 Проведение мероприятий в рамках «Декада инвалидов»: фестиваля для людей с ограниченными возможностями, благотворительных спектаклей |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Проведение мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 4 Софинансирование участия на получение субсидии «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 545,177 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 545,177 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.1 Проведение текущего ремонта учреждений культуры |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 495,177 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 495,177 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.2 Приобретение Модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений ососнащение компьютерного и мультимедийного оборудования, проектора экрана, офисной мебели, комплектования книжного фонда, создание модельных сельских библиотек |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 5 Софинансирование участия в конкурсе на получение субсидии «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, их работников» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.1 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.2 Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина», МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 6 Проведение текущего ремонта, обеспечение мест пожарной безопасности, разработка проектно-сметной документации, изготовление энергетических паспортов, газификация |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.1 Разработка проектно-сметной документации для учреждений культуры |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.2 Мероприятия по противопожарной безопасности учреждений культуры: пропитка сцены, деревянных конструкций и монтаж охранно-пожарной сигнализации |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 6.3 Адаптация зданий учреждений культуры и прилегающих территорий для беспрепятственного доступа инвалидов |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 7 «Реализация регионального проекта «Культурная среда» федераль ного проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.1 Государственная поддержка отрасли культура (капитальный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Речицкого СДК, расположен ного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Речица, ул. Центральная, д. 58) |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 7.2 Приобретение автоклуба для МБУ «ЦРДК» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.3 Государственная поддержка отрасли культура (капиталь ный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Сахзавод ского СДК, располо женного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 34 |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.4 Государственная поддержка отрасли культура (капиталь ный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Успенского СДК, расположен ного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Успенское, ул. Мира, д. 8 а |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 7.5. Государственная поддержка отрасли культура (капитальный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Георгиевского СДК, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Совхозный, ул. Центральная, д. 8 |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 8 Создание модельных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 155,0 | 145,0 | 160,0 | 0,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 155,0 | 145,0 | 160,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 8.1. Обеспечение плана мероприятий по развитию компетенции |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 8.2 Повышение квалификации персонала |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 8.3. Комплектование фонда книжными информационными ресурсами |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 8.4 Формирование документации для участия в конкурсе, изготовление проекта и сметной документации |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 9 Обновление специального оборудования организаций культуры, комплектование книжных фондов библиотек |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | 120,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | 120,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9.1 Приобретение специального оборудования для МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» и филиа лов МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»: видеокамеры, цифрового фотоап парат, проектора, экрана, офисной мебели, оснащение компьютерным и мультимедийным оборудованием |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9.2 Комплектование книжного фонда |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого |  |  |  | Источники финансирования |  |  | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего: |
|  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 817,177 | 2742,0 | 2132,0 | 2947,0 | 1787,0 | 10425,177 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района |  |  | 817,177 | 2742,0 | 2132,0 | 2947,0 | 1787,0 | 10425,177 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |