## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения Ливенского района в 2021 году
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Беломестненского сельского поселения Ливенского района
Куратор муниципального проекта | Шолохов Анатолий Иванович
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Платошкин Александр Николаевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018 г.), соглашение о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54629402-1-2021-002 от 26.01.2021 г.
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Беломестненского сельского поселения
Задачи проекта | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Беломестненского сельского поселения. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения
Ожидаемый результат проекта | Благоустройство в 2021 году общественной территории Ливенского р-на, сл. Беломестное, ул. Воронежская (2 этап)
Период реализации проекта | Начало проекта 11.01.2021 Окончание проекта 25.12.2021
Оценка бюджета проекта (руб.) | 2 187 986,09, в том числе: федеральный бюджет - 1859 706,80, региональный бюджет - 18 784,92, муниципальный бюджет - 18 974,66. Вне соглашений муниципальные средства - 290 519,71
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий; 3. Экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии Беломестненского сельского поселения; 4. Производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Шолохов Анатолий Иванович | Первый заместитель главы администрации района | Координация деятельности по реализации проекта | 8 (48677) 2-20-96 livr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Платошкин Александр Николаевич | Глава Беломестненского сельского поселения | Руководство и контроль реализации проекта | 8 (48677) 2-14-79 belomestnoe_sel@bk.ru
Администратор проекта | Павлова Юлия Валерьевна | Начальник отдела по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов администрации Ливенского района | Размещение информации в информационной системе деятельности | 8 (48677) 2-27-73 zlivr@adm.orel.ru
Команда (исполнители) проекта | Тенникова Татьяна Сергеевна | Менеджер ЖКХ администрации Беломестненского сельского поселения | Обеспечивает информационное сопровождение реализации муниципального проекта, выполняет специализированные задачи по своей предметной области. | 8 (48677) 2-14-79 belomestnoe_sel@bk.ru
Команда (исполнители) проекта | Пушкина Евгения Сергеевна | Бухгалтер администрации Беломестненского сельского поселения | Ведение финансовых расчетов с подрядными организациями, составление бухгалтерских отчетов. | 8 (48677) 2-14-79 belomestnoe_sel@bk.ru
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Беломестненского сельского поселения. | Формирование и утверждение дизайн проекта | Платошкин А. Н. | 2020-05-01 | 2020-06-25 | 56 | Сформирован и утвержден дизайн проекта | 2020-06-26
|  | Реализация дизайн проекта | Платошкин А. Н. | 2021-04-20 | 2021-07-15 | 87 | Завершение работ по благоустройству общественной теритоии Ливенского р-а, сл. Беломестное, ул. Воронежская | 2021-07-16
|  | Приемка выполненых работ | Платошкин А. Н. | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 31 | Благоустройство в 2021 году общественной теритоии Ливенского р-а, сл. Беломестное, ул. Воронежская (2этап) | 2021-08-15
2 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения | Размещение на официальном сайте администрации Беломестненского сельского поселения информации о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения на 2018 -2024 годы» | Тенникова Т. С. | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 3 | Привлечение наибольшего количества жителей в участии общественных обсуждений | 2021-01-29
|  | Организация приема предложений по проекту муниципальной программы по благоустройству дворовых и общественных террторий территорий Беломестненского сельского поселения на 2020 год | Тенникова Т. С. | 2021-01-29 | 2021-02-28 | 30 | Учтены мнения жителей, заинтересованных лиц, при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий поселка | 2021-03-01
|  | Вовлечение граждан в процесс обсуждения проекта муниципальной программы | Тенникова Т. С. | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | Сформированы перечни дворовых и общественных территорий подлежащих благоуствройству на тенрритории Беломестненского сельског поселения | 2021-03-02

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование комфортной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения Ливенского района в 2021 году
| Заказчик проекта |  | Администрация Беломестненского сельского поселения Ливенского района
| Куратор проекта |  | Шолохов Анатолий Иванович
| Руководитель проекта |  | Платошкин Александр Николаевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Беломестненского сельского поселения. | Формирование и утверждение дизайн проекта | выполнен полностью | 2020-06-26
Реализация дизайн проекта
Приемка выполненых работ
2 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения | Размещение на официальном сайте администрации Беломестненского сельского поселения информации о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения на 2018 - 2024 годы» | выполнен полностью | 2021-01-29
|  | Организация приема предложений по проекту муниципальной программы по благоустройству дворовых и общественных террторий территорий Беломестненского сельского поселения на 2020 год | выполнен полностью | 2021-03-01
|  | Вовлечение граждан в процесс обсуждения проекта муниципальной программы. | выполнен полностью | 2021-03-02
Итого результат