## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории Коротышского сельского поселения Ливенского района в 2021 году
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Коротышского сельского поселения Ливенского района
Куратор муниципального проекта | Шолохов Анатолий Иванович
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Янзин Сергей Николаевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018 г.), соглашение о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54629422-1-2021-002 от 26.01.2021 г., соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету № 77-Д/21 от 26.02.2021 г.
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Коротышского сельского поселения Ливенского района
Задачи проекта | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Коротышского сельского поселения. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения
Ожидаемый результат проекта | Благоустройство дворовой территории Ливенского р-а, с. Коротыш, ул. Овражная, д. 1
Период реализации проекта | Начало проекта 11.01.2021 Окончание проекта 25.12.2021
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта 1 354 332, в том числе: федеральные средства 634 745,21; региональные средства 6 411,57; муниципальные средства 6 476,33; средства дорожного фонда, в том числе дорожный фонд Орловской области - 641 634,61, дорожный фонд Коротышского сельского поселения - 6 481,16; вне соглашений муниципальные средства - 58 583,12.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий. 3. Экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии Беломестненского сельского поселения. 4. Производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Шолохов Анатолий Иванович | Первый заместитель главы администрации Ливенского района | Координация деятельности по реализации проекта | 8 (48677) 2-20-96 livr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Янзин Сергей Николаевич | Глава Коротышского сельского поселения | Руководство и контроль реализации проекта | 8 (48677) 7-95-95 adm.korotyshskoe@gmail.com
Администратор проекта | Павлова Юлия Валерьевна | Начальник отдела по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов администрации Ливенского района | Размещение информации в информационной системе деятельности | 8 (48677) 2-27-73 zlivr@adm.orel.ru
Команда (исполнители) проекта | Кузьмина Юлия Юрьевна | ведущий специалист ЖКХ администраци Коротышского сельского поселения | Обеспечивает информационное сопровождение реализации муниципального проекта, выполняет специализированные задачи по своей предметной области. | 8 (48677) 7-95-95 adm.korotyshskoe@gmail.com
Команда (исполнители) проекта | Гурина Светлана Анатольевна | Бухгалтер администраци Коротышского сельского поселения | Ведение финансовых расчетов с подрядными организациями, составление бухгалтерских отчетов. | 8 (48677) 7-95-95 adm.korotyshskoe@gmail.com
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Коротышского сельского поселения. | Формирование и утверждение дизайн-проекта | Янзин С. Н. | 2020-05-18 | 2021-06-19 | 33 | Сформирован и утвержден дизайн проекта | 2020-06-22
|  | Реализация дизайн-проекта | Янзин С. Н. | 2021-04-20 | 2021-07-15 | 87 | Завершение работ по благоустройству дворовой территории Ливенского р-а, с. Коротыш, ул. Овражная, д. 1 | 2021-07-16
|  | Приемка выполненых работ | Янзин С. Н. | 2021-07-15 | 2021-08-16 | 32 | Благоустройство дворовой территории Ливенского р-а, с. Коротыш, ул. Овражная, д. 1 | 2021-08-17
2 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения | Размещение на официальном сайте администрации Коротышского сельского посления информации о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Коротышского сельского поселения на 2018 -2024 годы» | Кузьмина Ю. Ю. | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 3 | Привлечение наибольшего количества жителей в участии общественных обсуждений | 2021-01-29
|  | Организация приема предложений по проекту муниципальной программы по благоустройству дворовых и общественных террторий территорий Коротышского сельского поселения на 2020 год | Кузьмина Ю. Ю. | 2021-01-29 | 2021-02-28 | 30 | Учтено мнения жителей, заинтересованных лиц, при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий села | 2021-03-01
|  | Вовлечение граждан в процесс обсуждения проекта муниципальной программы. | Кузьмина Ю. Ю. | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | Сформированы перечни дворовых и общественных территорий подлежащих благоуствройству на тенрритории Коротышского сельског поселения | 2021-03-02

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование комфортной городской среды на территории Коротышского сельского поселения Ливенского района в 2021 году
| Заказчик проекта |  | Администрация Коротышского сельского поселения Ливенского района
| Куратор проекта |  | Шолохов Анатолий Иванович
| Руководительпроекта |  | Янзин Сергей Николаевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Коротышского сельского поселения. | Формирование и утверждение дизайн проекта | выполнен полностью | 2020-06-22
Реализация дизайн проекта
Приемка выполненых работ
2 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения | Размещение на официальном сайте администрации Коротышского сельского посления информации о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Коротышского сельского поселения на 2018 - 2024 годы» | выполнен полностью | 2021-01-29
|  | Организация приема предложений по проекту муниципальной программы по благоустройству дворовых и общественных террторий территорий Коротышского сельского поселения на 2020 год | выполнен полностью | 2021-03-01
|  | Вовлечение граждан в процесс обсуждения проекта муниципальной программы. | выполнен полностью | 2021-03-02
Итого результат