РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ «21» декабря 2021 г. № 483

О внесении изменений в постановление администрации Ливенского района от 20.10.2020 года № 364 «Об утверждении муниципальной программы Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 - 2025 годы)»

В целях уточнения мероприятий муниципальной программы, а также объемов ее финансирования, администрация Ливенского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Ливенского района  от 20.10.2020 года № 364 «Об утверждении муниципальной программы Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 – 2025 годы)» (в редакции постановлений администрации Ливенского района от  23.12.2020 года № 456, от 26.03.2021 года № 105, от 02.07.2021 года № 231, от 28.10.2021 года № 396) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 – 2025 годы)» строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общая сумма денежных средств на финансирование подпрограммы составит 110454,72013 тысяч рублей, в том числе: 2021 году – 30522,93532 тысяч рублей; 2022 году – 20729,88481 тысяч рублей; 2023 году – 19011,70000 тысяч рублей; 2024 году – 21379,20000 тысяч рублей; 2025 году – 18811,00000 тысяч рублей. По источникам финансирования муниципальной программы денежные средства распределяются следующим образом: - федеральный бюджет- 5228,04969 тысяч рублей, - в том числе по годам: - 2021 год – 5228,04969 тысяч рублей; - 2022 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2023 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2024 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2025 год – 0,00000 тысяч рублей; - областной бюджет – 7249,42363 тысяч рублей, - в том числе по годам: - 2021 год – 7249,42363 тысяч рублей; - 2022 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2023 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2024 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2025 год – 0,00000 тысяч рублей; бюджет Ливенского района – 97977,24681 тысяч рублей, в том числе: 2021 году – 18045,46200 тысяч рублей; 2022 году – 20729,88481 тысяч рублей; 2023 году – 19011,70000 тысяч рублей; 2024 году – 21379,20000 тысяч рублей; 2025 году – 18811,00000 тысяч рублей; внебюджетные источники – 0,00000 тысяч рублей, в том числе: 2021 году – 0,00000 тысяч рублей; 2022 году – 0,00000 тысяч рублей; 2023 году – 0,00000 тысяч рублей; 2024 году – 0,00000 тысяч рублей; 2025 году – 0,00000 тысяч рублей.». |
| --- | --- |

1.2. Раздел 4 муниципальной программы  «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Комплекс мероприятий программы представляет собой совокупность мероприятий, объединенных в рамках следующих основных мероприятий программы:

1. Оказание муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности.

2. Оказание муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания населения.

3. Сохранение объектов культурного наследия.

4. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций. Сохранение народного промысла.

- 5. Сохранение нематериального наследия района.

6. Софинансирование участия на получение субсидии «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек».

7. «Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Орловская область)» федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди ») в рамках национального проекта «Культура».

8. Проведение текущего ремонта, обеспечение мест пожарной безопасности, разработка проектно-сметной документации, изготовление энергетических паспортов, газификация.

9. Реализация регионального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

- 10. Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Орловская область)» федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура». Создание модельных муниципальных библиотек.

11. Обновление специального оборудования организаций культуры, комплектование книжных фондов библиотек.

- 12. Сохранение военно-мемориальных объектов.

13. Развитие архивного дела в районе.»

1.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общая сумма денежных средств на финансирование муниципальной программы составит 97977,24681 тысяч рублей, в том числе:

2021 году – 18045,46200 тысяч рублей;

2022 году – 20729,88481 тысяч рублей;

2023 году – 19011,70000 тысяч рублей;

2024 году – 21379,20000 тысяч рублей;

2025 году – 18811,00000 тысяч рублей.

В состав муниципальной программы входят подпрограммы:

Общая сумма расходов на финансирование подпрограммы «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Ливенского района на 2021 - 2025 годы»

составит 88260,58500 тысяч рублей, в том числе:

2021 году – 17058,28500 тысяч рублей;

2022 году – 18261,40000 тысяч рублей;

2023 году – 18119,70000 тысяч рублей;

2024 году – 18119,70000 тысяч рублей;

2025 году – 16701,50000 тысяч рублей.

Общая сумма расходов на финансирование подпрограммы «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» составит 7891,66181 тысяч рублей, в том числе:

2021 году – 657,17700 тысяч рублей;

2022 году – 1938,48481 тысяч рублей;

2023 году – 562,00000 тысяч рублей;

2024 году – 2947,00000 тысяч рублей;

2025 году – 1787,00000 тысяч рублей.

Общая сумма расходов на финансирование подпрограммы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» составит 1702,00000 тысяч рублей, в том числе:

2021 году – 300,00000 тысяч рублей;

2022 году – 500,00000 тысяч рублей;

2023 году – 300,00000 тысяч рублей;

2024 году – 301,00000 тысяч рублей;

2025 году – 301,00000 тысяч рублей.

Общая сумма расходов на финансирование подпрограммы «Развитие архивного дела в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» составит 123,00000 тысяч рублей, в том числе:

2021 году – 30,00000 тысяч рублей;

2022 году – 30,00000 тысяч рублей;

2023 году – 30,00000 тысяч рублей;

2024 году – 11,50000 тысяч рублей;

2025 году – 21,50000 тысяч рублей.

Объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета Ливенского района на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета района.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ливенского района представлено в приложении 4 к муниципальной программе.».

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 – 2025 годы)» изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 4 к муниципальной программе Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 – 2025 годы)» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 5 к муниципальной программе Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 – 2025 годы)» изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.7. В паспорте подпрограммы «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Ливенского района на 2021 - 2025 годы» строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | - Общая сумма денежных средств на финансирование подпрограммы составит 95234,84811 тысяч рублей, в том числе: - 2021 году – 24032,54811 тысяч рублей; - 2022 году – 18261,40000 тысяч рублей; - 2023 году – 18119,70000 тысяч рублей; - 2024 году – 18119,70000 тысяч рублей; - 2025 году – 16701,50000 тысяч рублей. - По источникам финансирования подпрограммы денежные средства распределяются следующим образом: - областной бюджет – 6974,26311 тысяч рублей, - в том числе по годам: - 2021 год – 6974,26311 тысяч рублей; - 2022 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2023 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2024 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2025 год – 0,00000 тысяч рублей; бюджет Ливенского района – 88260,58500 тысяч рублей, в том числе: - 2021 году – 17058,28500 тысяч рублей; - 2022 году – 18261,40000 тысяч рублей; - 2023 году – 18119,70000 тысяч рублей; - 2024 году – 18119,70000 тысяч рублей; - 2025 году – 16701,50000 тысяч рублей. внебюджетные источники – 0,0 тысяч рублей, в том числе: - 2021 году – 0,00000 тысяч рублей; - 2022 году – 0,00000 тысяч рублей; - 2023 году – 0,00000 тысяч рублей; - 2024 году – 0,00000 тысяч рублей; - 2025 году – 0,00000 тысяч рублей.». |
| --- | --- |

1.8. Приложение 4 к подпрограмме «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Ливенского района на 2021 - 2025 годы» изложить в следующей редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.9. В паспорте подпрограммы «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Общая сумма денежных средств на финансирование подпрограммы составит 12632,64359 тысяч рублей, в том числе: 2021 году – 5398,15878 тысяч рублей; 2022 году – 1938,48481 тысяч рублей; 2023 году – 562,00000 тысяч рублей; 2024 году – 2947,00000 тысяч рублей; 2025 году – 1787,00000 тысяч рублей. По источникам финансирования подпрограммы денежные средства распределяются следующим образом: - федеральный бюджет- 4503,93269 тысяч рублей, - в том числе по годам: - 2021 год – 4503,93269 тысяч рублей; - 2022 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2023 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2024 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2025 год – 0,00000 тысяч рублей; - областной бюджет – 237,04909 тысяч рублей, - в том числе по годам: - 2021 год – 237,04909 тысяч рублей; - 2022 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2023 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2024 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2025 год – 0,00000 тысяч рублей; бюджет Ливенского района – 7891,66181 тысяч рублей, в том числе: 2021 году – 657,17700 тысяч рублей; 2022 году – 1938,48481 тысяч рублей; 2023 году – 562,00000 тысяч рублей; 2024 году – 2947,00000 тысяч рублей; 2025 году – 1787,00000 тысяч рублей; внебюджетные источники – 0,00000 тысяч рублей, в том числе: 2021 году – 0,00000 тысяч рублей; 2022 году – 0,00000 тысяч рублей; 2023 году – 0,00000 тысяч рублей; 2024 году – 0,00000 тысяч рублей; 2025 году – 0,00000 тысяч рублей.» |
| --- | --- |

1.10. Раздел 3 подпрограммы «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 – 2025 годы» «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Комплекс мероприятий подпрограммы представляет собой совокупность мероприятий, объединенных в рамках следующих основных мероприятий подпрограммы:

1. Сохранение объектов культурного наследия.

2. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций. Сохранение народного промысла.

- 3. Сохранение нематериального наследия района.

4. Софинансирование участия на получение субсидии «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек».

5. «Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Орловская область)» федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») в рамках национального проекта «Культура».

6. Проведение текущего ремонта, обеспечение мест пожарной безопасности, разработка проектно-сметной документации, изготовление энергетических паспортов, газификация.

7. Реализация регионального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

8. Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Орловская область)» федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура». Создание модельных муниципальных библиотек.

9. Обновление специального оборудования организаций культуры, комплектование книжных фондов библиотек.»

1.11. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общая сумма на финансирование подпрограммы в 2021 – 2025 годах составит 7891,66181 тысяч рублей, в том числе:

в  2021 году – 657,17700 тысяч рублей;

2022 году – 1938,48481 тысяч рублей;

2023 году – 562,00000 тысяч рублей;

2024 году – 2947,00000 тысяч рублей;

2025 году – 1787,00000 тысяч рублей.

Объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета Ливенского района на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета района.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Ливенского района представлено в приложении 3 к подпрограмме.».

1.12. Приложение 1 к подпрограмме «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 – 2025 годы» изложить в следующей редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение 3 к подпрограмме «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 – 2025 годы» изложить в следующей редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.14.  Приложение 4 к подпрограмме «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 – 2025 годы» изложить в следующей редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.15. В паспорте подпрограммы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы»  строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | - Общая сумма денежных средств на финансирование подпрограммы составит 2464,22843 тысяч рублей, в том числе: - 2021 году – 1062,22843 тысяч рублей; - 2022 году – 500,00000 тысяч рублей; - 2023 году – 300,00000 тысяч рублей; - 2024 году – 301,00000 тысяч рублей; - 2025 году – 301,00000 тысяч рублей. - По источникам финансирования подпрограммы денежные средства распределяются следующим образом: - федеральный бюджет- 724,11700 тысяч рублей, - в том числе по годам: - 2021 год – 724,11700 тысяч рублей; - 2022 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2023 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2024 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2025 год – 0,00000 тысяч рублей; - областной бюджет – 38,11143 тысяч рублей, - в том числе по годам: - 2021 год – 38,11143 тысяч рублей; - 2022 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2023 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2024 год – 0,00000 тысяч рублей; - 2025 год – 0,00000 тысяч рублей; - бюджет Ливенского района – 1702,00000 тысяч рублей, в том числе: - 2021 году – 300,00000 тысяч рублей; - 2022 году – 500,00000 тысяч рублей; - 2023 году – 300,00000 тысяч рублей; - 2024 году – 301,00000 тысяч рублей; - 2025 году – 301,00000 тысяч рублей; - внебюджетные источники – 0,00000 тысяч рублей, в том числе: - 2021 году – 0,00000 тысяч рублей; - 2022 году – 0,00000 тысяч рублей; - 2023 году – 0,00000 тысяч рублей; - 2024 году – 0,00000 тысяч рублей; - 2025 году – 0,00000 тысяч рублей.» |
| --- | --- |

1.16. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

- Общая сумма на финансирование подпрограммы в 2021 – 2025 годах составит 1702,00000 тысяч рублей, в том числе:

- в  2021 году – 300,00000 тысяч рублей;

- 2022 году – 500,00000 тысяч рублей;

- 2023 году – 300,00000 тысяч рублей;

- 2024 году – 301,00000 тысяч рублей;

- 2025 году – 301,00000 тысяч рублей.

- Объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета Ливенского района на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета района.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Ливенского района представлено в приложении 3 к подпрограмме.»

1.17.  Приложение 3 к подпрограмме «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» изложить в следующей редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.18.  Приложение 4 к подпрограмме «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» изложить в следующей редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

2. Управлению организационной и правовой работы администрации Ливенского района Орловской области (Н.А. Болотская) обеспечить обнародование настоящего постановления на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.   Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социально-экономическим вопросам В.А. Фирсова.

Глава района                                                                                    А.И. Шолохов

- Приложение 1

- к постановлению администрации

- Ливенского района Орловской области

- от «21» декабря 2021 года  № 483

- Приложение 1

к муниципальной программе

Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Ливенском районе 
(2021- 2025 годы)»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы и основных мероприятий подпрограммы муниципальной 
программы Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 - 2025 годы)»

| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1 | Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Ливенского района на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | Ежегодно с 1 января отчетного года |  | Ежегодно до 31 декабря отчетного года | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, ежегодное повышение уровня оплаты труда на уровень инфляции |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Оказание муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания населения | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | Ежегодно с 1 января отчетного года |  | Ежегодно до 31 декабря отчетного года | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, ежегодное повышение уровня оплаты труда на уровень инфляции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Сохранение объектов культурного наследия | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | Ежегодно с 1 января отчетного года |  | Ежегодно до 31 декабря отчетного года | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии; увеличение территории, на которой проведены археологические исследования, увеличение доли объектов, обеспеченной учетной документацией |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций. Сохранение народного промысла | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | с 1 января 2024 года |  | до 31 декабря 2025 года | Сохранение, увеличение количества добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ливенского района, и повышение их статуса среди населения Ливенского района |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Сохранение нематериального наследия района | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | Ежегодно с 1 января отчетного года |  | Ежегодно до 31 декабря отчетного года | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, сохранение традиций |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Софинансирование участия на получение субсидии «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | Ежегодно с 1 января отчетного года |  | Ежегодно до 31 декабря отчетного года | Укрепление материально-технической базы, повышение уровня мероприятий и культурного обслуживания населения, создание лучших условий для посетителей |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 5. Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Орловская область)» федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди ») в рамках национального проекта «Культура | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | Ежегодно с 1 января отчетного года | Ежегодно до 31 декабря отчетного года | Укрепление материально-технической базы, повышение уровня мероприятий и культурного обслуживания населения, создание лучших условий для посетителей |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 6. Проведение текущего ремонта, обеспечение мест пожар ной безопасности, разработка проектно-сметной документации, изготовление энергетических паспортов, газификация | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | с 1 января 2024 года | до 31 декабря 2025 года | Укрепление материально-технической базы, повышение уровня мероприятий и культурного обслуживания населения, создание лучших условий для посетителей |  |
| 2.7. | Основное мероприятие 7. Реализация регионального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | Ежегодно с 1 января отчетного года | Ежегодно до 31 декабря отчетного года | Укрепление материально-технической базы, повышение уровня мероприятий и культурного обслуживания населения, создание лучших условий для посетителей |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 2.8. | Основное мероприятие 8. Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Орловская область)» федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура». Создание модельных муниципальных библиотек | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | с 1 января 2024 года | до 31 декабря 2024 года | Укрепление материально-технической базы, повышение уровня мероприятий и культурного обслуживания населения, создание лучших условий для посетителей |  |
| 2.9. | Основное мероприятие 9. Обновление специального оборудования организаций культуры, комплектование книжных фондов библиотек | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | Ежегодно с 1 января отчетного года | Ежегодно до 31 декабря отчетного года | Укрепление материально-технической базы, повышение уровня мероприятий и культурного обслуживания населения, создание лучших условий для посетителей |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. Сохранение военно-мемориальных объектов | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | Ежегодно с 1 января отчетного года |  | Ежегодно до 31 декабря отчетного года | Восстановление и обустройство воинских захоронений, увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1. Развитие архивного дела в районе | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | Ежегодно с 1 января отчетного года |  | Ежегодно до 31 декабря отчетного года | Укрепление материально-технической базы архива; приобретение необходимой оргтехники, позволяющей в целом совершенствовать систему хранения, комплектования, учета и использования архивных документов; создание и поддержание условий для нормативного режима сохранности документального наследия; развитие информатизации архивного дела; увеличение объема и повышение качества архивных услуг; увеличение количества пользователей архивной информации |  |

| Приложение 2 к постановлению администрации Ливенского района от «21» декабря 2021 года № 483 |  |
| --- | --- |
| - Приложение 4 к муниципальной программе Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 - 2025 годы)» |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Ливенского района «Развитие культуры 
и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Ливенском районе (2021 - 2025 годы)» за счет средств бюджета Ливенского района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, главные распорядители средств бюджета Ливенского района (далее также – ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего по муниципальной программе |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 - 2025 годы) | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 |  | 5500000000 |  | 97977,24681 |  | 18045,46200 | 20729,88481 | 19011,70000 | 21379,20000 | 18811,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 | Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Ливенского района на 2021 - 2025 годы | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 55100 00000 | 000 | 88260,58500 |  | 17058,28500 | 18261,40000 | 18119,70000 | 18119,70000 | 16701,50000 |
| Основное мероприятие 1 | Оказание муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5510178200 | 610 | 53388,88500 |  | 10437,28500 | 10953,90000 | 10941,90000 | 10941,90000 | 10113,90000 |
| Основное мероприятие 2 | Оказание муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания населения | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им.А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5510278200 | 610 | 34871,70000 |  | 6621,00000 | 7307,50000 | 7177,80000 | 7177,80000 | 6587,60000 |
| Подпрограмма 2 | Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  |  | 5520000000 |  | 7891,66181 |  | 657,17700 | 1938,48481 | 562,00000 | 2947,00000 | 1787,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 1 | Сохранение объектов культурного наследия | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5520100000 | 000 | 1000,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.1. | Противоаварийные и реставрационные работы на объектах культурного наследия | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5520178350 | 244 | 1000,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.2. | Изготовление учетной документации на объекты культурного наследия, выявление и охрана объек тов археоло гии и обеспе чение объек тов культурно го наследия информационными досками и разработка научно-проектной и сметной документации | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5520178350 | 244 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 2 | Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций. Сохранение народного промысла | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им.А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5520200000 | 000 | 18,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9,00000 | 9,00000 |
| Мероприятие 2.1. | Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в сфере искусства, литературы и народного творчества | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина», МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520278350 | 612 | 6,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 |
| Мероприятие 2.2. | Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в сфере народного промысла. Поддержка народных умельцев. Оформление выставок мастеров | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520278350 | 612 | 6,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 2.3. | Формирование фондов, музейных коллекций и поддержка краеведческих самобытных инициатив добровольческих (волонте рских) и не коммерческих организациях | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520278350 | 612 | 6,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 |
| Основное мероприятие 3 | Сохранение нематериального наследия района | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520300000 | 000 | 579,31100 |  | 19,31100 | 60,00000 | 60,00000 | 220,00000 | 220,00000 |
| Мероприятие 3.1. | Участие в областных, всероссий ских, междуна родных фести валях и конкурсах, мастер-клас сах, получе ние коллекти вами звания («народный», «образцовый», «заслужен ный») самодеятельного народного творчества | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520378350 | 612 | 92,55000 |  | 2,55000 | 15,00000 | 15,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 3.2. | Проведение районных праздников, смотр профес сионального мастерства «Лучший культработник», День культработника; Международный День семьи; День матери; День семьи, любви и верности; праздник, посвященный Дню защиты детей, «Мир детства»; «Здравствуй, школа». | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520378350 | 612 | 363,22500 |  | 3,22500 | 20,00000 | 20,00000 | 160,00000 | 160,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 3.3. | Проведение районных фестивалей и конкурсов: - фестиваль эстрадной песни; - театральный фестиваль; - конкурс чтецов; - конкурс детского во кального твор чества «Хочу стать звездой»; - фестиваль танцевальных коллективов; - допризыв ной молодежи «Державы Российской орлы»; - фестиваль КВН; - самодеятель ных авторов района; - фестиваль народной песни; - фольклор ный фестиваль; - фестиваль шансон; - фестиваль развлекательных программ (дискотечных, детских, вече ров отдыха, программ для старшего поколения); - Краса района; - Мисс Дюймовочка; - мастерская Деда Мороза (конкурс новогодних программ); - фестиваль патриотической песни «Служить России» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520378350 | 612 | 88,53600 |  | 8,53600 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
| Мероприятие 3.4. | Проведение мероприятий в рамках «Декада инвалидов»: фестиваля для людей с ограниченными возможнос тями, благо творительных спектаклей | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520378350 | 612 | 35,00000 |  | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
| Основное мероприятие 4. | Софинансирование участия на получение субсидии «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520400000 | 000 | 2502,42171 |  | 495,17690 | 357,24481 | 450,00000 | 600,00000 | 600,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 4.1. | Проведение текущего ремонта учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 55204L4670 | 612 | 2252,42171 |  | 495,17690 | 357,24481 | 400,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
| Мероприятие 4.2. | Модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 55204L4670 | 612 | 250,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| Основное мероприятие 5. | «Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Ор ловская об ласть)» феде рального проекта «Соз дание усло вий для реа лизации тво рческого по тенциала на ции» («Твор ческие люди ») в рамках национального проекта «Культура» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина | 604 | 0801 | 552А200000 | 000 | 71,69591 |  | 11,69591 | 12,00000 | 12,00000 | 18,00000 | 18,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 5.1. | Государственная поддерж ка лучших сельских учреждений культуры | Управление культу ры и архивного де ла администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 552А255191 | 612 | 59,69591 |  | 11,69591 | 12,00000 | 12,00000 | 12,00000 | 12,00000 |
| Мероприятие 5.2. | Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры | Управление культу ры и архивного де ла администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 55205L5190 | 612 | 12,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6,00000 | 6,00000 |
| Основное мероприятие 6 | Проведение текущего ремонта, обеспечение мест пожар ной безопасности, разработка проектно-сметной документации, изготовление энергетических паспортов, газификация | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина | 604 | 0801 | 5520600000 | 000 | 440,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 220,00000 | 220,00000 |
| Мероприятия 6.1. | Разработка проектно-сметной документации для учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина | 604 | 0801 | 5520678350 | 612 | 200,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятия 6.2. | Мероприятия по противопожарной безопасности учреждений культуры: пропитка сцены, деревянных конструкций и монтаж охранно-пожарной сигнализации | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина | 604 | 0801 | 5520678350 | 612 | 40,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
| Мероприятия 6.3. | Адаптация зданий учреждений культуры и прилегающих территорий для беспрепятственного доступа инвалидов | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина | 604 | 0801 | 5520678350 | 612 | 200,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 7. | Реализация регионального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 552А100000 | 000 | 2669,24000 |  | 0,00000 | 1469,24000 | 0,00000 | 600,00000 | 600,00000 |
| Мероприятие 7.1. | Реализация регионального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (капи тальный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Ре чицкого СДК, рас положенного по адресу: Орловс кая обл., Ливенс кий р-н, с. Речица, ул. Центральная, д. 58) | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 552А155190 | 612 | 989,24000 |  | 0,00000 | 989,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 7.2. | Реализация регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Орловская область)" федерального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") национального проекта "Культура". Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубы) для обслуживания сельского населения | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 552А155190 | 612 | 480,00000 |  | 0,00000 | 480,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 7.3. | Реализация регионального проекта «Обеспе чение качествен но нового уровня развития инфра структуры культу ры (Орловская область)» феде рального проекта «Обеспечение качественно ново го уровня разви тия инфраструкту ры культуры» («Культурная сре да») национально го проекта «Куль тура». Создание и модернизация учреждений куль турно-досугового типа в сельской местности, вклю чая строительст во, реконструкцию и капитальный ре монт зданий (капи тальный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Сах заводского СДК, расположенного по адресу: Орлов ская обл., Ливенс кий р-н, пос. Сах заводской, пл. Ко мсомольская, д.34 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 552А155190 | 612 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 7.4. | Реализация регионального проекта «Обеспе чение качествен но нового уровня развития инфра структуры культу ры (Орловская область)» феде рального проекта «Обеспечение качественно ново го уровня разви тия инфраструкту ры культуры» («Культурная сре да») национально го проекта «Куль тура». Создание и модернизация учреждений куль турно-досугового типа в сельской местности, вклю чая строительст во, реконструкцию и капитальный ре монт зданий (капи тальный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Успенского СДК, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливен ский р-н, с. Успенское, ул. Мира, д. 8 а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 552А155190 | 612 | 600,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 7.5. | Реализация регионального проекта «Обеспе чение качествен но нового уровня развития инфра структуры культу ры (Орловская область)» феде рального проекта «Обеспечение качественно ново го уровня разви тия инфраструкту ры культуры» («Культурная сре да») национально го проекта «Куль тура». Создание и модернизация учреждений куль турно-досугового типа в сельской местности, вклю чая строительст во, реконструкцию и капитальный ре монт зданий (капи тальный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Геор гиевского СДК, расположенного по адресу: Орлов ская обл., Ливенс кий р-н, пос. Сов хозный, ул. Центральная, д. 8 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 552А155190 | 612 | 600,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 8. | Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Орловская область)» федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура». Создание модельных муниципальных библиотек | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 552А154840 | 000 | 160,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 160,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 8.1. | Обеспечение плана мероприятий по развитию компетенции | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5520878350 | 612 | 10,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 8.2. | Повышение квалификации персонала | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5520878350 | 612 | 15,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 8.3. | Комплектование фонда книжными информационными ресурсами | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5520878350 | 612 | 120,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 8.4. | Формирование документации для участия в конкурсе, изготовление проекта и сметной документации | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 5520878350 | 612 | 15,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 9. | Обновление специального оборудования организаций культуры, комплектование книжных фондов библиотек | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина», МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520900000 | 000 | 450,99319 |  | 130,99319 | 40,00000 | 40,00000 | 120,00000 | 120,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 9.1. | Приобретение специального оборудования для МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» и филиалов МБУ «ЦРДК»: видеокамеры, цифрового фотоаппарат, проектора, экрана, офисной мебели, оснащение компьютерным и мультимедийным оборудованием, звуковым и световым оборудованием | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина», МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | 5520978350 | 612 | 351,09024 |  | 111,09024 | 20,00000 | 20,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| Мероприятие 9.2. | Комплектование книжного фонда | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 604 | 0801 | 55209L519F | 612 | 99,90295 |  | 19,90295 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
| Подпрограмма 3 | Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530000000 | 000 | 1702,00000 |  | 300,00000 | 500,00000 | 300,00000 | 301,00000 | 301,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 1 | Сохранение военно-мемориальных объектов | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530100000 | 000 | 1702,00000 |  | 300,00000 | 500,00000 | 300,00000 | 301,00000 | 301,00000 |
| Мероприятие 1.1. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Кунач, ул. Сельская, 14а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 5530178350 | 244 | 149,37000 |  | 149,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.2. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братского кладбища советских воинов, расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Жерновка, опушка березовой Рощи: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 55301L2990 | 244 | 0,76299 |  | 0,76299 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 1.3. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братского кладбища советских воинов, расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Жерновка, опушка березовой Рощи | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 5530178350 | 244 | 149,86701 |  | 149,86701 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.4. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братского кладбища советских воинов, расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Жерновка, опушка березовой Рощи: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 5530178350 | 244 | 300,00000 |  | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.5. | Установка памятного знака в с. Речица «Населенный пункт воинской доблести» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530178350 | 244 | 200,00000 |  | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 1.6. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Моногарово, ул. Садовая, 26 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 5530178350 | 244 | 150,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.7. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погиб ших в 1941-1943 году, расположен ной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Липовец, ул. Централь ная, 8 а: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 55301L2990 | 244 | 1,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 1.8. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1942-1943 г., расположенной по адресу: Орлов ская область, Ливенский район, с. Введенское, ул. Ливенская, 36а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 5530178350 | 244 | 149,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 149,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.9. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., рас положенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Жерино, ул. Воронежская, 2а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 5530178350 | 244 | 300,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 1.10. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 году, расположенной по адресу: Орловская обл. Ливенский р-н, д. Покровка Вторая, ул. Пневская, 36 а: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 55301L2990 | 244 | 1,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.11. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1942-1943 гг., расположенной по адресу: Орловская обл. Ливенский р-н, с. Лютое, ул. Центральная, 35-А: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 55301L2990 | 244 | 1,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 1.12. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливен ский р-н, с. Круглое, ул. Центральная, 26 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 5530178350 | 244 | 300,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
| Подпрограмма 4 | Развитие архивного дела в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0804 | 5540000000 | 000 | 123,00000 |  | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 11,50000 | 21,50000 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие архивного дела в районе | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0804 | 5540100000 | 000 | 123,00000 |  | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 11,50000 | 21,50000 |
| Мероприятие 1.1. | Укрепление материально-технической базы архива и развитие ин формационных технологий, приобретение компьютера, принтера, МФУ, установка антивирусной программы | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0804 | 5540178350 | 244 | 73,00000 |  | 10,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 1,50000 | 1,50000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 1.2. | Обеспечение сохранности документов архива: установка охранно-пожарной сигнализации, приобретение и установка металлических решеток, приобретение светильников, стремянки, оснащение приборами для измерения влажности и температуры, текущий ремонт, приобретение оборудования архивного переплета документов | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0804 | 5540178350 | 244 | 50,00000 |  | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 20,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Приложение 3 к постановлению - администрации Ливенского района - от «21» декабря 2021 года № 483 - Приложение 5 к муниципальной программе Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 - 2025 годы)» |  |  |  |  |  |

План реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 - 2025 годы)»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  |  | Срок реализации мероприятия |  |  |  | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации мероприятия |  | Окончание реализации мероприятия |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Ливенского района на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 15051,31802 | 10953,90000 | 10941,90000 | 10941,90000 | 10113,90000 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, ежегодное повышение уровня оплаты труда на уровень инфляции |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4614,03302 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 10437,28500 | 10953,90000 | 10941,90000 | 10941,90000 | 10113,90000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 2 Оказание муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания населения |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 8981,23009 | 7307,50000 | 7177,80000 | 7177,80000 | 6587,60000 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, ежегодное повышение уровня оплаты труда на уровень инфляции |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2360,23009 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 6621,00000 | 7307,50000 | 7177,80000 | 7177,80000 | 6587,60000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Сохранение объектов культурного наследия |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  | 2024 |  | 2024 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 | Укрепление и сохране ние историко-культур ного наследия; увеличе ние доли объектов культурного наследия, находящихся в удовле творительном состоя нии; увеличение терри тории, на которой про ведены археологичес кие исследования; уве личение доли объектов обеспеченных учетной документацией |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,0 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.1 Противоаварийные и реставрационные работы на объектах культурного наследия |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2024 |  | 2024 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 | Укрепление и сохранение историко-культурного наследия; увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 1.2 Изготовление учетной документации на объекты культурного наследия, выявление и охрана объектов археологии и обеспечение объектов культурного наследия информационными досками и разработка научно-проектной и сметной документации |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Укрепление и сохранение историко-культурного наследия; увеличение территории, на которой проведены археологические исследования; увеличение доли объектов обеспеченных учетной документацией |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 2 Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций. Сохранение народного промысла |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им.А.С. Пушкина» |  | 2024 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9,00000 | 9,00000 | Сохранение, увеличе ние количества добро вольческих (волонтер ских) и некоммерческих организаций, осущест вляющих деятельность на территории Ливен ского района, и повыше ние их статуса среди на селения Ливенского района; увеличение ко личества проводимых социально значимых мероприятий; увеличе ние количества жите лей Ливенского района, принявших участие в социально значимых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9,00000 | 9,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 2.1 Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в сфере искусства, литературы и народного творчества |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2024 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 | Сохранение, увеличе ние количества добро вольческих (волонтер ских) и некоммерческих организаций, осущест вляющих деятельность на территории Ливен ского района, и повы шение их статуса среди населения Ливенского района; увеличение количества проводи мых социально значи мых мероприятий; уве личение количества жителей Ливенского района, принявших участие в социально значимых мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 2.2. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в сфере народного промысла. Поддержка народных умельцев. Оформление выставок мастеров |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2024 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 | Сохранение, увеличе ние количества добро вольческих (волонтер ских) и некоммерческих организаций, осущест вляющих деятельность на территории Ливен ского района, и повы шение их статуса среди населения Ливенского района; увеличение ко личества проводимых социально значимых мероприятий; увеличе ние количества жите лей Ливенского района, принявших участие в социально значимых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 2.3. Формирование фондов, музейных коллекций и поддержка краеведческих самобытных инициатив добровольческих (волонтерских) и не коммерческих организациях |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2024 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 | Сохранение, увеличе ние количества добро вольческих (волонтер ских) и некоммерческих организаций, осущест вляющих деятельность на территории Ливен ского района, и повы шение их статуса среди населения Ливенского района; увеличение ко личества проводимых социально значимых мероприятий; увеличе ние количества жите лей Ливенского района, принявших участие в социально значимых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 3 Сохранение нематериального наследия района |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 19,31100 | 60,00000 | 60,00000 | 220,00000 | 220,00000 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 19,31100 | 60,00000 | 60,00000 | 220,00000 | 220,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 3.1 Участие в областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах, мастер-классах, получение коллективами звания («народный», «образцовый», «заслуженный») самодеятельного народного творчества |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 2,55000 | 15,00000 | 15,00000 | 30,00000 | 30,00000 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 2,55000 | 15,00000 | 15,00000 | 30,00000 | 30,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 3.2 Проведение районных праздников, смотр профессионального мастерства «Лучший культработник», День культработника; Международный День семьи; День матери; День семьи, любви и верности; праздник, посвященный Дню защиты детей, «Мир детства»; «Здравствуй, школа». |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 3,22500 | 20,00000 | 20,00000 | 160,00000 | 160,00000 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 3,22500 | 20,00000 | 20,00000 | 160,00000 | 160,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 3.3 Проведение районных фестивалей и конкурсов: - фестиваль эстрадной песни; - театральный фестиваль; - конкурс чтецов; - конкурс детского вокального творчества «Хочу стать звездой»; - фестиваль танцевальных коллективов; - допризывной молодежи «Державы Российской орлы»; - фестиваль КВН; - самодеятельных авторов района; - фестиваль народной песни; - фольклорный фестиваль; - фестиваль шансон; - фестиваль развлекательных программ (дискотечных, детских, вечеров отдыха, программ для старшего поколения); - Краса района; - Мисс Дюймовочка; - мастерская Деда Мороза (конкурс новогодних программ); - фестиваль патриотической песни «Служить России» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 8,53600 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 8,53600 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 3.4 Проведение мероприятий в рамках «Декада инвалидов»: фестиваля для людей с ограниченными возможностями, благотворительных спектаклей |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 10,00000 | 10,00000 | Проведение мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 10,00000 | 10,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 4 Софинансирование участия на полу чение субсидии «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 4951,76901 | 357,24481 | 450,00000 | 600,00000 | 600,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4233,76250 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 222,82961 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 495,17690 | 357,24481 | 450,00000 | 600,00000 | 600,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 4.1 Проведение текущего ремонта учреждений культуры |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 4951,76901 | 357,24481 | 400,00000 | 500,00000 | 500,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4233,76250 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 222,82961 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 495,17690 | 357,24481 | 400,00000 | 500,00000 | 500,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 4.2 Модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений ососнащение компьютерного и мультимедийного оборудования, проектора экрана, офисной мебели, комплектования книжного фонда, создание модельных сельских библиотек |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  | 2022 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 100,00000 | 100,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 100,00000 | 100,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 5 «Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Орловская область)» федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди ») в рамках национального проекта «Культура» работников» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 116,95907 | 12,00000 | 12,00000 | 18,00000 | 18,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5,26316 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 11,69591 | 12,00000 | 12,00000 | 18,00000 | 18,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 5.1 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 116,95907 | 12,00000 | 12,00000 | 12,00000 | 12,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5,26316 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 11,69591 | 12,00000 | 12,00000 | 12,00000 | 12,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 5.2 Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина», МБУ «ЦРДК» |  | 2024 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6,00000 | 6,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6,00000 | 6,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,000000 |  |
| Основное мероприятие 6 Проведение текущего ремонта, обеспечение мест пожарной безопасности, разработка проектно-сметной документации, изготовление энергетических паспортов, газификация |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2024 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 220,00000 | 220,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 220,00000 | 220,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 6.1 Разработка проектно-сметной документации для учреждений культуры |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2024 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 6.2 Мероприятия по противопожарной безопасности учреждений культуры: пропитка сцены, деревянных конструкций и монтаж охранно-пожарной сигнализации |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2024 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 6.3 Адаптация зданий учреждений культуры и прилегающих территорий для беспрепятственного доступа инвалидов |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2024 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 7 Реализация регионального проекта «Культур ная среда» феде рального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2024 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 1469,24000 | 0,00000 | 600,00000 | 600,00000 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 1469,24000 | 0,00000 | 600,00000 | 600,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 7.1 Реализация регионального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (капитальный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Речицкого СДК, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Речица, ул. Центральная, д. 58) |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2022 |  | 2022 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 989,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 989,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 7.2 Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Орловская область)» федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура». Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубы) для обслуживания сельского населения |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2022 |  | 2022 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 480,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 480,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 7.3 Реализация регио нального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Орлов ская область)» федерального про екта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Куль турная среда») национального проекта «Культура». Создание и модер низация учрежде ний культурно-досугового типа в сельской местности, включая строитель ство, реконструкцию и капитальный ре монт зданий (капи тальный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Сахзаводского СДК, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 34 |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 7.4 Реализация регио нального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Орлов ская область)» федерального проекта «Обеспече ние качественно нового уровня раз вития инфраструк туры культуры» («Культурная среда») националь ного проекта «Культура». Созда ние и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строитель ство, реконструкцию и капитальный ре монт зданий (капи тальный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Успенского СДК, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Успенское, ул. Мира, д. 8 а |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2024 |  | 2024 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 7.5. Реализация регио нального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Орлов ская область)» федерального проекта «Обеспече ние качественно нового уровня раз вития инфраструк туры культуры» («Культурная среда») националь ного проекта «Культура». Созда ние и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строитель ство, реконструкцию и капитальный ре монт зданий (капи тальный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Георгиевского СДК, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Совхозный, ул. Центральная, д. 8 |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2025 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 8 Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Орловская область)» федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура». Создание модельных муниципальных библиотек |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2024 |  | 2024 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 160,00000 | 0,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 160,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 8.1. Обеспечение плана мероприятий по развитию компетенции |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2024 |  | 2024 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 0,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 8.2 Повышение квалификации персонала |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2024 |  | 2024 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 0,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 8.3. Комплектование фонда книжными информационными ресурсами |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2024 |  | 2024 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120,00000 | 0,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 8.4 Формирование документации для участия в конкурсе, изготовление проекта и сметной документации |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2024 |  | 2024 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 0,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Основное мероприятие 9 Обновление специального оборудования организаций культуры, комплектование книжных фондов библиотек |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина», МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 310,11970 | 40,00000 | 40,00000 | 120,00000 | 120,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 170,17019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 8,95632 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 130,99319 | 40,00000 | 40,00000 | 120,00000 | 120,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 9.1 Приобретение специального оборудования для МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» и филиа лов МБУ «ЦРДК»: видеокамеры, цифрового фотоап парат, проектора, экрана, офисной мебели, оснащение компьютерным и мультимедийным оборудованием |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина», МБУ «ЦРДК» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 111,09024 | 20,00000 | 20,00000 | 100,00000 | 100,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 111,09024 | 20,00000 | 20,00000 | 100,00000 | 100,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 9.2 Комплектование книжного фонда |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 199,02946 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 170,17019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 8,95632 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 19,90295 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 3. Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Сохранение военно-мемориальных объектов | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 1062,22843 | 500,00000 | 300,00000 | 301,00000 | 301,00000 | Восстановление и обустройство воинских захоронений, увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 724,11700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 38,11143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 300,00000 | 500,00000 | 300,00000 | 301,00000 | 301,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 1.1 Реконструкция, ремонт и благоуст ройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположен ной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Кунач, ул. Сельская, 14а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2021 |  | 2021 |  | Всего, в т.ч. | 149,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 149,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 1.2 Реконструкция, ре монт и благоустрой ство братского клад бища советских вои нов, расположенной по адресу: Орловс кая обл., Ливенский р-н, д. Жерновка, опушка березовой Рощи: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2021 |  | 2021 |  | Всего, в т.ч. | 762,99142 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 724,11700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 38,11143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,76299 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.3 Реконструкция, ремонт и благоустройство братского кладбища советских воинов, расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Жерновка, опушка березовой Рощи | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2021 |  | 2021 |  | Всего, в т.ч. | 149,86701 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 149,86701 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 1.4 Реконструкция, ремонт и благоустройство братского кладбища советских воинов, расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Жерновка, опушка березовой Рощи: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2022 |  | 2022 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.5 Установка памятного знака в с. Речица «Населенный пункт воинской доблести» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2022 |  | 2022 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 1.6 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Моногарово, ул. Садовая, 26 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2023 |  | 2023 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.7 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1941-1943 году, расположен ной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Липовец, ул. Центральная, 8 а: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2023 |  | 2023 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 1.8 Реконструкция, ремонт и благо устройство братской могилы воинов, погибших в 1942-1943 г., расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Введенское, ул. Ливенская, 36а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2023 |  | 2023 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 149,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 149,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.9 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположен ной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Жерино, ул. Воронежская, 2а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2024 |  | 2024 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 1.10 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 году, расположенной по адресу: Орловская обл. Ливенский р-н, д. Покровка Вторая, ул. Пневская, 36 а: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2024 |  | 2024 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.11 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1942-1943 гг., расположенной по адресу: Орловская обл. Ливенский р-н, с. Лютое, ул. Центральная, 35-А: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2025 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 1.12 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Круглое, ул. Центральная, 26 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  |  | 2025 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 3 Развитие архивного дела в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Развитие архивного дела в районе | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. |  | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 11,50000 | 21,50000 | Укрепление материально-технической базы архива; приобретение необходимой оргтехники, позволяю щей в целом совершенствовать систему хранения, комплектования, учета и использования архивных документов; создание и поддержание условий для нормативного режима сохранности документального наследия; развитие информатизации архивного дела; увеличение объема и повышение качества архивных услуг; увеличение количества пользователей архивной информации |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района |  | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 11,50000 | 21,50000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.1 Укрепление материально-технической базы архива и развитие информационных технологий | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. |  | 10,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 1,50000 | 1,50000 | Укрепление материально-технической базы; приобретение необходимой оргтехники |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района |  | 10,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 1,50000 | 1,50000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 1.2 Обеспечение сохранности документов архива: приобретение и установка жалюзи, изготовление и установка металлических решеток, текущий ремонт | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |  | 2021 |  | 2025 |  | Всего, в т.ч. |  | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 20,00000 | Создание и поддержание условий для нормативного режима сохранности документального наследия |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района |  | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 20,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего: |
|  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | 30522,93532 | 20729,88481 | 19011,70000 | 21379,20000 | 18811,00000 | 110454,72013 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 5228,04969 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5228,04969 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 7249,42363 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7249,42363 |
|  |  |  | бюджет Ливенского района |  |  |  |  |  | 18045,46200 | 20729,88481 | 19011,70000 | 21379,20000 | 18811,00000 | 97977,24681 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

|  | - Приложение 4 к постановлению администрации Ливенского района - от «21» декабря 2021 года № 483 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Приложение 4 - к подпрограмме «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Ливенского района на 2021 - 2025 годы» |  |  |

План реализации подпрограммы «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Ливенского района на 2021 - 2025 годы» за счет средств бюджета Ливенского района

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  |  | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Ливенского района на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» |  | 2021 | 2025 | Всего, в т.ч. | 15051,31802 | 10953,90000 | 10941,90000 | 10941,90000 | 10113,90000 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, ежегодное повышение уровня оплаты труда на уровень инфляции |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4614,03302 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 10437,28500 | 10953,90000 | 10941,90000 | 10941,90000 | 10113,90000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 2 Оказание муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания населения |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» |  | 2021 | 2025 | Всего, в т.ч. | 8981,23009 | 7307,50000 | 7177,80000 | 7177,80000 | 6587,60000 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, ежегодное повышение уровня оплаты труда на уровень инфляции |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2360,23009 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 6621,00000 | 7307,50000 | 7177,80000 | 7177,80000 | 6587,60000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего: |
|  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  | 24032,54811 | 18261,40000 | 18119,70000 | 18119,70000 | 16701,50000 | 95234,84811 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 6974,26311 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6974,26311 |
|  |  |  | бюджет Ливенского района |  |  |  | 17058,28500 | 18261,40000 | 18119,70000 | 18119,70000 | 16701,50000 | 88260,58500 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

- Приложение 5

- к постановлению администрации Ливенского района Орловской области

- от «21» декабря 2021 года № 483

- Приложение 1

к подпрограмме

«Развитие отрасли культуры в

Ливенском районе на 2021 - 2025 годы»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы»

| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Сохранение объектов культурного наследия | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | Ежегодно с 1 января отчетного года | Ежегодно до 31 декабря отчетного года | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии; увеличение территории, на которой проведены археологические исследования, увеличение доли объектов, обеспеченной учетной документацией |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций. Сохранение народного промысла | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | с 1 января 2024 года | до 31 декабря 2025 года | Сохранение, увеличение количества добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ливенского района, и повышение их статуса среди населения Ливенского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Сохранение нематериального наследия района | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | Ежегодно с 1 января отчетного года | Ежегодно до 31 декабря отчетного года | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, сохранение традиций |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Софинансирование участия на получение субсидии «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | Ежегодно с 1 января отчетного года | Ежегодно до 31 декабря отчетного года | Укрепление материально-технической базы, повышение уровня мероприятий и культурного обслуживания населения, создание лучших условий для посетителей |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Орловская область)» федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди ») в рамках национального проекта «Культура | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | Ежегодно с 1 января отчетного года | Ежегодно до 31 декабря отчетного года | Укрепление материально-технической базы, повышение уровня мероприятий и культурного обслуживания населения, создание лучших условий для посетителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Проведение текущего ремонта, обеспечение мест пожар ной безопасности, разработка проектно-сметной документации, изготовление энергетических паспортов, газификация | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | с 1 января 2024 года | до 31 декабря 2025 года | Укрепление материально-технической базы, повышение уровня мероприятий и культурного обслуживания населения, создание лучших условий для посетителей |
| 1.7. | Основное мероприятие 7. Реализация регионального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | Ежегодно с 1 января отчетного года | Ежегодно до 31 декабря отчетного года | Укрепление материально-технической базы, повышение уровня мероприятий и культурного обслуживания населения, создание лучших условий для посетителей |
| 1.8. | Основное мероприятие 8. Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Орловская область)» федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура». Создание модельных муниципальных библиотек | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | с 1 января 2024 года | до 31 декабря 2024 года | Укрепление материально-технической базы, повышение уровня мероприятий и культурного обслуживания населения, создание лучших условий для посетителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.9. | Основное мероприятие 9. Обновление специального оборудования организаций культуры, комплектование книжных фондов библиотек | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | Ежегодно с 1 января отчетного года | Ежегодно до 31 декабря отчетного года | Укрепление материально-технической базы, повышение уровня мероприятий и культурного обслуживания населения, создание лучших условий для посетителей |

- Приложение 6 к постановлению

- администрации Ливенского района

- от «21» декабря 2021 года № 483

| - Приложение 3 к подпрограмме «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы». Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» за счет средств бюджета Ливенского района Статус; Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы; Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, главные распорядители средств бюджета Ливенского района (далее также – ГРБС); Код бюджетной классификации; Расходы (тыс. рублей). ГРБС; Рз Пр; ЦСР; ВР; Всего по муниципальной программе; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год; 2025 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Подпрограмма 2; Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы; Управление культуры и архивного дела админи страции Ливен ского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 5520000000; 7891,66181; 657,17700; 1938,48481; 562,00000; 2947,00000; 1787,00000. Основное мероприятие 1; Сохранение объектов культурного наследия; Управление культуры и архивного дела админи страции Ливен ского района; 604; 0801; 5520100000; 000; 1000,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 1000,00000; 0,00000. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 1.1.; Противоаварийные и реставрационные работы на объектах культурного наследия; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина», МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520178350; 244; 1000,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 1000,00000; 0,00000. Мероприятие 1.2.; Изготовление учетной документации на объекты культурного наследия, выявление и охрана объектов археологии и обеспечение объектов культурного наследия информационными досками и разработка научно-проектной и сметной документации; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина», МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520178350; 244; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. Основное мероприятие 2; Поддержка добровольческих (волонте рских) и неком мерческих организаций. Сохранение народного промысла; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им.А.С. Пушкина»; 604; 0801; 5520200000; 000; 18,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 9,00000; 9,00000. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 2.1.; Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в сфере искусства, литературы и народного творчества; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина», МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520278350; 612; 6,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 3,00000; 3,00000. Мероприятие 2.2.; Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в сфере народного промысла. Поддержка народных умельцев. Оформление выставок мастеров; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520278350; 612; 6,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 3,00000; 3,00000. Мероприятие 2.3.; Формирование фондов, музейных коллекций и поддержка краеведческих самобытных инициатив добровольческих (волонтерских) и не коммерческих организациях; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520278350; 612; 6,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 3,00000; 3,00000. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Основное мероприятие 3; Сохранение нематериального наследия района; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520300000; 000; 579,31100; 19311,00000; 60,00000; 60,00000; 220,00000; 220,00000. Мероприятие 3.1.; Участие в областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах, мастер-классах, получение коллективами звания («народный», «образцовый», «заслуженный») самодеятельного народного творчества; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520378350; 612; 92550,00000; 2,55000; 15,00000; 15,00000; 30,00000; 30,00000. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 3.2.; Проведение районных праздников, смотр профессионального мастерства «Лучший культработник», День культработника; Международный День семьи; День матери; День семьи, любви и верности; праздник, посвященный Дню защиты детей, «Мир детства»; «Здравствуй, школа»; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520378350; 612; 363,22500; 3,22500; 20,00000; 20,00000; 160,00000; 160,00000. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 3.3.; Проведение районных фестивалей и конкурсов: - фестиваль эстрадной песни; - театральный фестиваль; - конкурс чтецов; - конкурс детского вокального твор чества «Хочу стать звездой»; - фестиваль танцевальных коллективов; - допризыв ной молодежи «Державы Российской орлы»; - фестиваль КВН; - самодеятель ных авторов района; - фестиваль народной песни; - фольклор ный фестиваль; - фестиваль шансон; - фестиваль развлекательных программ (дискотечных, детских, вече ров отдыха, программ для старшего поколения); - Краса района; - Мисс Дюймовочка; - мастерская Деда Мороза (конкурс новогодних программ); - фестиваль патриотической песни «Служить России»; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520378350; 612; 88,53600; 8,53600; 20,00000; 20,00000; 20,00000; 20,00000. Мероприятие 3.4.; Проведение мероприятий в рамках «Декада инвалидов»: фестиваля для людей с ограниченными возможностями, благо творительных спектаклей; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520378350; 612; 35,00000; 5,00000; 5,00000; 5,00000; 10,00000; 10,00000. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Основное мероприятие 4.; Софинансирование участия на получение субсидии «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 5520400000; 000; 2502,42171; 495,17690; 357,24481; 450,00000; 600,00000; 600,00000. Мероприятие 4.1.; Проведение текущего ремонта учреждений культуры; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 55204L4670; 612; 2252,42171; 495,17690; 357,24481; 400,00000; 500,00000; 500,00000. Мероприятие 4.2.; Модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 55204L4670; 612; 250,00000; 0,00000; 0,00000; 50,00000; 100,00000; 100,00000. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Основное мероприятие 5.; «Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Орловская область)» федерального проекта «Создание условий для реализации тво рческого по тенциала на ции» («Твор ческие люди ») в рамках национального проекта «Культура»; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина; 604; 0801; 552А200000; 000; 71,69591; 11,69591; 12,00000; 12,00000; 18,00000; 18,00000. Мероприятие 5.1.; Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры; Управление культу ры и архивного де ла администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 552А255191; 612; 59,69591; 11,69591; 12,00000; 12,00000; 12,00000; 12,00000. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 5.2.; Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры; Управление культу ры и архивного де ла администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 55205L5190; 612; 12,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 6,00000; 6,00000. Основное мероприятие 6; Проведение текущего ремонта, обеспечение мест пожар ной безопасности, разработка прое тно-сметной документации, изготовление энергетических паспортов, газификация; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина; 604; 0801; 5520600000; 000; 440,00000; 0,00000; 0,000000; 0,00000; 220,00000; 220,00000. Мероприятия 6.1.; Разработка проектно-сметной документации для учреждений культуры; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина; 604; 0801; 5520678350; 612; 200,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 100,00000; 100,00000. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятия 6.2.; Мероприятия по противопожарной безопасности учреждений культуры: пропитка сцены, деревянных конструкций и монтаж охранно-пожарной сигнализации; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина; 604; 0801; 5520678350; 612; 40,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 20,00000; 20,00000. Мероприятия 6.3.; Адаптация зданий учреждений культуры и прилегающих территорий для беспрепятственного доступа инвалидов; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина; 604; 0801; 5520678350; 612; 200,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 100,00000; 100,00000. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Основное мероприятие 7.; Реализация регионального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 552А100000; 000; 2669,24000; 0,00000; 1469,24000; 0,00000; 600,00000; 600,00000. Мероприятие 7.1.; Реализация регионального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (ка питальный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Речицкого СДК, расположенного по адресу: Орлов ская обл., Ливенс кий р-н, с. Речи ца, ул. Централь ная, д. 58); Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 552А155190; 612; 989,24000; 0,00000; 989,24000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 7.2.; Реализация регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Орловская область)" федерального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") национального проекта "Культура". Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубы) для обслуживания сельского населения; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 552А155190; 612; 480,00000; 0,00000; 480,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 7.3.; Реализация реги онального проек та «Обеспечение качественно ново го уровня разви тия инфраструкту ры культуры (Ор ловскаяобласть)» федерального проекта «Обеспе чение качествен но нового уровня развития инфра структуры культу ры» («Культурная среда») нацио нального проекта «Культура». Соз дание и модерни зация учрежде ний культурно-до сугового типа в сельской мест ности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ре монт зданий (ка питальныйремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Сах заводского СДК, расположенного по адресу: Орлов ская обл., Ливен ский р-н, пос. Сах заводской, п. Ком сомольская, д. 34; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 552А155190; 612; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 7.4.; Реализация реги онального проек та «Обеспечение качественно ново го уровня разви тия инфраструкту ры культуры (Ор ловскаяобласть)» федерального проекта «Обеспе чение качествен но нового уровня развития инфра структуры культу ры» («Культурная среда») нацио нального проекта «Культура». Соз дание и модерни зация учрежде ний культурно-до сугового типа в сельской мест ности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ре монт зданий (ка питальныйремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Успенского СДК, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Успенское, ул. Мира, д. 8 а; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 552А155190; 612; 600,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 600,00000; 0,00000. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 7.5.; Реализация реги онального проек та «Обеспечение качественно ново го уровня разви тия инфраструкту ры культуры (Ор ловскаяобласть)» федерального проекта «Обеспе чение качествен но нового уровня развития инфра структуры культу ры» («Культурная среда») нацио нального проекта «Культура». Соз дание и модерни зация учрежде ний культурно-до сугового типа в сельской мест ности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ре монт зданий (ка питальныйремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Гео ргиевского СДК, расположенного по адресу: Орлов ская обл., Ливенс кий р-н, пос. Совхозный, ул. Центральная, д. 8; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК»; 604; 0801; 552А155190; 612; 600,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 600,00000. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Основное мероприятие 8.; Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Орловская область)» федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура». Создание модельных муниципальных библиотек; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 552А154840; 000; 160,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 160,00000; 0,00000. Мероприятие 8.1.; Обеспечение плана мероприятий по развитию компетенции; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 5520878350; 612; 10,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 10,00000; 0,00000. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 8.2.; Повышение квалификации персонала; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 5520878350; 612; 15,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 15,00000; 0,00000. Мероприятие 8.3.; Комплектование фонда книжными информационными ресурсами; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 5520878350; 612; 120,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 120,00000; 0,00000. Мероприятие 8.4.; Формирование документации для участия в конкурсе, изготовление проекта и сметной документации; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 5520878350; 612; 15,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 15,00000; 0,00000. Основное мероприятие 9.; Обновление специального оборудования организаций культуры, комплектование книжных фондов библиотек; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 5520900000; 000; 450,99319; 130,99319; 40,00000; 40,00000; 120,00000; 120,00000. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Мероприятие 9.1.; Приобретение специального оборудования для МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» и филиалов МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»: видеокамеры, цифрового фотоаппарат, проектора, экрана, офисной мебели, оснащение компьютерным и мультиме дийным оборудованиием; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 5520978350; 612; 351,09024; 111,09024; 20,00000; 20,00000; 100,00000; 100,00000. Мероприятие 9.2.; Комплектование книжного фонда; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»; 604; 0801; 55209L519F; 612; 99,90295; 19,90295; 20,00000; 20,00000; 20,00000; 20,00000. |  |
| --- | --- |

- Приложение 7 к постановлению

- администрации Ливенского района

- от «21» декабря 2021 года № 483

- Приложение 4 к подпрограмме «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы»

План

реализации подпрограммы

«Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021-2025 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  | Срок реализации мероприятия |  |  | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации мероприятия |  | Окончание реализации мероприятия |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 «Развитие отрасли культуры в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Сохранение объектов культурного наследия |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2024 |  | 2024 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 | Укрепление и сохране ние историко-культур ного наследия; увеличе ние доли объектов культурного наследия, находящихся в удовле творительном состоя нии; увеличение терри тории, на которой про ведены археологичес кие исследования; уве личение доли объектов обеспеченных учетной документацией |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.1 Противоаварийные и реставрационные работы на объектах культурного наследия |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2024 |  | 2024 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,000000 | 0,000000 | Укрепление и сохранение историко-культурного наследия; увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,000000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 1.2 Изготовление учетной документации на объекты культурного наследия, выявление и охрана объектов археологии и обеспечение объектов культурного наследия информационными досками и разработка научно-проектной и сметной документации |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2025 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Укрепление и сохранение историко-культурного наследия; увеличение территории, на которой проведены археологические исследования; увеличение доли объектов обеспеченных учетной документацией |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 2 Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций. Сохранение народного промысла |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им.А.С. Пушкина» | 2024 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9,00000 | 9,00000 | Сохранение, увеличе ние количества добро вольческих (волонтер ских) и некоммерческих организаций, осущест вляющих деятельность на территории Ливен ского района, и повы шение их статуса среди населения; увеличение количества проводимых социально значимых мероприятий; увеличение количества жите лей Ливенского района, принявших участие в социально значимых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9,00000 | 9,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 2.1 Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в сфере искусства, литературы и народного творчества |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2024 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 | Сохранение, увеличе ние количества добро вольческих (волонтер ских) и некоммерческих организаций, осущест вляющих деятельность на территории Ливен ского района, и повы шение их статуса среди населения; увеличение количества проводи мых социально значи мых мероприятий; уве личение количества жителей Ливенского района, принявших участие в социально значимых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 2.2. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в сфере народного промысла. Поддержка народных умельцев. Оформление выставок мастеров |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2024 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 | Сохранение, увеличе ние количества добро вольческих (волонтер ских) и некоммерческих организаций, осущест вляющих деятельность на территории Ливен ского района, и повыше ние их статуса среди населения; увеличение количества проводи мых социально значи мых мероприятий; уве личение количества жи телей Ливенского райо на, принявших участие в социально значимых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 2.3. Формирование фондов, музейных коллекций и поддержка краеведческих самобытных инициатив добровольческих (волонтерских) и не коммерческих организациях |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2024 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 | Сохранение, увеличе ние количества добро вольческих (волонтер ских) и некоммерческих организаций, осущест вляющих деятельность на территории Ливен ского района, и повы шение их статуса среди населения; увеличение количества проводи мых социально значи мых мероприятий; уве личение количества жителей Ливенского района, принявших участие в социально значимых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 3 Сохранение нематериального наследия района |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 19,31100 | 60,00000 | 60,00000 | 220,00000 | 220,00000 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 19,31100 | 60,00000 | 60,00000 | 220,00000 | 220,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 3.1 Участие в областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах, мастер-классах, получение коллективами звания («народный», «образцовый», «заслуженный») самодеятельного народного творчества |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 2,55000 | 15,00000 | 15,00000 | 30,00000 | 30,00000 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 2,55000 | 15,00000 | 15,00000 | 30,00000 | 30,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 3.2 Проведение районных праздников, смотр профессионального мастерства «Лучший культработник», День культработника; Международный День семьи; День матери; День семьи, любви и верности; праздник, посвященный Дню защиты детей, «Мир детства»; «Здравствуй, школа». |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 3,22500 | 20,00000 | 20,00000 | 160,00000 | 160,00000 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 3,22500 | 20,00000 | 20,00000 | 160,00000 | 160,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 3.3 Проведение районных фестивалей и конкурсов: - фестиваль эстрадной песни; - театральный фестиваль; - конкурс чтецов; - конкурс детского вокального творчества «Хочу стать звездой»; - фестиваль танцевальных коллективов; - допризывной молодежи «Державы Российской орлы»; - фестиваль КВН; - самодеятельных авторов района; - фестиваль народной песни; - фольклорный фестиваль; - фестиваль шансон; - фестиваль развлекательных программ (дискотечных, детских, вечеров отдыха, программ для старшего поколения); - Краса района; - Мисс Дюймовочка; - мастерская Деда Мороза (конкурс новогодних программ); - фестиваль патриотической песни «Служить России» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 8,53600 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | Повышение качества работы в учреждениях культуры района, формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, сохранение традиций |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 8,53600 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 3.4 Проведение мероприятий в рамках «Декада инвалидов»: фестиваля для людей с ограниченными возможностями, благотворительных спектаклей |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 10,00000 | 10,00000 | Проведение мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 10,00000 | 10,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 4 Софинансирование участия на полу чение субсидии «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 4951,76901 | 357,24481 | 450,00000 | 450,00000 | 600,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4233,76250 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 222,82961 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 495,17690 | 357,24481 | 450,00000 | 450,00000 | 600,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 4.1 Проведение текущего ремонта учреждений культуры |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 4951,76901 | 357,24481 | 400,00000 | 500,00000 | 500,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4233,76250 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 222,82961 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 495,17690 | 357,24481 | 400,00000 | 500,00000 | 500,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 4.2 Приобретение Модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений ососнащение компьютерного и мультимедийного оборудования, проектора экрана, офисной мебели, комплектования книжного фонда, создание модельных сельских библиотек |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2022 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 100,00000 | 100,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 100,00000 | 100,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 5 «Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Орловская область)» федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди ») в рамках национального проекта «Культура» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 116,95907 | 12,00000 | 12,00000 | 18,00000 | 18,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5,26316 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 11,69591 | 12,00000 | 12,00000 | 18,00000 | 18,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 5.1 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 116,95907 | 12,00000 | 12,00000 | 12,00000 | 12,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 100,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5,26316 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 11,69591 | 12,00000 | 12,00000 | 12,00000 | 12,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 5.2 Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина», МБУ «ЦРДК» | 2024 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6,00000 | 6,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6,00000 | 6,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Основное мероприятие 6 Проведение текущего ремонта, обеспечение мест пожарной безопасности, разработка проектно-сметной документации, изготовление энергетических паспортов, газификация |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2024 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 220,00000 | 220,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 220,00000 | 220,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 6.1 Разработка проектно-сметной документации для учреждений культуры |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2024 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 6.2 Мероприятия по противопожарной безопасности учреждений культуры: пропитка сцены, деревянных конструкций и монтаж охранно-пожарной сигнализации |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2024 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 6.3 Адаптация зданий учреждений культуры и прилегающих территорий для беспрепятственного доступа инвалидов |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК», МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2024 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 7 Реализация регионального проекта «Культур ная среда» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2022 |  | 2022 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 1469,24000 | 0,00000 | 600,00000 | 600,00000 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 1469,24000 | 0,00000 | 600,00000 | 600,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 7.1 Реализация регионального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (капитальный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Речицкого СДК, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Речица, ул. Центральная, д. 58) |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2022 |  | 2022 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 989,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 989,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 7.2 Реализация регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Орловская область)" федерального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") национального проекта "Культура". Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубы) для обслуживания сельского населения |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2022 |  | 2022 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 480,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 480,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 7.3 Реализация регио нального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Орлов ская область)» федерального проекта «Обеспече ние качественно нового уровня раз вития инфраструк туры культуры» («Культурная среда») националь ного проекта «Культура». Созда ние и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строитель ство, реконструкцию и капитальный ре монт зданий (капи тальный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Сахзаводского СДК, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 34 |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 7.4 Государственная поддержка отрасли культура (капиталь ный ремонт здания филиала МБУ «ЦРДК» Успенского СДК, расположен ного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Успенское, ул. Мира, д. 8 а |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2024 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 7.5. Реализация регио нального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Орлов ская область)» федерального проекта «Обеспече ние качественно нового уровня раз вития инфраструк туры культуры» («Культурная среда») националь ного проекта «Культура». Созда ние и модернизация учреждений культур но-досугового типа в сельской местнос ти, включая строи тельство, реконст рукцию и капиталь ный ремонт зданий (капитальный ре монт здания филиа ла МБУ «ЦРДК» Георгиевского СДК, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Совхозный, ул. Центральная, д. 8 |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 2025 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 | Увеличение капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 8 Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Орловская область)» федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура». Создание модельных муниципальных библиотек |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2024 |  | 2024 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 160,00000 | 0,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 160,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 8.1. Обеспечение плана мероприятий по развитию компетенции |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2024 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 0,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 8.2 Повышение квалификации персонала |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2024 |  | 2024 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 0,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 8.3. Комплектование фонда книжными информационными ресурсами |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2024 |  | 2024 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120,00000 | 0,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 8.4 Формирование документации для участия в конкурсе, изготовление проекта и сметной документации |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2024 |  | 2024 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 0,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Основное мероприятие 9 Обновление специального оборудования организаций культуры, комплектование книжных фондов библиотек |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 310,11970 | 40,00000 | 40,00000 | 120,00000 | 120,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 170,17019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 8,95632 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 130,99319 | 40,00000 | 40,00000 | 120,00000 | 120,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 9.1 Приобретение специального оборудования для МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» и филиалов МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина»: видеокамеры, цифрового фотоаппарата, проектора, экрана, офисной мебели, оснащение компьютерным и мультимедийным оборудованием |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 111,09024 | 20,00000 | 20,00000 | 100,00000 | 100,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 111,09024 | 20,00000 | 20,00000 | 100,00000 | 100,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 9.2 Комплектование книжного фонда |  | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 199,02946 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | Увеличение количества посещений организаций культуры, увеличение средней численности участников клубных формирований |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 170,17019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 8,95632 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 19,90295 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого |  |  |  | Источники финансирования |  |  | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего: |
|  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 5398,15878 | 1938,48481 | 562,00000 | 2947,00000 | 1787,00000 | 12632,64359 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 4503,93269 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4503,93269 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 237,04909 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 237,04909 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района |  |  | 657,17700 | 1938,48481 | 562,00000 | 2947,00000 | 1787,00000 | 7891,66181 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

- Приложение 8

- к постановлению администрации Ливенского района Орловской области

- от «21» декабря 2021 года № 483

- Приложение 3 к подпрограмме - «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы»

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов

в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» за счет средств бюджета Ливенского района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, главные распорядители средств бюджета Ливенского района (далее также – ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего по муниципальной программе | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 3 | Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530000000 | 000 | 1702,00000 | 300,00000 | 500,00000 | 300,00000 | 301,00000 | 301,00000 |
| Основное мероприятие 1 | Сохранение военно-мемориальных объектов | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530100000 | 000 | 1702,00000 | 300,00000 | 500,00000 | 300,00000 | 301,00000 | 301,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 1.1. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Кунач, ул. Сельская, 14а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 5530178350 | 244 | 149,37000 | 149,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.2. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братского кладбища советских воинов, расположенной по адресу: Орловская обл., Ливен ский р-н, д. Жерновка, опушка бере зовой Рощи: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 55301L2990 | 244 | 0,76299 | 0,76299 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 1.3. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братского кладбища советских воинов, расположенной по адресу: Орловская обл., Ливен ский р-н, д. Жерновка, опушка бере зовой Рощи | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 5530178350 | 244 | 149,86701 | 149,86701 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.4. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братского кладбища советских воинов, расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Жерновка, опушка березовой Рощи: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 5530178350 | 244 | 300,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 1.5. | Установка памятного знака в с. Речица «Населенный пункт воинской доблести» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 55301L2990 | 244 | 200,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| Мероприятие 1.6. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливен ский р-н, д. Моногарово, ул. Садовая, 26 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 5530178350 | 244 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 1.7. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погиб ших в 1941-1943 году, расположен ной по адре су: Орловская обл., Ливен ский р-н, д. Липовец, ул. Централь ная, 8 а: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 55301L2990 | 244 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.8. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1942-1943 г., располо женной по ад ресу: Орлов ская область, Ливенский район, с. Вве денское, ул. Ливенская,36а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 5530178350 | 244 | 149,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 149,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 1.9. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливен ский р-н, с. Жерино, ул. Воронежская, 2а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 5530178350 | 244 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.10. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 году, расположенной по адресу: Орловская обл. Ливен ский р-н, д. Покровка Вторая, ул. Пневская, 36 а: - проведение восстано вительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 55301L2990 | 244 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 1.11. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1942-1943 гг., располо женной по адресу: Орловская обл. Ливен ский р-н, с. Лютое, ул. Центральная, 35-А: - проведение восстано вительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 55301L2990 | 244 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| Мероприятие 1.12. | Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливен ский р-н, с. Круглое, ул. Центральная, 26 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 5530171790 5530178350 | 244 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |

- Приложение 9

- к постановлению администрации Ливенского района Орловской области

- от «21» декабря 2021 года № 484

- Приложение 4 к подпрограмме - «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы»

План реализации подпрограммы

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации мероприятия |  | Окончание реализации мероприятия |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 3. Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Сохранение военно-мемориальных объектов | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 1062,22843 | 500,00000 | 300,00000 | 301,00000 | 301,00000 | Восстановление и обустройство воинских захоронений, увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 724,11700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 38,11143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 300,00000 | 500,00000 | 300,00000 | 301,00000 | 301,00000 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.1 Реконструкция, ремонт и благоуст ройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположен ной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Кунач, ул. Сельская, 14а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 |  | 2021 | Всего, в т.ч. | 149,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 149,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 1.2 Реконструкция, ремонт и благоу стройство братс кого кладбища советских воинов, расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Жерновка, опуш ка березовой Рощи: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 |  | 2021 | Всего, в т.ч. | 762,99142 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 724,11700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 38,11143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,76299 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 1.3 Реконструкция, ремонт и благоу стройство братс кого кладбища советских воинов, расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Жерновка, опуш ка березовой Рощи |  | 2021 |  | 2021 | Всего, в т.ч. | 149,86701 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 149,86701 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.4 Реконструкция, ремонт и благоустройство братского кладбища советских воинов, расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Жерновка, опушка березовой Рощи: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2022 |  | 2022 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 1.5 Установка памятного знака в с. Речица «Населенный пункт воинской доблести» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2022 |  | 2022 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.6 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Моногарово, ул. Садовая, 26 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2023 |  | 2023 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 1.7 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1941-1943 году, расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Липовец, ул. Центральная, 8 а: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2023 |  | 2023 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.8. Реконструкция, ремонт и благо устройство братской могилы воинов, погибших в 1942-1943 г., расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Введенское, ул. Ливенская, 36а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2023 |  | 2023 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 149,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 149,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 1.9 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположен ной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Жерино, ул. Воронежская, 2а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2024 |  | 2024 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.10 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 году, расположенной по адресу: Орловская обл. Ливенский р-н, д. Покровка Вторая, ул. Пневская, 36 а: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2024 |  | 2024 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 1.11 Реконструкция, ремонт и благоу стройство братской могилы вои нов, погибших в 1942-1943 гг., располо женной по адресу: Орловская обл. Ливенский р-н, с. Лютое, ул. Центральная, 35-А: - проведение восстановительных работ; - установка мемо риальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2025 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.12 Реконструкция, ремонт и благоу стройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположен ной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Круглое, ул. Центральная, 26 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2025 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого |  |  | Источники финансирования |  |  | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего: |
|  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 1062,22843 | 500,00000 | 300,00000 | 301,00000 | 301,00000 | 2464,22843 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 724,11700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 724,11700 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 38,11143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38,11143 |
|  |  |  | бюджет Ливенского района |  |  | 300,00000 | 500,00000 | 300,00000 | 301,00000 | 301,00000 | 1702,00000 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |