РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

Постановление

11 апреля 2022 г.                                                                                        № 217

г. Ливны

Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ливенского района по итогам 2021 года

В соответствии с постановлением администрации Ливенского района от 29.10.2020 № 386 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ливенского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ливенского района», администрация Ливенского района постановляет:

1. Утвердить сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ливенского района по итогам 2021 года согласно приложению.

2. Управлению организационной, контрольной и кадровой работы администрации Ливенского района Орловской области (Н.А. Болотская) обеспечить обнародование настоящего постановления на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социально-экономическим вопросам.

Глава района					А. И. Шолохов

Приложение к постановлению

администрации Ливенского района

от 11 апреля 2022 года № 217

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ливенского района по итогам 2021 года

В 2021 году в районе реализовывалось 15 муниципальных программ, включенных в перечень муниципальных программ Ливенского района, утверждённый постановлением администрации Ливенского района от 07.10.16 № 468. На их реализацию было израсходовано 514536,1 тыс. рублей, из них 173585,8 тыс. руб. – средства бюджета Ливенского района, 306117,1 тыс. руб. – средства областного бюджета, 34828,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 4,4 тыс. руб. – средства бюджетов сельских поселений.

Реализация мероприятий муниципальных программ позволила эффективно решать проблемы в различных сферах экономики района: в образовании, культуре, жилищно-коммунальном хозяйстве, спорте, молодежной политике и в других сферах, а также оказала заметное позитивное влияние на качество жизни населения.

На реализацию мероприятий программы «Управление муниципальными финансами Ливенского района» израсходовано 16454,1 тыс. руб., из них из областного бюджета – 8975,1 тыс. руб. на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Ливенского района и 7479,0 тыс. руб. - из бюджета района на осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений и обслуживание муниципального внутреннего долга.

В рамках плана мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе» в 2021 году были осуществлены следующие мероприятия:

- подготовлены предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность малых и средних предприятий;

- обеспечено функционирование на официальном сайте администрации Ливенского района информационного раздела, ориентированного на субъекты малого и среднего предпринимательства;

- осуществлено своевременное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о всевозможных мероприятиях, конкурсах, а также предусмотренных мерах поддержки.

Финансирование данной программы в 2021 году не проводилось в связи с признанием конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на право получения субсидии из бюджета Ливенского района в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением нового оборудования, несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

На реализацию программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Ливенского района» было предусмотрено 30,0 рублей. Денежные средства освоены в полном объёме на проведение районных соревнований, а также участие в областных конкурсах-соревнованиях команд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) «Безопасное колесо» и олимпиад ПДД.

По муниципальной программе «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Ливенского района Орловской области на 2020 - 2022 годы» израсходовано 3,0 тыс. рублей. На эту сумму изготовлены листовки по тематике противодействия терроризму и экстремизму.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области» освоено 2580,8 тыс. руб., в том числе 500,9 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 5,1  тыс. рублей - средства областного бюджета и 2074,8 тыс. руб. – средства бюджета Ливенского района. Денежные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1. Проведение инженерно-экологических изысканий и составление отчета на объект «Газораспределительные сети в с. Жерино, ул. Казначеевская Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области» - 115,0 тыс. рублей;

2. Строительство газопровода в д. Миляево – 600,0 тыс. рублей;

3. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов – 1354,7 тыс. руб.;

4. Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» - 511,1 тыс. руб.

План мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 - 2025 годы)» исполнен в полном объёме, в сумме 30522,9 тыс. рублей, в том числе 7249,4 тыс. руб. – денежные средств областного бюджета, 5228,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 18045,5 тыс. руб. – средства бюджета Ливенского района. Денежные средства израсходованы на исполнение следующих мероприятий:

- оказание муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности – 15051,3 тыс. руб.;

- оказание муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания населения – 8981,2 тыс. руб.;

- сохранение нематериального наследия района – 19,3 тыс. руб.;

- софинансирование участия на получение субсидии «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» - 4951,8 тыс. руб.;

- реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Орловская область)» федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») в рамках национального проекта «Культура» - 117,0 тыс. руб.;

- обновление специального оборудования организаций культуры, комплектование книжных фондов библиотек – 310,1 тыс. руб.;

- сохранение военно-мемориальных объектов – 1062,2 тыс. руб.;

- развитие архивного дела в районе – 30,0 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2021 - 2024 годы» в 2021 году были проведены следующие мероприятия:

- осуществлялось ведение реестра СОНО;

- размещалась информация о деятельности СОНО на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области;

- производилось информирование СОНО о реализации социально значимых мероприятий на территории Ливенского района.

Финансирование данной программы в 2021 году не проводилось в связи с признанием конкурса по предоставлению субсидий из бюджета Ливенского района социально ориентированным некоммерческим организациям несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ливенского района Орловской области, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2021 - 2023 г.г.» в 2021 году были запланированы денежные средства в объёме 1,0 тыс. рублей, которые израсходованы на приобретение технологического оборудования в целях создания условий для МКУ «АХС администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского района».

В рамках плана мероприятий по реализации программы в 2021 году были осуществлены следующие мероприятия:

- в образовательных организациях района проведены беседы, лекции по предупреждению и профилактике религиозного и национального экстремизма среди обучающихся, родителей, сотрудников школы, а также беседы об уголовной и административной ответственности за националистические и иные экстремистские проявления;

- проведены мероприятия по исключению доступа обучающихся к информационным ресурсам сети «Интернет», содержащих информацию террористической и экстремистской направленности;

- осуществлен мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений;

- обеспечено информационное сопровождение по профилактике этнического и религиозного экстремизма, укреплению межнационального и межконфессионального согласия в Ливенском районе.

Объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной  программы «Развитие муниципальной службы в Ливенском районе на 2021-2023 годы» составил 1502,1 тыс. рублей. Денежные средства израсходованы на получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими и приобретение офисного оборудования, а также автомобиля в целях повышения эффективности деятельности муниципальных служащих.

На исполнение муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Ливенского района Орловской области в 2021 - 2025 годах» израсходовано 447890,6 тыс. рублей, в том числе 277656,4 тыс. руб. – средства областного бюджета, 29099,8 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 141134,4 тыс. руб. – средства бюджета Ливенского района.

Средства направлены по следующим направлениям:

- развитие системы дошкольного и общего образования – 405486,1 тыс. руб.;

- развитие системы дополнительного образования – 8038,6 тыс. руб.;

- организация питания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций – 19121,3 тыс. руб.;

- развитие системы отдыха детей и подростков – 1123,7 тыс. руб.;

- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования – 1780,9 тыс. руб.;

- поддержка работников муниципальной системы образования – 55,0 тыс. руб.;

- выявление и поддержка одаренных детей и молодежи – 70,0 тыс. руб. тыс. руб.;

- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт образовательных организаций; техническое обследование зданий, разработка проектно-сметной и сметной документации, прохождение процедур государственной экспертизы ПСД, проверки достоверности определения сметной стоимости; работы по приведению зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями санитарных, противопожарных и антитеррористических норм законодательства, в том числе обустройство и восстановление ограждений, устройство видеонаблюдения, охранной сигнализации, автоматической противопожарной сигнализации – 9455,6 тыс. руб.;

- реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» - 2759,4 тыс. руб.

На проведение спортивных мероприятий, предусмотренных программой «Развитие физической культуры и спорта в Ливенском районе на 2021 - 2025 гг.» израсходовано 240,0 тыс. рублей.

Объём освоенных денежных средств по муниципальной программе «Молодежь Ливенского района на 2021 - 2025 г.г.» составил 100,0 тыс. руб. Средства выделены из бюджета Ливенского района и израсходованы на проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодёжи, профилактику употребления наркотических и психотропных средств.

По программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы» израсходовано 12393,8  тыс. рублей, в том числе 12231,1 тыс. руб. – средства областного бюджета. Проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Грачевка и участка автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Екатериновка на сумму 10140,1 тыс. руб., ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ямская и ул. Ромашковая в п. Ямской Беломестненского сельского поселения на сумму 1990,6 тыс. руб. и ремонт участков автомобильных дорог по пер. Полевой и ул. Полевая в д. Барково на сумму 263,1 тыс. руб.

### На исполнение муниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Ливенском районе на 2019-2021 годы» израсходовано 157,4 тыс. рублей, из них: 113,0 тыс. рублей - организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 30,0 тыс. руб. на проведение акции «Дорога в школу»; 10,0 тыс. руб. – проведение конкурса на звание «Лучший дружинник», 4,4 тыс. руб. - страхование народных дружинников (за счет средств бюджетов Здоровецкого и Коротышского сельских поселений).

В рамках программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы» освоено 2660,5 тыс. рублей, средств бюджета Ливенского района. Реализованы следующие мероприятия:

- капитальный ремонт участка водопровода по пер. Заводской с. Коротыш – 317,4 тыс. руб.;

- капитальный ремонт участка водопровода по пер. Дачный, пер. Спортивный сл. Беломестное – 80,0 тыс. руб.;

- замена (приобретение) насосного оборудования и автоматики управления на водозаборных узлах Ливенского района – 318,3 тыс. руб.;

- капитальный ремонт участка водопровода по ул. Чернянка с. Грязцы – 124,4 тыс. руб.;

- капитальный ремонт участка водопровода до водозабора в д. Росстани – 61,4 тыс. руб.;

- перевод муниципальных квартир в многоквартирных домах на ИПО – 99,3 тыс. руб.;

- замена газопотребляющего оборудования (приобретение газовых котлов 3 шт.) - 1659,7 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации большинства муниципальных программ производилась в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ливенского района, утвержденным постановлением администрации Ливенского района от 29.10.2020 № 386 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ливенского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ливенского района». В соответствии с вышеуказанным Порядком эффективность реализации муниципальных программ оценивалась путем анализа степени достижения целей и решения задач каждой муниципальной программы, а также степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СДП) | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (УФ) | Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе» | 7,48 | Оценка не проводилась по причине отсутствия финансирования | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы отсутствует по причине невозможности проведения оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы |
| 2 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Ливенского района» | 1 | 1 | 1 |
| 3 | «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Ливенского района Орловской области на 2020 - 2022 годы» | 1 | 1 | 1 |
| 4 | «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области» | 1 | 0,99 | 0,99 |
| 5 | «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 - 2025 годы)» | 1 | 1 | 1 |
| 6 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2021 - 2024 годы» | 0,7 | Оценка не проводилась по причине отсутствия финансирования | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы отсутствует по причине невозможности проведения оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы |
| 7 | «Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ливенского района Орловской области, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2021 - 2023 г. г.» | 1 | 1 | 1 |
| 8 | «Развитие муниципальной службы в Ливенском районе на 2021 - 2023 годы» | 1,08 | 0,99 | 1,07 |
| 9 | «Развитие муниципальной системы образования Ливенского района Орловской области в 2021 - 2025 годах» | 1,054 | 0,99 | 1,04 |
| 10 | «Развитие физической культуры и спорта в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы» | 1,07 | 1 | 1,07 |
| 11 | «Молодежь Ливенского района на 2021 - 2025 годы» | 1,02 | 1 | 1,02 |
| 12 | «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» | 0,88 | 0,99 | 0,87 |
| 13 | «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Ливенском районе» | 1 | 0,99 | 0,99 |
| 14 | «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе» | 0,97 | 1 | 0,97 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ливенского района» проводилась в соответствии с методикой, предусмотренной программой. Согласно данной методике по итогам 2021 года программа показала среднюю эффективность.

Высокоэффективными муниципальными программами по результатам проведенной  оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года являются:

1. «Развитие физической культуры и спорта в Ливенском районе на 2021 - 2025 г.г.»;

2. «Молодежь Ливенского района на 2021 - 2025 г.г.»;

3. «Развитие муниципальной службы в Ливенском районе на 2021 - 2023 годы»;

4. «Развитие муниципальной системы образования Ливенского района Орловской области в 2021 - 2025 годах».

Эффективными муниципальными программами по результатам проведенной  оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года являются:

1. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы»;

2. «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2021 - 2025 годы)»;

3. «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы»;

4. «Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ливенского района Орловской области, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2021 - 2023 г. г.»;

5. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Ливенского района»;

6. «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Ливенского района Орловской области на 2020 – 2022 годы»;

7. «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области»;

8. «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы»;

9. «Управление муниципальными финансами Ливенского района».

По причине отсутствия финансирования муниципальных программ «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2021 - 2024 годы» и «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе» провести оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальных  программ невозможно. В связи с этим, эффективность данных программ не оценивалась.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год, можно сделать вывод: четыре муниципальные программы высокоэффективны, девять – эффективны. Оценка двух программ не проводилась по причине отсутствия финансирования.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

- Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры.

- Принять меры, направленные на корректировку плановых значений показателей эффективности реализации муниципальных программ на последующие годы с учетом достижения показателей в отчетном году.

- Повысить качество планирования показателей эффективности реализации муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также отдельных мероприятий.

- Усилить контроль за своевременным внесением изменений в муниципальные программы.

- В целях выполнения требований Порядка государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 631 от 25.06.2015 г.  в установленные сроки обеспечить размещение информации о муниципальных программах в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования (ГАИС «Управление»).