РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» января 2024 г.                                                                          № 9

с. Крутое

О мерах по защите поселения, хозяйственных

объектов и обеспечению безопасности населения

в период весеннего паводка 2024 года.

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях выполнения мероприятий по обеспечению безопасности населения Крутовского сельского поселения, предотвращению и снижению ущерба в народном хозяйстве в период весеннего паводка и ледохода 2024 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по защите Крутовского сельского поселения, хозяйственных объектов и обеспечению безопасности населения в период весеннего паводка (согласно приложения).

2.Руководство всеми мероприятиями паводкового периода возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Крутовского сельского поселения.

3.Определить участки возможного затопления (УВЗ):

участок возможного затопления №1-с.Крутое

4.За участками возможного затопления для проведения мероприятий по обеспечению безопасности, защите населенных пунктов, хозяйственных объектов и оказания помощи пострадавшему населению закрепить:

ООО «Ливны-Сахар» (Ситников Д.А..) ( по согласованию)

5. Под временное проживание людей при эвакуации с участков затопления определить помещения:

участок № 1 – Сахзаводской СДК

6.Утвердить составы аварийно-спасательных групп:

Участок возможного затопления № 1:

1. Еремина Н.П. –Вр.и. полномочия  глава администрации Крутовского сельского поселения     – руководитель оперативной группы.

Члены оперативной группы:

Дерницкий А.В. - управляющий директор АО «Ливнынасос» (по согласованию);

Ситников Д.А. – генеральный директор ООО «ЛивныСахар» (по согласованию);

Савенков Р.Н.. – заведующий  Крутовским ФАП  (по согласованию);

Головин Е.В. – директор МБОУ «Сахзоводская СОШ» (по согласованию).

Гладских Я.И. – старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Ливенский» (по согласованию).

За группой закрепить технику:              трактор МТЗ -82

Нива Шеврале – 1 шт.,

Автобус ПАЗ-1шт.;

Данилов Б.Н. – начальник группы спасателей на плав. средствах

Шешин В.Н.- спасатель  на плав.средствах

Калугин А.Н.- спасатель  на плав.средствах

За группой закрепить 1 деревянная лодка и 1 надувная лодка

7.Провести беседы с жителями, попадающими в зону возможного

подтопления « По действиям населения при паводковом затоплении».

Вручить памятки.

8.Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю

за  собой.

Вр.и.полномочия Главы Крутовского

сельского поселения                                                                  Н.П.Еремина.

Приложение

к  постановлению главы  администрации

Крутовского сельского поселения

от «29» января 2024 года №

#### П Л А Н

мероприятий по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов и обеспечению безопасности населения Крутовского сельского поселения Ливенского района на период весеннего половодья 2024 года

| п/п |  | Наименование мероприятий |  | Ответственные за исполнение |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Проведение заседания комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Крутовского сельского поселения. по подготовке к весеннему половодью 2019 года, решением которых спланировать мероприятия по пропуску весеннего половодья |  | Глава поселения |  | до 01.03.2024 |
| 2. |  | Определение мест возможного затора льда и разливов и анализ данных о ледовой обстановке на естественных водоемах и объемах снежного покрова. |  | Глава поселения |  | До 01.03.2024 |
| 3. |  | Определение порядка сбора и передачи информации о весеннем половодье в зоне ответственности. |  |  |  | до 29.02.2024 |
| 4 |  | Уточнение состава и определение сроков готовности сил и средств (в том числе плавсредств) к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с пропуском весеннего паводка |  |  |  | До 28.02.2024 |
| 5. | Организация взаимодействия с управлением МЧС России по Орловской области в Ливенском районе |  |  |  | До 28.02.2024 |  |
| 6. | Разработка детальных планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения с расчетом привлекаемых сил и средств |  |  |  | До 29.02.2024 |  |
| I. Этап проведения тренировок |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Принять участие в штабной тренировке с КЧС и ОПБ муниципальных образований по теме: «Действия органов управления областной ТП РСЧС при ликвидации последствий весеннего половодья». |  | Председатель КЧС и ОПБ Ливенского района, члены КЧС и ОПБ Ливенского района, начальник отдела по мобподготовке, ГО и ЧС администрации Ливенского района |  | 14.02.2024 |  |
| 21 | Проведение тренировок с оперативными группами по передаче головы ледохода на границах зон ответственности. |  | Председатель КЧС и ОПБ Ливенского района, начальник отдела по мобподготовке, ГО и ЧС администрации Ливенского района |  | До 14.02.2024 |  |
| 22 | Проведение в общеобразовательных школах с учащимися 1-11 классов по курсу ОБЖ занятий по правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего половодья. |  | Начальник управления образования администрации Ливенского района. |  | до 03.03.2024 |  |
| II. Этап проведения превентивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Проведение проверки оснащенности, укомплектованности, наличия средств связи и состояния гидропостов. |  | Ливенская метеостанция (по согласованию). |  | до 27.02.2024 |  |
| 24 | Организация комиссионных проверок состояния ГТС, водохранилищ и прудов, а также низководных и подвесных мостов на подведомственной территории, взаимодействия с владельцами и организациями, их эксплуатирующими, по принятию мер направленных на подготовку и реализацию организованного пропуска паводковых вод в целях обеспечения минимального затопления территорий и своевременного оповещения населения. |  | Председатель КЧС и ПБ Ливенского района, начальник отдела по мобподготовке, ГО и ЧС администрации Ливенского района, главы администраций сельских поселений (по согласованию), балансосодержатели (по согласованию) |  | до 27.02.2024 |  |
| 25 | Проведение чернения льда. |  | Главы администраций сельских поселений (по согласованию) |  | По мере необходимости |  |
| 26 | Ограничение выхода на лед с целью отдыха и рыбалки. Организация патрулирования наиболее опасных участков. |  | Главы администраций сельских поселений (по согласованию), балансосодержатели водоемов (по согласованию) |  | с 01.03.2024 |  |
| 28 | Организация закрепления сил и средств за проблемными участками рек, водоемов |  | Главы администраций сельских поселений (по согласованию), балансосодержатели водоемов (по согласованию). |  | до 27.02.2024 |  |
| 29 | Организация комплекса мероприятий по своевременному подвозу кормов на животноводческие фермы и комплексы, попадающие в зоны возможного подтопления, вывозу животноводческой продукции из этих зон и работе в условиях ограниченной подачи электроэнергии. |  | Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Ливенского района, руководители сельхозпредприятий (по согласованию). |  | до 27.02.2024 |  |
| 30 | Организация обеспечения бесперебойной работы средств связи, энергоснабжения и водоснабжения. Защита опор, линий электропередач и коммунальных сетей от разрушений ледоходом и паводковыми водами. |  | Директор ОАО «Ливнымежрайгаз» (по согласованию), начальник Ливенских электрических сетей ( по согласованию), начальник цеха телефонной связи и радиофикации №3 в г. Ливны Орловского филиала ОАО «Центртелеком» (по согласованию). ООО «Жилом» (по согласованию», ООО 2Сервис», ООО «Сервис плюс» |  | до 27.02.2024 |  |
| 19. | Организация поименного учета хронических больных, а также беременных женщин в зонах возможного затопления и обеспечение их госпитализации до наступления половодья. Создание в больницах и фельдшерско-акушерских пунктах на период весеннего половодья необходимого запаса медицинских средств и медикаментов. ИНФОРМАЦИЮ представить в КЧСМ и ОПБ через секретаря КЧС и ОПБ Зубцова И.И. |  | Главный врач Ливенская центральная районная больница (по согласованию). |  | до 24.02.2024 |  |
| 20. | Подготовка мостов, пешеходных переходов к пропуску паводковых вод. |  | Главы администраций сельских поселений (по согласованию). |  | до 27.02.2024 |  |
| 21. | Принятие мер, совместно с руководителями предприятий и организаций, расположенных на подтапливаемых территориях и граничащих с водоохранными зонами рек, по обвалованию площадок и объектов, являющихся источниками загрязнения (свалок, складов удобрений, ядохимикатов, ГСМ, животноводческих ферм, скотомогильников, автозаправочных станций, площадок хранения нефтепродуктов и т. д.), с целью предотвращения загрязнения водных объектов, в том числе |  | Главы администраций сельских поселений (по согласованию); руководители предприятий, учреждений и организаций (по согласованию). |  | до 01.03.2024 |  |
|  | источников питьевого водоснабжения. |  |  |  |  |  |
| 22. | Проверка организации противопожарных мероприятий в подтапливаемых районах. |  | Начальник отдела надзорной деятельности по Ливенскому району (по согласованию), главы администраций сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий, учреждений и организаций (по согласованию) |  | до 01.03.2024 |  |
| 23. | Доведение до населения, попадающего в зоны подтопления, сигналов оповещения и памяток с порядком действий при угрозе и в ходе подтопления (под роспись). |  | Главы администраций сельских поселений (по согласованию). |  | до 01.03.2024 |  |
| 24. | Подготовка аварийных бригад, сил и средств, выделяемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведение смотров их готовности. |  | Председатель КЧС и ПБ Ливенского района, начальник АСКПГ Ливенского района (по согласованию), начальники спасательных служб (по согласованию) |  | до 01.03.2024 |  |
| III. Этап пропуска паводка |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Проведение (при необходимости) взрывных работ по ликвидации заторов. |  | Главное управление МЧС России по Орловской области. Председатель КЧС и ПБ Ливенского района, начальник отдела по мобподготовке, ГО и ЧС администрации Ливенского района, главы администраций сельских поселений (по согласованию). |  | С 01.03.2024 и в период ледохода |  |
| 26. | Перекрытие в период весеннего половодья движения по затопляемым низководным мостам и плотинам, обозначение их запрещающими знаками проезда (прохода), организация объездов (обходов). |  | Главы администраций сельских поселений (по согласованию), ОВД по г. Ливны и Ливенскому району (по согласованию) |  | На период половодья |  |
| 27. | Информирование общественности через средства массовой информации о действиях органов управления, сил и средств РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, вызванных паводками. |  | Председатель КЧС и ПБ Ливенского района, начальник отдела по мобподготовке, ГО и ЧС администрации Ливенского района, начальник цеха телефонной связи и радиофикации №3 в г. Ливны Орловского филиала ОАО «Центртелеком»(по согласованию). |  | с 28.02.2024 и на период половодья |  |
| 28. | Организация работы по анализу функционирования систем оповещения в период прохождения весеннего паводка. |  | начальник цеха телефонной связи и радиофикации №3 в г. Ливны Орловского филиала ОАО «Центртелеком» (по согласованию), начальник отдела по мобподготовке, ГО и ЧС администрации Ливенского района |  | На период половодья и по его завершению |  |
| 29. | Сопровождение и передача головы ледохода оперативными группами на границах зон ответственности в соответствии с установленным порядком. |  | главы администраций сельских поселений (по согласованию), ЕДДС администрации Ливенского района |  | В течение ледохода |  |
| 30. | Организация постоянной радиосвязи с населенными пунктами, попавшими в зону затопления |  | начальник цеха телефонной связи и радиофикации №3 в г. Ливны Орловского филиала ОАО «Центртелеком» (по согласованию), главы администраций сельских поселений (по согласованию). |  | На период половодья |  |
| 31. | Организация охраны жилых домов, объектов, личного и государственного имущества, в зонах подтопления. |  | Начальник МО МДВ России «Ливенский» (по согласованию), главы администраций сельских поселений (по согласованию). |  | На период половодья |  |
| 32. | Осуществление контроля за прохождением весеннего половодья на территории района и принятие необходимых мер по ликвидации последствий подтоплений (затоплений) населенных пунктов района. Направление оперативных групп в населенные пункты с наиболее сложными участками прохождения ледохода. |  | Председатель КЧС и ОПБ Ливенского района, главы администраций сельских поселений (по согласованию), руководители сельхозпредприятий (по согласованию). |  | В период прохождения половодья |  |
| 33. | Взаимодействие с региональным центром мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций с целью прогнозирования и постоянного контроля за развитием паводковой обстановки и своевременного принятия адекватных мер при ее осложнении. |  | Председатель КЧС и ОПБ Ливенского района, начальник отдела по мобподготовке, ГО и ЧС администрации Ливенского района, ЕДДС администрации Ливенского района |  | На период половодья |  |
| 34. | Доклад о завершении половодья на подведомственной территории в КЧС и ОПБ области, через Главное управление МЧС России по Орловской области. |  | Председатель КЧС и ОПБ Ливенского района, начальник отдела по мобподготовке, ГО и ЧС администрации Ливенского района |  | По завершению половодья |  |